## Iniciativas
[5 empty] | Status Informado | Início Realizado | Término Realizado | Localização Geográfica |  |  | Exemplos: A obra encontra-se em andamento com 53% de execução; Neste quadrimestre, foram matriculados 168 alunos e emitidos 36 certificados; No quadrimestre foi finalizado o processo de licitação e contratação de empresa para conclusão do remanescente das obras. O contrato encontra-se assinado aguardando emissão da Ordem de Serviço, prevista para maio de 2025; No último quadrimestre, foram ofertadas 1.694 vagas para graduandos em área profissional de saúde e 307 para graduandos de medicina; A obra engloba quatro unidades prisionais, duas unidades concluídas em 2024, uma com 37% de execução e uma em licitação. | [5 empty] | Observação
Objetivo Estratégico | Órgão | Secretaria | Secretaria - Sigla | Iniciativa | Status Informado | Início Realizado | Término Realizado | Localização Geográfica | % Execução | Descrição | Resultado do 1º Quadrimestre | RGS 2025.1 - GGGE | Programa | Ação | LOA | 2025.1 | Observação
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | SECTI | RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL | CONCLUÍDO | 2024-06-07 | 2024-10-31 | Araripina, Serra Talhada e Petrolina |  | O novo contrato de gestão entre o Governo de PE e o NGPD irá transferir o armazém da criatividade de Caruaru para uma nova instalação; instalar 3 postos avançados do Porto Digital em Araripina, Serra Talhada e Petrolina; Fomentar o empreendedorismo inovador e promover a transformação digital em empresas de Pernambuco.
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | COMPLEXO EDUCACIONAL DA FÁBRICA TACARUNA | ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  | Recife |  | Implantação de Centro de Formação dos Profissionais da Educação no prédio da Fábrica Tacaruna, da Escola Técnica de Hotelaria e Gastronomia, Praça para integração de Blocos e Teatro/Auditório | Projeto em elaboração |  | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO |  | 3185 | Não Incluir | META EM ELABORAÇÃO DE PROJETO
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | IMPLANTAÇÃO DO V ITINERÁRIO NAS EREMs | EM EXECUÇÃO |  |  | Araripina, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Escada, Garanhuns, Gloria do Goitá, Goiana, Ipojuca, Itambé, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Petrolina, Recife, Sanharó, São Caetano, São Lourenço da Mata, Serra Talhada, Vitória de Santo Antão |  | O V Itinerário trata-se da implantação do ensino técnico profissional conforme determina o novo Ensino Médio. | Em tramitação para dispensa e contratação de cursos com SENAI e SENAC | O V Itinerário trata-se da implantação do ensino técnico profissional conforme determina o novo Ensino Médio. Em tramitação dispensa de licitação para contratação de cursos com SENAI e SENAC. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E SEMI-INTEGRAL | 3339 | Não Incluir | Conferir se entra no RGS, se não foi publicado
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | FORNECIMENTO DE KIT ESPORTIVO | CONCLUÍDO | 2023-06-01 | 2025-01-31 | Todo o Estado | 100 | Consiste na aquisição e distribuição de materiais esportivos para as escolas, de acordo com a vocação esportiva de cada uma delas. Itens que compõem os kits: bolas de vôlei, futsal, handebol, basquete, tênis de mesa; bombas para enchimento; redes de vôlei, tênis de mesa e futsal; raquetes de tênis de mesa e badminton; petecas para badminton; coletes; cones; arcos; bolas de iniciação; cordas; colchonetes; jogos de damas; xadrez; bastão pra ginástica; mesa pra tênis de mesa; medalhas; troféus; tabela de basquete | As entregas foram finalizadas em Janeiro/2025 com o fornecimento dos kits contendo rede para tênis de mesa, jogo de xadrez e jogo de damas. | Consiste na aquisição e distribuição de materiais esportivos para as escolas, de acordo com a vocação esportiva de cada uma delas. As entregas foram finalizadas em Janeiro/2025 com o fornecimento dos kits contendo rede para tênis de mesa, jogo de xadrez e jogo de damas. | Juntos pela Educação | Promoção da Cultura e do Esporte como Ferramentas de Apoio Didático Pedagógico na Rede Estadual de Ensino | 3208 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA INVESTE ESCOLA PERNAMBUCO | CONCLUÍDO | 2023-11-13 | 2025-02-03 | Todo o Estado | 100 | Alterar o formato de pagamento do Programa Investe Escola Pernambuco bem como seu novo modelo de Governança. O Programa Investe Escola Pernambuco é uma política de descentralização de recursos financeiros voltado às escolas da rede pública estadual. Para serem contempladas com os recursos, as escolas deverão, necessariamente, ter Unidades Executoras Próprias (UEx) constituídas. Os recursos do PIEPE devem ser empregados em ações que visem: projetos pedagógicos; atividades educacionais; avaliação de aprendizagem; aquisição de material de consumo e permanente; despesas cartorárias; e outras despesas previstas no regulamento do Programa. | Finalizada a alteração no formato de pagamento do Programa Investe Escola Pernambuco bem como seu novo modelo de Governança. O total de escolas elegíveis é de 1.022, sendo contempladas apenas as que possuem Unidades Executoras Próprias (UEx) constituídas. | A iniciativa consiste em alterar o formato de pagamento do Programa Investe Escola Pernambuco bem como seu novo modelo de Governança. O Programa Investe Escola Pernambuco é uma política de descentralização de recursos financeiros voltado às escolas da rede pública estadual. Para serem contempladas com os recursos, as escolas deverão, necessariamente, ter Unidades Executoras Próprias (UEx) constituídas. Os recursos do PIEPE devem ser empregados em ações que visem: projetos pedagógicos; atividades educacionais; avaliação de aprendizagem; aquisição de material de consumo e permanente; despesas cartorárias; e outras despesas previstas no regulamento do Programa. Neste quadrimestre, foi finalizada a alteraração no formato de pagamento do Programa Investe Escola Pernambuco bem como seu novo modelo de Governança. O total de escolas elegíveis é de 1.022. | Juntos pela Educação |  | 2348, 2349, 2350, 2351, 3340, 3582, A489, A558, A602, A603, A612, A625 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | AMPLIAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS ESTADUAIS | CONCLUÍDO | 2024-10-21 | 2025-02-05 | Todo Estado | 100 | A ação consiste nas intervenções necessárias para implantação do ensino integral na rede a partir do ensino Fundamental II (prioritariamente). Essa ação contribui para atendimento da meta do PNE de ofertar ensino integral para pelo menos 25% dos alunos e no mínimo 50% das escolas estaduais do fundamental II ofertando integral. | Finalizada a implantação do ensino integral na rede, com 19 Escolas integralizadas em 2025: Escola Duque de Caxias (Garanhuns), Escola Capitão Plínio de Souza Monteiro (Nazaré da Mata), Escola Professora Deanna Clarck Xavier (Olinda), Escola Marechal Mascarenhas de Moraes (Olinda), Escola Professora Fontainha de Abreu (Recife), Escola Padre Lebret (Recife), Escola de Aplicação do Recife, Escola Professora Maria Bernadete Maris de Brito (Salgueiro), Escola de Aplicação Professora Vande de Souza Ferreira (Petrolina), Escola Iracema Moura de Moraes Veras (Ibimirim), Escola Frei João Pereira de Souza (Itaíba), Escola Anete Vale de Oliveira (Pedra), Escola Professor Arruda Marinho (Pesqueira), Escola Amaro Lafayette (Sertânia), Escola Estadual Indígena Emiliano Quirino de Sá (Carnaubeira da Penha), Escola Estadual Indígena Apinagé (Jatobá), Escola Estadual Indígena Princesa Isabel (Tacaratu), Escola Júlio de Melo (Floresta), Escola Estadual Seráfico Ricardo (Limoeiro) | A ação consiste nas intervenções necessárias para implantação do ensino integral na rede a partir do ensino Fundamental II (prioritariamente). Essa ação contribui para atendimento da meta do PNE de ofertar ensino integral para pelo menos 25% dos alunos e no mínimo 50% das escolas estaduais do fundamental II ofertando integral. Neste quadrimestre, foi finalizada a implantação do ensino integral na rede com 19 escolas integralizadas em 2025. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | Melhoria e Expansão do Ensino Básico | 1458 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | SECTI | REFORMULAÇÃO DO PROUPE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-05 |  | Afogados da Ingazeira; Araripina; Arcoverde; Belém de São Francisco; Belo Jardim; Cabo de Santo Agostinho; Garanhuns; Goiana; Limoeiro; Palmares; Petrolina; Salgueiro; Serra Talhada |  | Bolsas para estudantes de autarquias municipais de ensino superior que realizaram Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM a partir de 2009 e renda familiar mensal per capita de 1,5 salário-mínimo. Valor máximo da bolsa: R$ 500,00. | No edital 2025.1 foram concedidas 1.537 bolsas | Bolsas para estudantes de autarquias municipais de ensino superior que realizaram Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM a partir de 2009 e renda familiar mensal per capita de 1,5 salário-mínimo. Valor máximo da bolsa: R$ 500,00. No edital 2025.1 foram concedidas 1.537 bolsas. | Ampliação do Acesso ao Ensino Superior | Promoção e Expansão do Ensino de Graduação e Pós-graduação nas Autarquias Municipais - PROUPE | A417 | Incluir | Atividade contínua
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria de Esportes | Secretaria de Esportes | Secretaria de Esportes | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-27 |  | Todo o Estado |  | O Programa consiste em ações que incentivam a prática esportiva para atletas de alto rendimento a partir da transferência de recursos financeiros. São elas: Bolsa Atleta: é um programa de incentivo voltado para atletas de modalidades olímpicas e não olímpicas que oferece auxílio mensal entre R$ 380 e R$ 2,5 mil, além de acompanhamentos nutricional e psicológico gratuitos. Bolsa Técnico: oferece apoio financeiro para treinadores de modalidades olímpicas e não olímpicas, com auxílio mensal de R$ 450 a R$ 1 mil. Time PE: é um programa exclusivo para atletas da seleção brasileira de suas respectivas modalidades, oferecendo auxílio mensal de R$ 2,5 mil para atletas e R$ 1 mil para treinadores, além de passagens aéreas e acompanhamento interdisciplinar. | Em 2025 foram 1.241 beneficiados. Bolsa Atleta: 1.121. Bolsa Ténico: 64. Time PE: 56 (35 atletas e 21 técnicos) | O Programa consiste em ações que incentivam a prática esportiva para atletas de alto rendimento a partir da transferência de recursos financeiros. Bolsa Atleta: é um programa de incentivo voltado para atletas de modalidades olímpicas e não olímpicas que oferece auxílio mensal entre R$ 380 e R$ 2,5 mil, além de acompanhamentos nutricional e psicológico gratuitos; Bolsa Técnico: oferece apoio financeiro para treinadores de modalidades olímpicas e não olímpicas, com auxílio mensal de R$ 450 a R$ 1 mil; Time PE: é um programa exclusivo para atletas da seleção brasileira de suas respectivas modalidades, oferecendo auxílio mensal de R$ 2,5 mil para atletas e R$ 1 mil para treinadores, além de passagens aéreas e acompanhamento interdisciplinar. Neste quadrimestre, foram 1.241 beneficiados. Bolsa Atleta: 1.121. Bolsa Ténico: 64. Time PE: 56 (35 atletas e 21 técnicos). | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | Promoção e Desenvolvimento do Esporte de Base e Rendimento | A099, A100, 729 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | SECTI | REFORMULAÇÃO DO PROUNI | EM FORMULAÇÃO | 2024-11-18 |  | Recife; Jaboatão dos Guararapes; Olinda; Paulista; Igarassu; Abreu e Lima; Camaragibe; Cabo de Santo Agostinho; São Lourenço da Mata; Araçoiaba; Ilha de Itamaracá; Ipojuca; Moreno; Itapissuma |  | Promover a inclusão social e o desenvolvimento local por meio de um programa de formação inicial de jovens para o mercado de tecnologia e inovação, que atue de forma distribuída e em rede, em parceria com instituições de ensino e outros atores dos arranjos socioprodutivos locais.
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA DOCENTE | A LICITAR | 2024-11-11 |  | Todo Estado |  | Tem por finalidade fomentar projetos de inovação pedagógica em formato de residência docente, por licenciandos e professores de IES Públicas e Privadas sem fins lucrativos, Universidade Aberta do Brasil, Polo UAB com sede em Pernambuco, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação inicial de professores da educação básica nos cursos de licenciatura. |  |  | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR | INCENTIVO AO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 2711 |  | Estão ocorrendo os trâmites do processo licitatório
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | PROJETO INVESTE ESCOLA DA COMUNIDADE | A INICIAR | 2024-07-29 |  |  |  | O Programa tem por objeto a disponibilização aos estudantes da rede pública estadual do Estado de Pernambuco de oficinas de cultura e esportes. Trata-se de iniciativa da Secretaria de Educação em articulação com a Secretaria de Defesa Social, na promoção de ações que visem à garantia do fortalecimento de uma cultura de paz na perspectiva dos direitos humanos, de modo a permitir a redução dos índices de violência em comunidades escolares e seus entornos. O Programa ofertará oficinas de cultura e esportes a estudantes da rede pública do Estado de Pernambuco, com idade entre 07 (sete) e 17 (dezessete) anos, matriculados ou não nas escolas estaduais, bem como a interessados diversos e residentes nas comunidades com vulnerabilidade social onde ocorrerão essas oficinas. |  |  | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL EM DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE, CIDADANIA E SAÚDE | 3340
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | PROGRAMA GANHE O MUNDO PROFESSOR | EM EXECUÇÃO | 2023-08-02 |  | Todo o Estado |  | O Programa Ganhe o Mundo Professor consiste em ofertar aos docentes da Rede Pública Estadual de Ensino programas de intercâmbio internacional, supervisionados e custeados pelo Poder Público, com o objetivo de aprimorar a sua qualificação profissional dentro do aspecto de inovação pedagógica. Conforme a legislação atual (LEI 17.860/22), os profissionais a serem contemplados pelo Programa deverão ser servidores efetivos do quadro de pessoal da SEE que atendam aos seguintes requisitos: estar no exercício da função de docente de língua estrangeira - inglês ou espanhol; atuar como docente dos Núcleos de Estudo de Língua - inglês ou espanhol; ou atuar como técnico formador de línguas estrangeiras - inglês ou espanhol. | Total de vagas preenchidas 88, sendo 15 para a Inglaterra, 55 para o Canadá, 14 para o Chile e 4 para a Argentina. | O Programa Ganhe o Mundo Professor consiste em ofertar aos docentes da Rede Pública Estadual de Ensino programas de intercâmbio internacional, supervisionados e custeados pelo poder público, com o objetivo de aprimorar a sua qualificação profissional dentro do aspecto de inovação pedagógica. Nestre quadrimeste, foram 88 vagas preenchidas. Sendo: 15 para a Inglaterra, 55 para o Canadá, 14 para o Chile e 4 para a Argentina. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | PROMOÇÃO DO INTERCÂMBIO INTERNACIONAL E A CAPACITAÇÃO DE ALUNOS EM LINGUA ESTRANGEIRA | C031 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria de Esportes | Secretaria de Esportes | Secretaria de Esportes | CIDADE DO ESPORTE - ARENA PERNAMBUCO | EM EXECUÇÃO | 2023-05-01 |  | São Lourenço da Mata |  | O Complexo Esportivo será formado por um Centro de Formação Esportiva (CFE), um Centro de Alto Rendimento (CEITE), um Centro de Desenvolvimento de Futebol Feminino e um Centro de Referência Paralímpico. |  |  | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PARA A PRÁTICA ESPORTIVA | 3212 | Não Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | SECTI | CIENTISTA ARRETADO | EM EXECUÇÃO | 2024-05-10 |  | Recife |  | O Programa tem como objetivo apoiar a cooperação entre Institutos de Ciência e Tecnologia e Governo, mediante a contribuição de pesquisadores de notório saber e seus respectivos grupos de pesquisa em órgãos da administração pública direta do Estado de Pernambuco, para promoção de inovações que solucionem desafios no âmbito governamental. | Assinados termos de outorga de 4 projetos (SEMAS, SECTI, SEPLAG e SDS) | O Programa tem como objetivo apoiar a cooperação entre Institutos de Ciência e Tecnologia e Governo, mediante a contribuição de pesquisadores de notório saber e seus respectivos grupos de pesquisa em órgãos da administração pública direta do Estado de Pernambuco, para promoção de inovações que solucionem desafios no âmbito governamental. No quadrimeste, foram assinados termos de outorga de 4 projetos (SEMAS, SECTI, SEPLAG e SDS). | Expansão, Diversificação, Interiorização e Mobilização da Base de Competências Científicas e Tecnológicas do Estado | Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas em C&T | 3078 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria de Esportes | Secretaria de Esportes | Secretaria de Esportes | IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS | EM EXECUÇÃO | 2023-07-31 |  | Palmares; Caruaru |  | Implantação de 3 Complexos Poliesportivos nos municípios de Palmares, Caruaru e em município do Sertão a definir. |  |  | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PARA A PRÁTICA ESPORTIVA | 3111 | Não Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | PARQUE ESCOLA AMERICANO BATISTA | A INICIAR | 2023-07-10 |  | Recife |  | Implantação de um Complexo Educacional do Estado de Pernambuco contendo os seguintes módulos: Implantação de ETE Saúde (6.000m² - Radiologia e Enfermagem) e Centro Esportivo Olímpico (similar ao Santos Dumont). As instalações previstas no centro esportivo são: Dança/dojô/vestiários/administração/apoio técnico (área total de 645m2); Quadra Poliesportiva e de Ginástica Artística (área de 1.400m2); Natação; Quadra de Areia, Quadra de Basquete, Quadra de Basquete 3x3, Quadra de Futebol Society, Pista de Cooper (600m), Pista de Skate, Academia do Idoso, Área para Picnic, Quiosques de Frutas. |  |  | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 3526
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL | A LICITAR | 2024-01-15 |  | Todo Estado |  | Contrato de manutenção para execução de serviços de manutenção predial (forro, troca de janela quebrada, pintura, coberta, elétrica, troca de lâmpadas, disjuntor, vasos sanitários etc) nas escolas da rede estadual. Total de 1061 escolas atendidas. | Edital iniclamente publicado em 31/12/2024 para novos contratos de manutenção. No entanto, processo sofreu impugnações das empresas e por isso foi decidido pela SEE realizar um novo processo | Contrato de manutenção para execução de serviços de manutenção predial nas escolas da rede estadual. Total de 1061 escolas atendidas. Em andamento os trâmites do processo licitatório. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | A332, A219, A229, A236, A248 |  | Verificar se a licitação foi publicada
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | IMPLANTAÇÃO NA NOVA CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR EM PERNAMBUCO | EM EXECUÇÃO | 2023-12-06 |  | Araripina; Aliança; Amaraji; Bom Jardim; Buenos Aires; Caruaru; Casinhas; Flores; Garanhuns; Goiana; Gravatá; Igarassu; Itaíba; Jataúba; Moreno; Orobó; Paulista; Petrolina; Salgueiro; Santa Cruz; Surubim; Tupanatinga; Vicência |  | A implantação do Sistema Transcolar possibilitará a gestão e o planejamento das rotas de transporte escolar no Estado através de inserção de dados do SIEPE sobre os estudantes e escolas, da localização exata das residências dos alunos, possibilitando o cálculo dos custos, inclusive no que cabe ao Estado e aos municípios. | A implantação na nova central de transporte escolar em Pernambuco, no quadrimestre foi concluído processo de refinamento da malha viária e definidas as rotas em 23 municípios atendidos. | A implantação do Sistema Transcolar possibilitará a gestão e o planejamento das rotas de transporte escolar no Estado através de inserção de dados do SIEPE sobre os estudantes e escolas, da localização exata das residências dos alunos, possibilitando o cálculo dos custos, inclusive no que cabe ao Estado e aos municípios. No quadrimestre, foi concluído processo de refinamento da malha viária e definidas as rotas em 23 municípios atendidos. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2830 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | TRILHATEC - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA | EM EXECUÇÃO | 2023-07-28 |  | Todo o Estado |  | A iniciativa consiste na oferta de cursos de formação inicial e continuada (FIC) e de qualificação de curta duração no formato de trilhas do conhecimentos para estudantes das Escolas Estaduais de Ensino Médio e EJA de Pernambuco. A oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional tem como propósito desenvolver o empreendedorismo e a inovação, de forma a contribuir para melhoria da qualificação profissional e atendimento às demandas do mundo do trabalho. | Foram preenchidas 8.407 vagas para o Ensino Médio em 240 turmas distribuídas em 124 escolas em 56 municípios pernambucanos. | A iniciativa consiste na oferta de cursos de formação inicial e continuada (FIC) e de qualificação de curta duração no formato de trilhas do conhecimentos para estudantes das Escolas Estaduais de Ensino Médio e EJA de Pernambuco. A oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional tem como propósito desenvolver o empreendedorismo e a inovação, de forma a contribuir para melhoria da qualificação profissional e atendimento às demandas do mundo do trabalho. Foram preenchidas 8.407 vagas para o Ensino Médio em 240 turmas distribuídas em 124 escolas em 56 municípios pernambucanos. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 3108 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | GARANTIA DA MERENDA ESCOLARIZADA EM 100% DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL | EM EXECUÇÃO | 2023-05-02 |  | Todo o Estado |  | Esta iniciativa consiste na escolarização de merenda para 191 escolas através da aquisição de Equipamentos de Linha Branca, aquisição de equipamentos da Linha Industrial, aquisição de Utensílios e contratação de Merendeiras | Está em andamento os processos para contratação de merendeiras e aquisição de equipamentos de linha branca industrial e ultensílios em fase de contratação e emissão de OS/OF | Esta iniciativa consiste na escolarização de merenda para 191 escolas através da aquisição de equipamentos de Linha Branca, aquisição de equipamentos da Linha Industrial, aquisição de Utensílios e contratação de Merendeiras. Está em andamento os processos para contratação de merendeiras e aquisição de equipamentos de linha branca industrial e ultensílios em fase de contratação e emissão de OS/OF. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO |  |  | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE MORENO | EM EXECUÇÃO | 2022-05-19 |  | Moreno | 45% | O empreendimento contempla a construção de auditório, biblioteca, bloco de serviços, vivência, quadra poliesportiva coberta – com vestiários e sala multiuso –, laboratórios especiais e um bloco pedagógico/administrativo. O equipamento beneficia cerca de 1.200 alunos. Ofertará os cursos de Desenvolvimento de Sistemas, Alimentos, Nutrição e Dietética. | As obras para a construção da escola técnica de Moreno estão sendo executadas, o status atual é de 45% do empreendimento já foi construído. | O empreendimento contempla a construção de auditório, biblioteca, bloco de serviços, vivência, quadra poliesportiva coberta com vestiários e sala multiuso, laboratórios especiais e um bloco pedagógico/administrativo. O equipamento beneficia cerca de 1.200 alunos. Ofertará os cursos de Desenvolvimento de Sistemas, Alimentos, Nutrição e Dietética. A obra encontra-se em andamento com 45% de execução. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | MELHORIA E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | B376 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS | EM LICITAÇÃO | 2025-03-27 |  | Todo o Estado |  | As intervenções para implantação de cada uma das areninhas consistem em: implantação de gramado sintético; construção de WC/vestiário, pavimentação e paisagismo; implantação de sistema de iluminação em LED; instalação de bancos modulares de concreto para arquibancadas (com jardineiras e lixeiras); instalação de bancos de reserva, instalação de alambrado com altura de 4m, instalação do totem institucional externo. Medida do campo: 30mx45m Medida terreno: 55mx40m - 2.200 m2 (campo e vestiário)/50mx35m - 1.750m2 (só campo) | Os trâmites do processo licitatório estão em andamento para a implantação de cada uma das areninhas. | Em andamento os trâmites do processo licitatório para implantação de 204 areninhas, edital publicado em 27/03/25. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | Melhoria e Expansão da Infraestrutura para a Prática Esportiva | 3561 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | AQUISIÇÃO DE VANS E ÔNIBUS ESCOLARES | EM EXECUÇÃO | 2023-10-27 |  | Todo o Estado |  | Aquisição e distribuição aos municípios de 2027 ônibus e 93 vans escolares até 2026 para atender a rede estadual e municipal. Para aquisições de ônibus em 2024 e 2025 foram feitas adesões a 4 atas da FNDE. | Foram distribuídos 226 ônibus | Aquisição e distribuição aos municípios de 2027 ônibus e 93 vans escolares até 2026 para atender a rede estadual e municipal. Neste quadrimestre foram distribuídos 226 ônibus. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | COOPERAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA E FINANCEIRA À REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 2355 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | EM LICITAÇÃO | 2023-08-01 |  | Todo o Estado |  | Requalificação e composição de Salas de Recurso Multifuncionais (Tipo 1 e Tipo 2) em escolas e nos Centros de Atendimento Educacional Especializados (Garanhuns, Limoeiro, Arcoverde, Caruaru e Recife), Centro de Educação Inclusiva Ulisses Pernambucano (Recife - atendimento educacional às crianças do zika vírus) , Centro de Apoio aos Surdos (Recife), Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual (Recife) e nas 16 (dezesseis) Gerências de Educação Regionais, garantindo desta forma, o atendimento educacional especializado ao público alvo da Educação Especial matriculados na rede estadual de ensino. Serão 111 novas escolas contempladas, sendo 56 com salas Tipo 01 e 55 com salas Tipo 02 (para deficientes visuais). As requalificações ocorrerão através de aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos que as compõem, não havendo necessidade de intervenções de engenharia. - Salas tipo 1: kit mobiliário e kit de jogos pedagógicos; - Salas tipo 2 (para deficientes visuais): kit mobiliário, kit de jogos pedagógicos, kit de equipamentos sala tipo 2 e impressoras braille). | Foram instalados 222 equipamentos (desktops/notebooks) para a atender as necessidades tecnológicas das 111 novas escolas contempladas. Foram distribuídos até o momento 1.021 Kits Mobiliário, 20% do quantitativo total kits de jogos pedagógicos já foram entregues. Estão no trâmite do processo licitatório a aquisição de 55 Kits Sala de Recursos Multifuncionais, 100 Impressoras braile e Itens para deficientes visuais. | Requalificação e composição de Salas de Recurso Multifuncionais (Tipo 1 - kit mobiliário e kit de jogos pedagógicos e Tipo 2 - kit mobiliário, kit de jogos pedagógicos, kit de equipamentos sala tipo 2 e impressoras braille) em escolas e nos Centros de Atendimento Educacional Especializados, Centro de Educação Inclusiva Ulisses Pernambucano (atendimento educacional às crianças do zika vírus) , Centro de Apoio aos Surdos, Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual e nas 16 Gerências de Educação Regionais, garantindo desta forma, o atendimento educacional especializado ao público alvo da Educação Especial matriculados na rede estadual de ensino. Serão 111 novas escolas contempladas, sendo 56 com salas Tipo 01 e 55 com salas Tipo 02 (para deficientes visuais). Neste quadrimestre, foram instalados 222 equipamentos (desktops/notebooks), distribuídos até o momento 1.021 Kits Mobiliário e 20% do quantitativo total do kits de jogos pedagógicos já foram entregues. Está em processo licitatório a aquisição de 55 Kits Sala de Recursos Multifuncionais, 100 Impressoras braile e Itens para deficientes visuais. | Juntos pela Educação | Qualificação da Educação Inclusiva | 4317-0000 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, MOCHILAS E NECESSAIRES | EM EXECUÇÃO | 2024-01-10 |  | Todo Estado |  | Aquisição de 1.829.726 fardamentos (camisa adulto, camisa infantil, camisa pré-escolar, bermuda pré-escolar, short-saia pré-escolar, camisa estagiário); 526.800 mochilas (anos iniciais e finais); 784.923 necessaires. Serão entregues 2 fardamentos e 1 mochila por aluno. |  |  | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO DO SUPORTE À ATIVIDADE EDUCACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL E SEMI-INTEGRAL | 1367 | Não Incluir | Atualizando a informação junto a secretaria responsável
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | PROGRAMA GANHE O MUNDO ALUNO | EM EXECUÇÃO | 2023-11-23 |  | Todo o Estado |  | O Programa Ganhe o Mundo (Aluno) consiste em ofertar uma segunda língua aos estudantes da rede pública estadual de ensino através de realização de cursos de idiomas (inglês e espanhol) seguido de intercâmbio internacional. Buscando atender as diferentes habilidades dos estudantes, o Programa Ganhe o Mundo Aluno apresenta diferentes modalidades ofertadas para o intercâmbio: Tradicional, Esportiva, Musical, Cultural e Empreendedorismo Criativo. | O programa está em execução, nesse quadrimestre 192 alunos embarcaram para o Chile. | O Programa Ganhe o Mundo (aluno) consiste em ofertar uma segunda língua aos estudantes da rede pública estadual de ensino através de realização de cursos de idiomas (inglês e espanhol) seguido de intercâmbio internacional. Buscando atender as diferentes habilidades dos estudantes, o Programa Ganhe o Mundo Aluno apresenta diferentes modalidades ofertadas para o intercâmbio: Tradicional, Esportiva, Musical, Cultural e Empreendedorismo Criativo. Neste quadrimestre, 192 alunos embarcaram para o Chile. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | PROMOÇÃO DO INTERCÂMBIO INTERNACIONAL E A CAPACITAÇÃO DE ALUNOS EM LINGUA ESTRANGEIRA | A780 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CRIAR 60 ESPAÇOS DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E REQUALIFICAR OS EXISTENTES | EM LICITAÇÃO | 2023-05-31 |  | Todo o Estado |  | A iniciativa consiste na estruturação de 60 novos centros de inovação em parceria com a SECTI com o objetivo de promover os ecossistemas de indústria 4.0 e cultura maker, economia criativa, economia circular e negócios 4.0 nas diferentes regiões de desenvolvimento do Estado, com foco na formação de habilidades portadoras de futuro e no empreendedorismo inovador. Também engloba a requalificação dos espaços existentes. Os Espaços são centros de inovação localizados em todas Escolas Técnicas Estaduais (ETE) e em diversas Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM) do Estado de Pernambuco, que contam com um espaço que reúne laboratório maker e laboratório de tecnologias de informação e comunicação. | Os processos licitatórios para aquisição de equipamentos em andamento visam suprir 20 novos espaços em 2025 e complementação de itens faltantes nos 54 Espaços já implantados. | A iniciativa consiste na estruturação de 60 novos centros de inovação em parceria com a SECTI com o objetivo de promover os ecossistemas de indústria 4.0 e cultura maker, economia criativa, economia circular e negócios 4.0 nas diferentes regiões de desenvolvimento do Estado, com foco na formação de habilidades portadoras de futuro e no empreendedorismo inovador. Também engloba a requalificação dos espaços existentes. Os Espaços são centros de inovação localizados em todas Escolas Técnicas Estaduais (ETE) e em diversas Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM) do Estado de Pernambuco, que contam com um espaço que reúne laboratório maker e laboratório de tecnologias de informação e comunicação. Em andamento processo licitatório para aquisição de equipamentos que visam suprir 20 novos espaços em 2025 e complementação de itens faltantes nos 54 espaços já implantados. | Juntos pela Educação | Ampliação do Suporte à Atividade Educacional para a Educação Profissional | 3228, 3229 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria de Esportes | Secretaria de Esportes | Secretaria de Esportes | LEI DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | EM EXECUÇÃO | 2022-11-15 |  | Todo o Estado |  |  |  |  | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Esporte | 3660 | Não Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS | EM LICITAÇÃO | 2023-05-31 |  | Todo o Estado |  | Realizar a climatização das escolas estaduais de forma a promover um ambiente escolar mais aprazível para alunos e profissionais da educação. A iniciativa consiste em 2 atividades principais: aquisição de 245 subestações; aquisição de ar condicionados: | Dos 3 contratos para aquisição de climatizadores, 2 já estão com OF emitidas. | Realizar a climatização das escolas estaduais de forma a promover um ambiente escolar mais aprazível para alunos e profissionais da educação. A iniciativa consiste na aquisição de 245 subestações e na aquisição de ar condicionados. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO | 2520 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Universidade de Pernambuco | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | SECTI | CONSTRUÇÃO DO CAMPUS CARUARU E IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA | EM FORMULAÇÃO | 2025-04-08 |  | Caruaru |  | A proposta de novo campus contempla a construção em 6 terrenos próximos à UFPE. A construção do campus disponibilizará uma infraestrutura capaz de absorver novos cursos, com isso a expectativa é a implantação do curso de Medicina no Campus.
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE EXU | EM EXECUÇÃO | 2018-12-25 |  | Exu | 56 | O empreendimento contempla a construção de auditório, biblioteca, bloco de serviços, vivência, quadra poliesportiva coberta – com vestiários e sala multiuso –, laboratórios especiais e um bloco pedagógico/administrativo. | As obras da construção da Escola Técnica de Exu estão sendo executadas. Percentual de execução do remanescente: aproximadamente 20% | O empreendimento contempla a construção de auditório, biblioteca, bloco de serviços, vivência, quadra poliesportiva coberta com vestiários e sala multiuso, laboratórios especiais e um bloco pedagógico/administrativo. Em andamento obra do remanescente com aproximadamente 20% de execução. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | MELHORIA E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 1782 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | AQUISIÇÃO DO KIT ESCOLAR | EM EXECUÇÃO | 2024-04-25 |  | Todo Estado |  | Aquisição de kits escolares para Educação Infantil, para Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e EJA para ano letivo 2025 e 2026. |  |  | Juntos pela Educação |  | 1364, 1368, 125, 3217, 3214 | Não Incluir | Atualizando a informação junto a Secretaria responsável
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | PROGRAMA APRENDER COM SAÚDE | EM EXECUÇÃO | 2023-07-24 |  | Todo Estado |  | Programa Aprender com Saúde abrange 2 ações na SEE: Sorria na rede (distribuição de 02 kits bucais com escova de dente, pasta e fio dental por aluno por ano) e o Florescer – dignidade menstrual (03 pacotes com 08 absorventes por mês). |  |  | Juntos pela Educação | Fortalecimento da Política Educacional em Direitos Humanos, Diversidade, Cidadania e Saúde |  | Não Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO PERNAMBUCANO | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO | 2023-08-01 |  | Recife |  | Restauração do prédio do Ginásio Pernambucano, tradicional instituição de ensino do Estado. Fundado em 1825, constitui-se em um marco da história pernambucana, sendo o mais antigo colégio do país em atividade. | Em tramitação para licitação
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL | EM EXECUÇÃO | 2022-07-26 |  | Todo o Estado |  | Construir 334 quadras cobertas em escolas estaduais | Foram entregues 2 quadras e estão em execução as obras de outras 21 quadras distribuídas nos municípios contemplados | Construição de 334 quadras cobertas em escolas estaduais. Neste quadrimestre, foram entregues 2 quadras e estão em execução as obras de outras 21 quadras distribuídas nos municípios contemplados. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR | A450 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | SECTI | REPEPE (CONECTIVIDADE ATRAVÉS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA) | EM EXECUÇÃO | 2024-01-02 |  | Caruaru; Petrolina; Recife |  | Ampliação do número de escolas estaduais com acesso a internet de alta velocidade. Será executada em fases: 1ª fase, conexão de escolas nos 02 municípios já iluminados; 2ª e 3ª fase, será a iluminação de outros 13 municípios e em seguida a conexão de escolas estaduais desses municípios | Professores e alunos com acesso à internet em 22 escolas em Caruaru e 8 escolas em Petrolina. A infraestrutura já está pronta em 66 escolas de Petrolina. | Ampliação do número de escolas estaduais com acesso a internet de alta velocidade. Será executada em fases: 1ª fase, conexão de escolas nos 02 municípios já iluminados; 2ª e 3ª fase, será a iluminação de outros 13 municípios e em seguida a conexão de escolas estaduais desses municípios. Professores e alunos com acesso à internet em 22 escolas em Caruaru e 8 escolas em Petrolina. A infraestrutura já está pronta em 66 escolas de Petrolina. | FOMENTO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROGRAMAS DE ACELERAÇÃO E AVANÇO TECNOLÓGICO DE PERNAMBUCO | 1328 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CONECTIVIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES | EM EXECUÇÃO | 2023-05-26 |  | Todo o Estado |  | Disponibilizar internet a todas as 1.061 escolas da rede estadual. Este processo será dividido em 03 etapas: 1ª Etapa: velocidade de no mínimo 100 Kbps/aluno para todas as escolas e Wi-Fi para 220 escolas; 2ª Etapa: internet através de satélite com velocidade de 200 Mb para 275 escolas 3ª Etapa: velocidade de 1Mbps/aluno e Wi-Fi para todas as escolas | Foi realizado upgrade de velocidade em 46 escolas, média de velocidade deve ficar em 150kbps | Disponibilizar internet a todas as 1.061 escolas da rede estadual. Este processo será dividido em 03 etapas: 1ª Etapa: velocidade de no mínimo 100 Kbps/aluno para todas as escolas e Wi-Fi para 220 escolas; 2ª Etapa: internet através de satélite com velocidade de 200 Mb para 275 escolas e 3ª Etapa: velocidade de 1Mbps/aluno e Wi-Fi para todas as escolas. Neste quadrimestre, foi realizado upgrade de velocidade em 759 escolas, média de velocidade deve ficar em 150kbps, e implantação de Wi-Fi em 220 escolas. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR | 3527 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CRIAR 15 MIL NOVAS VAGAS EM TEMPO INTEGRAL DE EF EM ESCOLAS MUNICIPAIS | EM EXECUÇÃO | 2021-07-30 |  | Bom Conselho; Timbaúba; Santa Cruz do Capibaribe; Salgueiro; Camaragibe |  | Construção e/ou ampliação de escolas municipais em tempo integral para ofertar ensino integral para pelo menos 25% dos alunos da educação básica de Pernambuco. | Está em execução a reforma da Escola Municipal Dom Malan, situada em Salgueiro. Percentual de execução atual: 50%. | Construção e/ou ampliação de escolas municipais em tempo integral para ofertar ensino integral para pelo menos 25% dos alunos da educação básica de Pernambuco. Neste quadrimestre, está em execução a reforma da Escola Municipal Dom Malan, situada em Salgueiro, com percentual de execução de 50%. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | COOPERAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA E FINANCEIRA À REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 1626 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL EM CARUARU (XIQUE-IQUE) | EM LICITAÇÃO | 2025-03-14 |  | Caruaru |  | O empreendimento consiste em uma escola com 37 (trinta e sete) salas de aula para atendimento de alunos da Educação Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos – EJA na modalidade regular, contando com os ambientes abaixo discriminados: Bloco Administrativo (Recepção, Secretaria, Gestão, Coordenação, Almoxarifado, Arquivo, Sala de Reuniões, Copa, Sala do Projeto Vida, Sala de Professores, Copa Professores, Sanitários Masculino e Feminino); Bloco Pedagógico (Biblioteca, Auditório com 399 lugares, 37 salas de aula, Laboratório de Ciências/Matemática, Laboratório de Informática, Sanitários Masculino e Feminino); Bloco Serviço (Cozinha, Despensa, Paneleiro, Pré-higienização, Área de Serviço, Vestiário, Apoio Funcionários); Bloco Esportes e Lazer (Recreio coberto/Refeitório, Quadra coberta com Vestiários Masculino e Feminino, Sala de Administração, Sala de Professores, Sala de Primeiros Socorros, Copa e Depósito, Piscina Semi-Olímpica com Vestiários Masculino e Feminino e Depósito). | O processo licitatório para contratação da empresa que irá executar a obra de construção da escola está em andamento. | O empreendimento consiste em uma escola com 37 salas de aula para atendimento de alunos da Educação Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos - EJA na modalidade regular. Licitação em andamento. | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | COOPERAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA E FINANCEIRA À REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 1626 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | SECTI | IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS (INTERIORIZAÇÃO DE CURSOS DE LICENCIATURA) | EM FORMULAÇÃO | 2024-08-01 |  | Nazaré da Mata; Garanhuns |  | Serão ofertados 3 novos cursos, sendo 2 de Licenciatura em Química (1 no Campus Nazaré da Mata e 1 no Campus Garanhuns) e 1 de Licenciatura em Física no campus Nazaré da Mata. 30 alunos por curso.
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | SECTI | CONSOLIDAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DE MESTRADOS E DOUTORADOS | EM EXECUÇÃO | 2024-09-06 |  | Serra Talhada; Arcoverde; Caruaru; Salgueiro; Garanhuns; Nazaré da Mata |  | As 72 novas vagas previstas nos cursos de Ciências da Saúde, Odontologia, Perícias Forenses, Eng. da Computação, Gestão do Desenvolvimento Local e Sustentável, Saúde e Desenvolvimento Socioambiental, Educação. Serão ofertados nos Campi de Serra Talhada, Arcoverde, Caruaru, Salgueiro, Garanhuns e Mata Norte. | Total de 45 vagas nos seguintes Núcleos de Pós-Graduação: Núcleo Ciência e Tecnologia Ambiental (7 vagas, sendo 4 na Mata Norte e 3 em Garanhuns), Núcleo Engenharia da Computação (16 vagas, sendo 10 em Garanhuns e 6 em Caruaru), Núcleo Saúde e Desenvolvimento Socioambiental (12 vagas, sendo 8 em Arcoverde e 4 em Serra Talhada), Núcleo Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável (10 vagas em Salgueiro). | As 72 novas vagas previstas nos cursos de Ciências da Saúde, Odontologia, Perícias Forenses, Eng. da Computação, Gestão do Desenvolvimento Local e Sustentável, Saúde e Desenvolvimento Socioambiental, Educação. Total de 45 vagas nos seguintes Núcleos de Pós-Graduação: Núcleo Ciência e Tecnologia Ambiental (7 vagas, sendo 4 na Mata Norte e 3 em Garanhuns), Núcleo Engenharia da Computação (16 vagas, sendo 10 em Garanhuns e 6 em Caruaru), Núcleo Saúde e Desenvolvimento Socioambiental (12 vagas, sendo 8 em Arcoverde e 4 em Serra Talhada), Núcleo Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável (10 vagas em Salgueiro). | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR | PROMOÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR | 3285 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES | A LICITAR | 2018-10-18 |  | Jaboatão dos Guararapes |  | O empreendimento contempla a construção de auditório, biblioteca, bloco de serviços, vivência, quadra poliesportiva coberta – com vestiários e sala multiuso –, laboratórios especiais e um bloco pedagógico/administrativo. O equipamento beneficia cerca de 1.200 alunos. Ofertará os cursos de Desenvolvimento de Sistemas, Design Gráfico e Mecânica | Encontra-se em processo licitatório para contratação da empresa que irá executar as obras |  | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | MELHORIA E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | B367
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CONSTRUÇÃO DE 5 CENTROS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA | EM FORMULAÇÃO | 2025-03-11 |  | Recife; Petrolina; Ouricuri; Caruaru; Vitória de Santo Antão |  | Os novos centros ofertarão serviços de acompanhamento às pessoas com deficiência em situação de baixa renda e que façam parte de programas sociais. Atualmente não existem centros de atendimento com esse novo modelo proposto. Cada Centro possuirá os seguintes tipos de profissionais: - Eixo Saúde: 1 terapeuta ocupacional, 1 fonoaudiólogo, e 1 fisioterapeuta. - Eixo Atendimento Educacional Especializado: 2 psicomotricistas, 3 pedagogos com especialização em educação inclusiva, 2 psicológos, 5 profissionais de atendimento educacional especializado, 2 administrativos, 1 gestor e 1 nutricionista. Cada Centro possuíra a seguinte estrutura: 1 sala para Terapeuta ocupacional, 1 sala para fonoaudiólogo e 1 sala fisioterapeuta. 3 salas de atendimento educional especializado, 1 sala de psicomotricidade, 1 sala de psicologia, 1 cozinha, 1 refeitório, 1 sala de gestão, 1 sala de professores, 1 sala de coordenação, 4 banheiros e 1 área de convivência. | Centros de Petrolina, Ouricuri e Caruaru estão em processo de sondagem e topografia |  | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 3218
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL | A LICITAR | 2025-02-05 |  | Petrolina; Recife; Caruaru; Bom Conselho |  | As escolas destinam-se às etapas do ensino fundamental I e II, composto pelos segmentos do 1º ao 9º ano. Composição: 9 salas para até 35 alunos cada, com capacidade de atendimento 316 alunos em turno integral. Metragem mínima do terreno: 80m x 80m (6.400,00 m²). A escola de Recife terá 13 salas.
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CRIAÇÃO DE 60 MIL VAGAS EM CRECHES | EM EXECUÇÃO | 2023-11-28 |  | Todo o Estado |  | Criação, em parceria com os Municípios, de 36 mil vagas de creche e 24 mil vagas de pré-escola em todo o Estado para atender as crianças de 0 a 5 anos com o intuito de aumentar em 50% as vagas de creche na rede pública e atingir 94% das crianças em pré-escola. Total de 250 creches (média de 240 vagas por creche). Os projetos são de 2 tipos: Projeto Padrão Pernambuco 10 salas - 60x40m; Projeto Padrão Pernambuco 5 salas - 45x35m (não será verticalizado). | No primeiro quadrimestre foram emitidas Ordens de Serviço para execução de projetos executivos+obras de 51 creches. Além disso, publicado o edital de licitação para a construção de outras 52 creches. Em elaboração e ajustes de documentação para posterior licitação de bloco 3 com 54 creches | Criação, em parceria com os municípios, de 36 mil vagas de creche e 24 mil vagas de pré-escola em todo o Estado para atender as crianças de 0 a 5 anos com o intuito de aumentar em 50% as vagas de creche na rede pública e atingir 94% das crianças em pré-escola. Total de 250 creches (média de 240 vagas por creche). No primeiro quadrimestre, foram emitidas Ordens de Serviço para execução de projetos executivos e obras de 51 creches. Além disso, publicado o edital de licitação para a construção de outras 52 creches. Em elaboração e ajustes de documentação para posterior licitação de bloco 3 com 54 creches. | Juntos pela Educação | Melhoria, Implantação e Expansão de Creches e Pré-Escolas na Educação Infantil | 3699;3700 | Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | OFERTA DE 12 NOVAS ESCOLAS TÉCNICAS | EM FORMULAÇÃO | 2024-07-05 |  | Recife; Petrolina; Caruaru; Camaragibe; Ipojuca; Serra Talhada; Pesqueira; Salgueiro; Toritama; Goiana; Caetés; Itapissuma |  | Expansão de oferta da Educação Profissional através do incremento de 15 ETEs, sendo tal aumento possível a partir da conclusão das obras das ETE Exu, Jaboatão e Moreno e construção de 12 novas ETEs em Recife (Liceu), Petrolina, Caruaru, Camaragibe, Ipojuca, Serra Talhada, Pesqueira, Salgueiro, Caetés, Itapissuma, Nazaré da Mata, Toritama/Goiana. | ETES Itapissuma, Caetés, Nazaré, Salgueiro e Pesqueira em processo de sondagem, topografia e elaboração de documentação inciial para licitação. |  |  | MELHORIA E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 3528
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | REQUALIFICAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS | EM FORMULAÇÃO | 2023-02-01 |  |  |  | Promover a reestruturação e/ou ampliação da estrutura física das escolas estaduais de forma a garantir um ambiente escolar adequado às necessidades dos estudantes e profissionais de educação, colaborando para o bem estar e para a qualidade da aprendizagem |  |  |  |  | 502
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | EM EXECUÇÃO | 2023-01-02 |  | Todo Estado |  | Consiste na elaboração de um panorama atualizado da distribuição de docentes na rede estadual de ensino e acompanhamento das contratações dos profissionais, seja através de concurso público ou seleção simplificada |  |  | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | Melhoria do Desempenho do Ensino Fundamental | 0 | Não Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO NAS ESCOLAS | PARALISADO | [8 empty] | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 3529
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | PE ACESSÍVEL - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA APOIO AOS PROFESSORES | [8 empty] | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | Qualificação da Educação Inclusiva | 3630 | Não Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | PE ACESSÍVEL - CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGOS PARA ATUAÇÃO NAS ESCOLAS ESTADUAIS | [8 empty] | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | Qualificação da Educação Inclusiva | 3629 | Não Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | PE ACESSÍVEL - CRIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO E APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL (CEFAEE) | [8 empty] | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | Qualificação da Educação Inclusiva | 3628 | Não Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | PE ACESSÍVEL - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | [8 empty] | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 3243 | Não Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | PE ACESSÍVEL - FORTALECIMENTO DO APOIO INDIVIDUALIZADO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA | [8 empty] | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | Qualificação da Educação Inclusiva | 3631 | Não Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | PE ACESSÍVEL - OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS E MESTRADO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA | [8 empty] | JUNTOS PELA EDUCAÇÃO | Qualificação da Educação Inclusiva | 3632 | Não Incluir
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | Secretaria Estadual de Educação | Secretaria Estadual de Educação | SEE | PE ACESSÍVEL - SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - PAEE | [11 empty] | Não Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | CONCLUSÃO DA UPAE-R DE AREIAS | CONCLUÍDO | 2024-03-12 | 2024-12-30 | Recife | 100 | A UPAE-R conta com três mil m2, distribuídos entre oito (8) consultórios para atendimentos ambulatoriais, auditório com capacidade para 100 pessoas, quadra poliesportiva, piscina aquecida, área para atividades de fisioterapia motora e terapia ocupacional; além de áreas para oficinas de artesanato e de atividades de vida diária (AVDs). A unidade será referência no atendimento aos idosos, com equipe multiprofissional nos atendimentos médicos em Geriatria, Reumatologia e Vascular; além dos serviços de Psicologia, Nutrição, Terapia Ocupacional , Fonoaudiologia, Fisioterapia Neuro motora, Terapia Ocupacional, Enfermagem e Serviço Social, com uma capacidade de 9.600 consultas /mês. A UPAE-R também contará com o Programa de Pré Diabético, com o serviço de Curativos Especiais, realizados por um Enfermeiro Especializado. OBRA: -1ª Etapa: Ambulatório e Auditório -2ª Etapa: Quadra Esportiva, Piscina, Administração e Apoio Fisioterapia | Neste quadrimestre houve a inauguração do equipamento em 13/02/25. Obra concluída em 30/12/24. |  | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | A141
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | IMPLANTAÇÃO DO APP CUIDA PE | EM FORMULAÇÃO | 2024-05-02 |  | Todo o estado | 0,00 | A iniciativa prevê a estruturação de uma plataforma única que irá consolidar os serviços disponibilizados pela saúde em único ambiente digital, colaborando para facilitar o acesso da população aos diversos serviços e informações úteis em saúde, de forma a democratizar esse acesso em formato digital. A versão do APP da Saúde 1.0 irá contemplar, inicialmente, a possibilidade dos usuários acessarem os agendamentos das consultas e exames. | No início do quadrimestre o APP foi homologado em 08/01/25 pela Secretaria de Transformação Digital e pela ATI. Ele já está em lojas de app, mas ainda não disponível para o público (instalação) pois aguarda definição da data de lançamento pela Alta Gestão. | A iniciativa prevê a estruturação de uma plataforma única que irá consolidar os serviços disponibilizados pela saúde em único ambiente digital (Acompanhamento de consultas e exames; ouvidoria SES; notificações customizadas; login simplificado; resultado de exames laboratoriais, login Gov.BR e notificação de difusão). O APP foi concluído neste quadrimestre, encontra-se em fase de definição de data de lançamento. | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS | 3180 |  | Não colocar no RGS
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | PROGRAMA CARRETAS DA SAÚDE | EM EXECUÇÃO | 2023-10-02 |  | Macrorregiões de Saúde do Estado | 0,00 | Contratação de OSS para ofertar serviços de saúde através de unidade móvel de saúde (UMS), intitulada “Carreta da Mulher Pernambucana”, que irão percorrer as Macrorregiões de Saúde do Estado levando serviços de apoio e diagnóstico, através do SUS, com agendamento prévio dos exames e consultas via Central de Marcação de Consulta Especializada (CMCE). Serão ofertadas quatro UMS, sendo uma para cada Macrorregião de Saúde. | Neste quadrimestre, não houve o recebimento das carretas, conforme previsão de 15/04/25. | Contratação de OSS para ofertar serviços de saúde através de unidade móvel de saúde (UMS), intitulada “Carreta da Mulher Pernambucana”, que irão percorrer as Macrorregiões de Saúde do Estado levando serviços de apoio e diagnóstico, através do SUS, com agendamento prévio dos exames e consultas via Central de Marcação de Consulta Especializada (CMCE). Serão ofertadas quatro UMS, sendo uma para cada Macrorregião de Saúde. | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - REDE PRÓPRIA SOB GESTÃO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS | 2923 | Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE | CONCLUÍDO | 2023-01-02 | 24/09/24 | Caruaru | 100 | Construção de hospital no município de Caruaru, com perfil de maternidade regional para casos de alto risco, reestruturando a rede materno-infantil. | Neste quadrimestre, se deu início às atividades gerenciais do Hospital em 24/02/25. A OSS responsável pela gestão será a Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - SPCC. A inauguração do HMA aconteceu em 09/05/25. | Construção de hospital com perfil de maternidade regional para casos de alto risco, reestruturando a rede materno-infantil. Neste quadrimestre, se deu início às atividades gerenciais do Hospital em 24/02/25. | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | A844 | Não incluir | Concluiu no RGS de 2024
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | CONTRATAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE | EM EXECUÇÃO | 2023-11-27 |  | Recife | AGUARDANDO | Contratação de empresa para realizar manutenção preventiva nos equipamentos da Secretaria de Saúde. | Em 01/04 foi emitida a OS para manutenção dos 06 grandes Hospitais (HR, HRA, HAM, HGV, HBL, HOF). | Contratação de empresa para realizar manutenção preventiva nos equipamentos da Secretaria de Saúde. Neste quadrimestre, foi realizado emissão da OS em 01/04 para o 1º Processo (06 grandes hospitais). Para o 2º Processo (11 hospitais regionais) encontra-se em elaboração da licitação. | GESTÃO E INOVAÇÃO | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3538 | Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE TELESSAÚDE DE PERNAMBUCO | EM FORMULAÇÃO |  |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Objetivo de evitar o deslocamento de usuários do SUS do interior para a capital, inserindo nas ações o projeto teleneuro, serviços de exames diagnósticos à distância de eletrocardiograma, retinografia e dermatoscopia e ampliação do uso da oferta das especialidades oferecidas pelo PROADI. -Média atual de laudos emitidos: 8.000/mês - 96.000/ano. Valor de R$ 15 mi/ano (R$ 13 Mi de teleneuro + R$ 2 Mi de compra de equipamentos e contratação de pessoal). -Meta: passar a 368.000/ano. | O início do processo de inexigibilidade para contrataçao da consultoria (redesenho da oferta de Telessaúde) iniciou em 31/03/25, com o envio da proposta. |  | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS | 2967 |  | Não colocar no RGS
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | REFORMA GERAL DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS | EM EXECUÇÃO | 2023-09-21 |  | Recife | AGUARDANDO | Reformas emergenciais no 4º Andar do bloco A para melhoria dos serviços, do atendimento e da qualidade de trabalho dos funcionários. As áreas priorizadas no HGV incluem as enfermarias do 1º, 2º, 3º andares e o setor de neurologia, além do setor de emergência, abrangendo boxes, consultórios e corredores. Também são foco os banheiros (WCs) do setor de emergência, as portas de entrada, a estrutura das passarelas e o Bloco G (térreo, 1º e 2º andares). | AGUARDANDO | Reformas emergenciais no 4º Andar do bloco A para melhoria dos serviços, do atendimento e da qualidade de trabalho dos funcionários. As áreas priorizadas no HGV incluem as enfermarias do 1º, 2º, 3º andares e o setor de neurologia, além do setor de emergência, também é foco o Bloco G (térreo, 1º e 2º andares). Neste quadrimestre, houve reunião com a presença da SES, SEPE, SEDUH, CEHAB, SEPLAG, diretoria dos hospitais e empresas contratadas, para definir o plano de ataque de execução dos serviços de manutenção. Foram definidas as prioridades de cada hospital, agendadas visitas in loco para posterior dimensionamento das equipes de trabalho e prazos de conclusão dos serviços. | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 0542 | Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | COFINANCIAMENTO DE CAPS | EM FORMULAÇÃO | 2024-05-13 |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Proposta de cofinanciamento para a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS de Pernambuco, com destaque para a implantação e manutenção de Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, bem como para outros dispositivos da referida rede (Serviços residenciais Terapêuticos – SRT, Consultórios de Rua – CdeR, Unidades de Acolhimento – UA). Cofinanciamentos: - para 87 CAPS tipo I, 12 CAPS tipo III, 15 CAPSi, 11 CAPSad, 07 CAPSad III: R$ 4 mil mensal por unidade. - para 20 CAPS tipo II, 06 Unidades de Acolhimento adulto, 01 Unidade de Acolhimento infantil: de R$ 3 mil mensal por unidade. - para serviços de residência terapêutica (106 equipamentos): R$ 2 mil por mês. - para os consultórios de rua (09): R$ 10 mil mensal. - para cada leito de saúde mental em Hospital Geral (164 leitos integrais): R$ 500 por mês. |  |  | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO INTEGRAL DA SAÚDE MENTAL DO ESTADO | 2936 |  | Não colocar no RGS
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | PLANO DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | EM FORMULAÇÃO | 2023-03-30 |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Atualizar a política de cofinanciamento da Atenção Primária. Hoje, Pernambuco é um dos estados que menos investe em APS (R$ 11 mi/ano, R$ 1,1/habitante). Desde 2016, o Governo do Estado só repassa aos municípios o valor correspondente à parcela fixa. A proposta é elevar o repasse para R$ 42 mi/ano (R$ 4,2/hab), com repasse fixo e variável baseado no cumprimento de metas. Considerando que a APS é o único componente do sistema de saúde que está presente em todos os municípios, o cofinanciamento estadual, além de responsabilidade federativa, demonstra o compromisso dos governos estaduais com a melhoria da qualidade de vida da população e com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao investir na APS, o estado contribui para a construção de um sistema de saúde mais equânime, eficiente e resolutivo, que atenda às necessidades da população de forma integral e humanizada. A proposta consiste na reformulação do cofinanciamento vigente com incremento dos valores e da metodologia de repasse, com dois componentes, sendo um componente fixo (60%)– valor fixo per capita/ano – definido de acordo com a classificação do município pelo Índice de Equidade Territorial (IET). E Componente de Desempenho e Integração (40%) - valor variável – de periodicidade semestral - transferido aos municípios considerando o alcance dos indicadores pactuados em CIB (indicadores que representam o processo de trabalho da APS e VS). A responsabilidade estadual quanto ao repasse para as equipes de Atenção Primária Prisional (20% do repasse da União - Portaria de consolidação no 2, de 28 de setembro de 2017 ) também já está contemplada nessa reformulação. |  |  | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS | A542 |  | Não colocar no RGS
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS | EM FORMULAÇÃO | 2024-07-31 |  | Todo o estado | 0,00 | A proposta do Requalifica APS – Equipamentos Estratégicos, consiste na doação de equipamentos para as Unidades de Saúde da Família (USF) e para as equipes de Saúde da Família (eSF), inseridas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) (definir competência - mês/ano), como forma de incentivar, fortalecer e qualificar o processo de trabalho das equipes para o cuidado prestado à população Pernambucana. A Entrega dos equipamentos é um dos componentes de uma proposta mais ampla para o fortalecimento da APS em PE, que visa estabelecer um pacto de cooperação técnica entre Governo do Estado e Municípios, oportunizando a melhoria dos resultados no enfrentamento dos problemas de saúde prioritários do estado, ou seja, àqueles que mais relacionam-se ao adoecimento e óbito na população do estado. |  | A proposta do Requalifica APS – Equipamentos Estratégicos, consiste na doação de equipamentos para as Unidades de Saúde da Família (USF) e para as equipes de Saúde da Família (eSF), inseridas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), como forma de incentivar, fortalecer e qualificar o processo de trabalho das equipes para o cuidado prestado à população Pernambucana. Neste quadrimestre, está em andamento a viabilidade e validação para alteração de escopo. O novo escopo proposto contempla a aquisição de equipamentos para fornecimento às UBSs. | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS | 2943 | Não Incluir | NÃO COLOCAR NO RGS. Aquisição de Itens diversos (18 itens): Encontra-se em processo de elaboração do edital pela SAD. Aquisição de Estadiômetros: Encontra-se na adesão à ARP, com prazo para 27/05/25. Aquisição de Equipamentos de Informática: Encontra-se em fase de carta de anuência no comprasgov, com prazo para 23/05/25.
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | REFORMA GERAL DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | A LICITAR | 2024-07-01 |  | Recife | 0,00 | Execução de reforma no Hospital Barão de Lucena (Reforma da Hemodiálise, UTI Pediátrica, Centro Cirúrgico Obstétrico, Centro de Parto Normal, CME, Ampliação da Quimioterapia, Construção do Novo Ambulatório de Pediatria e Reforma da UCINKA) e requalificação geral. | Neste trimestre não houve resultados, iniciativa encontra-se em preparação de documentos para licitação. |  | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 0536 |  | Não colocar no RGS
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O ESTADO E MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO | EM LICITAÇÃO | 2024-06-25 |  | Todo o estado | 0,00 | Aquisição de 450 ambulâncias, sendo 300 do tipo B (básica) e 150 do tipo D (UTI). TIPO B - Veículo de socorro e salvamento - para atendimento pre-hospitalar, furgão, unidade de suporte básico (usb), potencia mínima de 130 cv, combustível diesel, transmissão manual, capacidade para no mínimo 3 pessoas na cabine, com sinalização acústica e visual, sistema de oxigenação, maca retrátil e radio transceptor digital móvel. e-fisco: 528604-2 TIPO D - Veículo de socorro e salvamento- para atendimento e transporte de paciente com alto risco, tipo furgão, Unidade de Suporte Avançado (USA), potência mínima de 130 CV, combustível diesel, transmissão manual, capacidade para no mínimo 3 pessoas na cabine, com sinalização acústica e visual, sistema de oxigenação, maca retrátil e rádio transceptor digital móvel, incubadora para transporte de recém nascido. e-fisco: 528605-0 | Nesse quadrimestre, não há resultados. A meta está em ajustes da documentação para licitação, em análise e atendimento de alguns pontos do TCE. | Aquisição de 450 ambulâncias, sendo 300 do tipo B (básica) e 150 do tipo D (UTI). Atualmente, a iniciativa encontra-se em ajustes na documentação da licitação (TCE). | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - REDE PRÓPRIA SOB GESTÃO ESTADUAL | B584 | Não incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | PROGRAMA PERNAMBUCO SORRINDO | EM LICITAÇÃO | 2024-05-08 |  | Todo o estado | 0,00 | A Unidade Odontológica Móvel (UOM) é um componente importante da Atenção à Saúde Bucal por ser um equipamento capaz de diminuir as barreiras de acesso (geográficas e econômicas) e garantir tratamentos odontológicos essenciais em situações como áreas descobertas, comunidades rurais e quilombolas, idosos, pessoas com deficiência, escolares, populações de baixa renda, pessoas vivendo em situação de rua e indivíduos com mobilidade reduzida. Aquisição de odontomóveis (valor unitário: R$ 345.350,00) 2025: R$ 31.081.500,00 (90 unidades) 2026: R$ 32.808.250,00 (95 unidades) | Neste quadrimestre, não há resultados. Publicação de edital prevista para 19/05/2025. | A Unidade Odontológica Móvel (UOM) é um componente importante da Atenção à Saúde Bucal por ser um equipamento capaz de diminuir as barreiras de acesso (geográficas e econômicas) e garantir tratamentos odontológicos essenciais em situações como áreas descobertas, comunidades rurais e quilombolas, idosos, pessoas com deficiência, escolares, populações de baixa renda, pessoas vivendo em situação de rua e indivíduos com mobilidade reduzida. Neste quadrimestre, o edital encontra-se em análise pelo jurídico da SES, para posterior publicação. Aguarda validação do Núcleo de Gestão (qual será o critério de distribuição dos odontomóveis nos municípios). Após a fase de adesão ao programa, será enviada uma relação para o Ministério solicitando a possibilidade de custeio a partir da consolidação dos municípios que aderiram. | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS | 2232 | Não incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ÚNICO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30 |  | Limoeiro, Goiana, Garanhuns, Serra Talhada, Paulista, Salgueiro, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru | 0,00 | Implantação do prontuário eletrônico único nos seis grandes hospitais estaduais e nos 13 regionais. Atualmente, os prontuários são individuais para cada unidade não havendo integração de sistemas. A nova contratação visa tornar mais célere e seguro o processo de integração dos dados nas unidades de saúde que já possuem infraestrutura e conectividade para recepção deste tipo de serviço e permitirá um acesso amplo e unificado aos dados dos pacientes, usuários, medicamentos e materiais, além de uma visão completa das unidades de saúde do Estado. | Resumo do quadrimestre: Sistema MV: processo de inexigibilidade em andamento Sistema AGHUSE: início da implantação no HCP (Hospital Correia Picanço) em 15/04/25 para realizar testes. Implantação da Rede Estadual de Saúde: dados do HRA e HBL consolidados de 23/01/25 a 25/03/25. | Implantação do prontuário eletrônico único nos seis grandes hospitais estaduais e nos 13 regionais. Atualmente, os prontuários são individuais para cada unidade não havendo integração de sistemas. A nova contratação visa tornar mais célere e seguro o processo de integração dos dados nas unidades de saúde que já possuem infraestrutura e conectividade para recepção deste tipo de serviço e permitirá um acesso amplo e unificado aos dados dos pacientes, usuários, medicamentos e materiais, além de uma visão completa das unidades de saúde do Estado. Neste quadrimestre, em andamento o processo de inexigibilidade do sistema MV e iniciou a implantação do sistema AGHUSE no HCP (Hospital Correia Picanço) em 15/04/25 para realizar testes. Implantação da Rede Estadual de Saúde: dados do HRA e HBL consolidados de 23/01/25 a 25/03/25. | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS | 2970 | Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - UPAE-R DE CARUARU | EM LICITAÇÃO | 2024-05-02 |  | Caruaru | 0,00 | Os Centros Especializados em Reabilitação são pontos da atenção ambulatorial especializada que realizam diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva. O objetivo é a Construção de um CER tipo IV, centro especializado em reabilitação auditiva, física, intelectual e visual no terreno de propriedade do Governo do Estado próximo a UPA-E, UPA 24 H e Hospital da Mulher. | No primeiro quadrimestre a iniciativa entrou em fase de licitação, com edital publicado em 18/03/25, propostas recebidas em 09/04/25 e sessão pública aberta em 24/04/25. | Os Centros Especializados em Reabilitação são pontos da atenção ambulatorial especializada que realizam diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva. O objetivo é a Construção de um CER tipo IV, centro especializado em reabilitação auditiva, física, intelectual e visual no terreno de propriedade do Governo do Estado próximo a UPA-E, UPA 24 H e Hospital da Mulher. No primeiro quadrimestre a iniciativa entrou em fase de licitação, com edital publicado em 18/03/25, propostas recebidas em 09/04/25 e sessão pública aberta em 24/04/25. | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 3459 | Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Universidade de Pernambuco | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | SECTI | REQUALIFICAÇÕES NO CISAM | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO | 2025-01-20 |  | Recife |  | O Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, referência em assistência à criança, mulher e pessoa com útero é composto por Unidade Ambulatorial e Unidade Hospitalar (Maternidade) . A ação consiste nas seguintes intervenções: 1. Requalificações: ambulatório administrativo, ambulatório da mulher, UTI Neonatal, Enfermarias de Alto Risco, Enfermaria Alojamento Conjunto, Enfermaria Gineco 2. Construções: 2º Pavimento do Centro de Parto Normal (CPN) e Bloco Administrativo Atualmente o CISAM possui 104 leitos. A requalificação permitirá o incremento de 50 novos leitos, totalizando 154 leitos. | Elaboração de projetos arquitetônicos em 18/02/25 e projetos complementares em andamento desde 03/04/25. |  |  |  | 3284 |  | Não colocar no RGS
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | REFORMA GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE | EM FORMULAÇÃO | 2023-07-11 |  | Caruaru | 0,00 | Execução de reforma geral do Hospital Regional do Agreste, melhorando a qualidade dos serviços de saúde para toda macrorregional de Caruaru, que abrange 87 municípios. | Neste trimestre, a obra para reforma geral encontra-se em pedência de visita da SEPE em conjunto com a SES, para levantamento de prioridades e posterior elaboração de cronograma de execução. |  | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 0588 |  | Não colocar no RGS
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Universidade de Pernambuco | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | SECTI | CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO PROCAPE | EM LICITAÇÃO | 2024-01-02 |  | Recife | 27,68 | Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares. Hospital referência em assistência cardiovascular clínica e cirúrgica, adulto e pediátrica, com emergência aberta 24h, referenciada pela Regulação Estadual, sendo o único hospital público a realizar procedimentos emergenciais por hemodinâmica (cateterismo cardíaco) para tratamento de infarto agudo do miocárdio durante as 24h no Estado. Obra de prédio anexo com 7 pavimentos com total de 13.388,30 m2, sendo 3 pavimentos de garagem e 4 pavimentos para assistência e ensino com 7.733m2 | Nesse quadrimestre houve a publicação do edital em 26/03/25, e a iniciativa segue a sequência do processo licitatório, com expectativa para assinatura do contrato em maio/25. | Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares. Hospital referência em assistência cardiovascular clínica e cirúrgica, adulto e pediátrica, com emergência aberta 24h, referenciada pela Regulação Estadual, sendo o único hospital público a realizar procedimentos emergenciais por hemodinâmica (cateterismo cardíaco) para tratamento de infarto agudo do miocárdio durante as 24h no Estado. Nesse quadrimestre houve a publicação do edital em 26/03/25, com expectativa para assinatura do contrato em maio/25. | PROMOÇÃO DA SAÚDE | Construção e Ampliação de Unidades de Saúde | 3558 | Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO ONCOLÓGICO DO SERTÃO | EM FORMULAÇÃO |  |  | Serra Talhada | 0,00 | Construção e equipagem de um Centro Oncológico no Sertão do Estado tendo como objetivo ampliar o acesso a serviços de diagnóstico e tratamento de câncer no interior. Escopo: Serviços de quimioterapia (28 pontos) e radioterapia (1 bunker). |  |  | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 2920 |  | Não colocar no RGS
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA MATERNIDADE DE OURICURI | EM LICITAÇÃO | 2023-11-10 |  | Ouricuri | 0,00 | Esta iniciativa faz parte de um conjunto de implantação de maternidades de alto risco tendo como objetivo desconcentrar a oferta de leitos da Macrorregião I (Região Metropolitana) e reestruturar a rede materno-infantil de Pernambuco, ampliando a oferta de leitos no interior do Estado e a qualidade dos serviços, a realização de consultas e exames pré-natais e a Atenção Integral ao Parto e ao Nascimento, a fim de combater a mortalidade de mães e crianças. Os locais das maternidades serão: Ouricuri, Garanhuns, Serra Talhada e Igarassu. | Nesse quadrimestre houve a publicação do edital em 09/04/25, e em seguida no segundo quadrimestre haverá a fase de propostas. | Esta iniciativa faz parte de um conjunto de implantação de maternidades de alto risco tendo como objetivo desconcentrar a oferta de leitos da Macrorregião I (Região Metropolitana) e reestruturar a rede materno-infantil de Pernambuco, ampliando a oferta de leitos no interior do Estado e a qualidade dos serviços, a realização de consultas e exames pré-natais e a Atenção Integral ao Parto e ao Nascimento, a fim de combater a mortalidade de mães e crianças. Neste quadrimestre, a iniciativa teve seu edital publicado em 09/04/25. Encontra-se na fase de recebimento das propostas da licitação. | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 2917 | Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS | EM LICITAÇÃO | 2022-10-25 |  | Recife | 1ª etapa: 100% (jan/2024) 2ª etapa: 100% (ago/2024) 3ª etapa: | Reforma geral do Hospital Otávio de Freitas. Será realizada em 05 etapas. 1ª ETAPA: SAME 2ª ETAPA: Ampliação do refeitório e modernização da cozinha. 3ª ETAPA: Construção da Farmácia de Dispensação e reforma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto (20 leitos) – Térreo e Primeiro Pavimento 4ª ETAPA: Reforma do Central de abastecimento Farmacêutica - CAF, almoxarifado, roupa limpa/suja e ampliação do bloco cirúrgico – Pavimento Térreo 5ª ETAPA: Reforma do Ambulatório e Isolamentos de Multi Drogas Resistentes - MDR (13 leitos) e enfermarias de tisiologia (24 leitos), Construção da Emergência Adulto, CME, Centro de Imagem, Subestação, Reforma da emergência pediátrica e laboratório - Térreo e Primeiro Pavimento | 3ª ETAPA: Edital publicado em 30/01/25, dando sequência no quadrimestre as demais fases da licitação. 4ª ETAPA: Início das obras 17/04/25, com previsão de 12 meses de duração. 5ª ETAPA: Em 10/03/25, iniciou a elaboração de documentos preparatórios para licitação, com previsão para publicação do edital em maio/25. | A reforma geral do Hospital Otávio de Freitas será realizada em cinco etapas. 1ª ETAPA: SAME; 2ª ETAPA: Ampliação do refeitório e modernização da cozinha; 3ª ETAPA: Construção da Farmácia de Dispensação e reforma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto (20 leitos); 4ª ETAPA: Reforma do Central de abastecimento Farmacêutica - CAF, almoxarifado, roupa limpa/suja e ampliação do bloco cirúrgico; 5ª ETAPA: Reforma do Ambulatório e Isolamentos de Multi Drogas Resistentes - MDR (13 leitos) e enfermarias de tisiologia (24 leitos), Construção da Emergência Adulto, CME, Centro de Imagem, Subestação, Reforma da emergência pediátrica e laboratório. Neste quadrimestre, foi publicado em 30/01/25 o edital da 3ª ETAPA, em 17/04/25 iniciou as obras da 4ª ETAPA, com previsão de 12 meses de duração e iniciou a elaboração da documentação para processo licitatório da 5ª ETAPA em 10/03/25. | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 0544 | Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | REFORMA GERAL DO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | EM EXECUÇÃO | 2023-06-19 |  | Recife | 1ª ETAPA: 100% (concluída em 27/09/24) 2ª ETAPA: 10,69% | Execução de reforma geral do Hospital da Restauração. A reforma será feita considerando as seguintes etapas: 1ª Etapa: 7º PAVIMENTO - ALA NORTE 2ª Etapa: 4º, 5º, 6º E 8º PAVIMENTOS 3ª Etapa: TÉRREO AO 3º PAVIMENTO 4ª Etapa: 7º PAVIMENTO - ALA SUL | 2ª ETAPA: Em execução obra para disponibilização do 4º andar. 3ª ETAPA: Projetos arquitetônicos entregues em 30/04/25. 4ª ETAPA : Publicação do edital em 21/02/25 e seguimento das demais fases da licitação até 30/04/25, com a assinatura do contrato (?) | Execução de reforma geral do Hospital da Restauração. A reforma será feita considerando as seguintes etapas: 1ª Etapa: 7º pavimento - ala norte; 2ª Etapa: 4º, 5º, 6º E 8º pavimentos; 3ª Etapa: térreo ao 3º pavimento; 4ª Etapa: 7º pavimento - ala sul. Neste quadrimestre, a 2ª estapa está em execução, a 3ª etapa encontra-se na fase de Projetos arquitetônicos e a 4ª etapa está em licitação, publicação do edital em 21/02/25. | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 0585 | Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Universidade de Pernambuco | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | SECTI | CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO NO HUOC | ATRASADO | 2024-07-01 |  | Recife |  | O Hospital Universitário Oswaldo Cruz - HUOC é um hospital/escola, referência para assistência em média e alta complexidade no Norte e Nordeste do país (oncologia, neurologia, cirurgias, transplante hepático, DIP). A ação consiste na construção de edifício com 10 pavimentos e área total de 22.000m², passando de 436 leitos para 740 leitos, de 11 salas de cirurgia e para 21 salas, de 750 cirurgias/mês para 1.500 cirurgias/mês. Serão 26 novos leitos na sala quimioterapia e ampliação de 40 para 70 leitos de UTI. Serão, ao menos, 4 salas híbridas, com ressonância, tomografia, equipamento para cirurgia robótica e hemodinâmica; salas de cirurgias inteligentes que podem transmitir a cirurgia para outros campis e também comportará Unidade de transplante renal, hepático e de medula óssea. O prédio também contemplará os 64 leitos do Centro de Oncologia e do pavilhão Ovídio Montenegro, os quais serão requalificados para contemplarem um ambulatório especializado em oncologia e transplantes e um Centro Diagnóstico, respectivamente. | Neste quadrimente houve a republicação do edital do plano diretor em 01/04/25, e o início da fase recursal em 18/04/25. |  |  |  | 3460
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA MATERNIDADE DE GARANHUNS | EM LICITAÇÃO | 2023-11-10 |  | Garanhuns | 0,00 | Esta iniciativa faz parte de um conjunto de implantação de maternidades de alto risco tendo como objetivo desconcentrar a oferta de leitos da Macrorregião I (Região Metropolitana) e reestruturar a rede materno-infantil de Pernambuco, ampliando a oferta de leitos no interior do Estado e a qualidade dos serviços, a realização de consultas e exames pré-natais e a Atenção Integral ao Parto e ao Nascimento, a fim de combater a mortalidade de mães e crianças. Para a maternidade de Garanhuns está prevista a oferta de 135 leitos e o projeto faz parte do PAC Seleções | Edital publicado em 20/03/25. O restante do quadrimestre seguiu com as demais fases legais do processo licitatório. | Esta iniciativa faz parte de um conjunto de implantações de maternidades de alto risco tendo como objetivo desconcentrar a oferta de leitos da Macrorregião I (Região Metropolitana) e reestruturar a rede materno-infantil de Pernambuco, ampliando a oferta de leitos no interior do Estado e a qualidade dos serviços, a realização de consultas e exames pré-natais e a Atenção Integral ao Parto e ao Nascimento, a fim de combater a mortalidade de mães e crianças. Prevista a oferta de 135 leitos e o projeto faz parte do PAC Seleções. Processo licitatório em andamento, edital publicado em 20/03/25. | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 2413 | Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA MATERNIDADE DE IGARASSU | EM LICITAÇÃO | 2024-01-02 |  | Igarassu | 0,00 | Esta iniciativa faz parte de um conjunto de implantação de maternidades de alto risco tendo como objetivo desconcentrar a oferta de leitos da Macrorregião I (Região Metropolitana) e reestruturar a rede materno-infantil de Pernambuco, ampliando a oferta de leitos no interior do Estado e a qualidade dos serviços, a realização de consultas e exames pré-natais e a Atenção Integral ao Parto e ao Nascimento, a fim de combater a mortalidade de mães e crianças. Os locais das maternidades serão: Ouricuri, Garanhuns, Serra Talhada e Igarassu. | Edital republicado em 21/03/25. O quadrimestre seguiu com a fase de recebimento de propostas. | Esta iniciativa faz parte de um conjunto de implantação de maternidades de alto risco tendo como objetivo desconcentrar a oferta de leitos da Macrorregião I (Região Metropolitana) e reestruturar a rede materno-infantil de Pernambuco, ampliando a oferta de leitos no interior do Estado e a qualidade dos serviços, a realização de consultas e exames pré-natais e a Atenção Integral ao Parto e ao Nascimento, a fim de combater a mortalidade de mães e crianças. Licitação em andamento, edital publicado em 21/03/25. | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 3230 | Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA MATERNIDADE DE SERRA TALHADA | EM LICITAÇÃO | 2023-11-10 |  | Serra Talhada | 0,00 | Esta iniciativa faz parte de um conjunto de implantação de maternidades de alto risco tendo como objetivo desconcentrar a oferta de leitos da Macrorregião I (Região Metropolitana) e reestruturar a rede materno-infantil de Pernambuco, ampliando a oferta de leitos no interior do Estado e a qualidade dos serviços, a realização de consultas e exames pré-natais e a Atenção Integral ao Parto e ao Nascimento, a fim de combater a mortalidade de mães e crianças. Os locais das maternidades serão: Ouricuri, Garanhuns, Serra Talhada e Igarassu. | Edital republicado em 27/03/25. O quadrimestre seguiu com a fase de recebimento de propostas. | Esta iniciativa faz parte de um conjunto de implantação de maternidades de alto risco tendo como objetivo desconcentrar a oferta de leitos da Macrorregião I (Região Metropolitana) e reestruturar a rede materno-infantil de Pernambuco, ampliando a oferta de leitos no interior do Estado e a qualidade dos serviços, a realização de consultas e exames pré-natais e a Atenção Integral ao Parto e ao Nascimento, a fim de combater a mortalidade de mães e crianças. Licitação em andamento, edital publicado em 27/03/25. | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 3227 | Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | REFORMA GERAL DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES | A LICITAR | 2024-07-01 |  | Recife | 0,00 | Execução de reforma (Reforma da Emergência Obstétrica, Reforma da Emergência Geral, Ampliação das emergências cardiológicas e de otorrino e repousos) e requalificação geral no Hospital Agamenon Magalhães. |  |  | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 0535 |  | Não colocar no RGS.
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA REMÉDIO NA PORTA | EM FORMULAÇÃO |  |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Forma alternativa de dispensação de medicamentos, onde os usuários com dificuldades de locomoção são atendidos diretamente em suas residências, melhorando o acesso da comunidade aos serviços farmacêuticos. Meta: Ampliar de 4 mil para 20 mil o número de usuários no programa alcançando usuários em municípios do Agreste e Sertão, além da RMR. | Está em análise no jurídico da SES, a proposta de inclusão do serviço de preparação (receber, armazenar, separar e distribuir o medicamento) no contrato atual com os correios, prazo não informado. |  | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS | 2958 |  | Não colocar no RGS.
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | PROGRAMA CUIDA PE | EM EXECUÇÃO | 2023-01-02 |  | Todo o estado |  | O programa visa ampliar o número de cirurgias eletivas, exames e consultas na Atenção Especializada à saúde da rede estadual. Sua execução foi dividida em 2 fases: -1ª Fase (2023): foco nos procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade até dez/2023; - 2ª Fase (2024): foco é em ampliação de consultas e exames além da continuidade da ampliação de cirurgias eletivas. A ampliação das cirurgias eletivas se dará através de termos aditivos dos contratos de OSS, na reorganização da rede própria e credenciamento de prestadores na rede complementar. São contemplados 214 tipos de procedimentos cirúrgicos no programa. Quanto às consultas e exames, será necessário realizar um estudo diagnóstico da atual situação para definição de estratégia da execução. Portaria SES/PE nº 339, de 13/07/2023: Instituiu o Programa; Portaria SES/PE nº 421: Reestrutura o Programa para 2024. | AGUARDANDO INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS. | O programa visa ampliar o número de cirurgias eletivas, exames e consultas na Atenção Especializada à saúde da rede estadual. Em andamento execução da segunda fase, o foco é ampliação de consultas e exames além da continuidade da ampliação de cirurgias eletivas. A ampliação das cirurgias eletivas se dará através de termos aditivos dos contratos de OSS, na reorganização da rede própria e credenciamento de prestadores na rede complementar. São contemplados 214 tipos de procedimentos cirúrgicos no programa. Neste quadrimeste, edital publicado em 27/04/24, continua aberto até a contratação de 226 leitos. Serão 226 leitos cirúrgicos, dividido pelas 4 macroregiões. Referente a Rede Estadual (OSS), contratos com OSS foram aditivados para a realização de cirurgias eletivas, com vigência até mai/2025. | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Programa Cuida PE | 3655 | Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO HOSPITAL MESTRE DOMINGUINHOS EM GARANHUNS | A LICITAR | 2023-11-10 |  | Garanhuns | 0,00 | Construção de hospital na cidade de Garanhuns para urgência/emergência e outros serviços de saúde, com 269 leitos. Estimativa de Custo: R$ 135.000.000,00 | Edital publicado em 22/04/25. O quadrimestre seguiu com a fase de recebimento de propostas. |  | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 2913
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS | EM FORMULAÇÃO | 2024-09-30 |  | Recife | 0,00 | Construção de nova sede para o Hospital Getúlio Vargas ((aumento de enfermaria de neuro-cirurgia pediátrica, enfermaria clínica neuro-pediatria, emergência pediátrica e UTI pediátrica). A previsão é de 500 leitos. |  |  | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | 3539
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - UPAE-R DE PETROLINA | EM EXECUÇÃO |  |  | Petrolina | 0,00 | A iniciativa prevê a construção de um Centro Especializado de Reabilitação (CER) do tipo IV (especializado em reabilitação auditiva, física, intelectual e visual ) em Petrolina. Os Centros Especializados em Reabilitação são pontos da atenção ambulatorial especializada que realizam diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva. | Não houveram mudanças significativas na iniciativa nesse primeiro quadrimestre, pois a SES está analisando quais intervenções serão necessárias para transformar a Clínica escola da UPE, cuja obra conclui em maio/25, em um CER. | A iniciativa prevê a construção de um Centro Especializado de Reabilitação (CER) do tipo IV (especializado em reabilitação auditiva, física, intelectual e visual ). Os Centros Especializados em Reabilitação são pontos da atenção ambulatorial especializada que realizam diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva. | INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Unidades de Saúde | 3621 | Não Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - UPAE-R DE SERRA TALHADA | EM FORMULAÇÃO |  |  | Serra Talhada | 0,00 | A iniciativa prevê a construção de um Centro Especializado de Reabilitação (CER) do tipo IV (especializado em reabilitação auditiva, física, intelectual e visual ) em Serra Talhada. Os Centros Especializados em Reabilitação são pontos da atenção ambulatorial especializada que realizam diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva. |  |  |  |  | 3622 |  | Não colocar o RGS
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | PE ACESSÍVEL - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTOS EM OTORRINOS NA UPAE | [8 empty] | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Garantia da Oferta de Procedimentos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Rede Própria sob gestão de Entidades Filantrópicas | 3620 | Não Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | PE ACESSÍVEL - AMPLIAÇÃO DE EXAMES NEONATAL | [8 empty] | ATENÇÃO AOS GRUPOS ESPECIAIS | QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS MULHERES, GESTANTES E SEUS FILHOS | 3564 | Não Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | PE ACESSÍVEL - AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO DIAGNÓSTICO DE TEA E NEURODIVERSIDADES | [8 empty] | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Garantia da Oferta de Procedimentos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Rede Própria sob gestão de Entidades Filantrópicas | 3624 | Não Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | PE ACESSÍVEL - FORTALECIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE ÀS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA | [8 empty] | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Ações de Atenção Primária e das Políticas Estratégicas | 3623 | Não Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | PE ACESSÍVEL - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS MUNICÍPIOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO AO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA | [8 empty] | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS | A595 | Não Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | PE ACESSÍVEL - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) | [8 empty] | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS | 3057 | Não Incluir
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | PLANO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | EM FORMULAÇÃO |  |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Melhoria dos serviços municipais de Vigilância em Saúde e a equipagem das salas de vacina em todo o estado. Por meio de cofinanciamento de R$ 11mi/ano (Tesouro) aos municípios, baseado em metas, e investimento de R$ 15 milhões (Op. Crédito) em equipamentos para as salas de vacinação. Custo médio de uma câmara fria – R$ 14 mil. |  |  | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 2960 |  | Não colocar no RGS
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | REESTRUTURAÇÃO DO LACEN | EM FORMULAÇÃO |  |  | Recife | 0,00 | Construção / reforma / aquisição de novo prédio para melhoria e ampliação da execução dos serviços realizados pelo LACEN (Laboratório Central). A ampliação consiste em: quadruplicar de resultados de exame (passando de 500 mil para 2 milhões por ano), aumentar 31 tipos de análises de biologia médica, animal, ambiental e produtos (passando de 250 para 281), aumento do quadro (184 novos colaboradores - horários reduzidos (4h ou 6h), sem reposição de aposentados, vários colaboradores perto de aposentadoria). | Atualmente, a situação da iniciativa encontra-se com o prédio localizado onde funcionava a antiga FUSAM, pertencente à União e cedida ao Estado até 2035. É um prédio tombado, com rede elétrica e hidráulica precária. Espaço pequeno, não consegue otimizar recursos e equipamentos, o fluxo de processos não é otimizado pois o espaço não permite |  |  |  | SB04 |  | Não colocar no RGS
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Autarquia Territorial Distrito Estadual de Fernando de Noronha | Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha | SEMAS | REFORMA DO HOSPITAL SÃO LUCAS | NÃO PLANEJADO |  |  |  |  | Reforma do Hospital (Laboratório, repouso dos profissionais SAMU, sala da diretoria, necrotério): emenda do deputado federal Lucas Ramos encontra-se em tramitação no Ministério. Valor da emenda: aproximadamente R$ 380 mil. Valor previsto da reforma: aproximadamente R$ 460 mil. |  |  |  |  | 3306
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Estadual de Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | SES | REQUALIFICAÇÃO DO HEMOPE | EM FORMULAÇÃO | 2025-04-04 |  | Recife | 0,00 | Reforma geral e requalificação do prédio da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE. | A iniciativa encontra-se em fase de elaboração de projeto arquitetônico pela SEPE, prazo de conclusão: 30/06/25. | [5 empty] | Não colocar no RGS
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | MÃES DE PERNAMBUCO | CONCLUÍDO | 2024-01-02 | 2024-05-02 | Todo Pernambuco | - | Programa de transferência mensal de renda, criado para mulheres que são gestantes, mães ou responsáveis por crianças de 0 a 6 anos (72 meses) e que não têm renda. A lei 18.432/2023 estabelece o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais por família beneficiada, independentemente do número de crianças. Esse benefício é destinado às mulheres que façam parte das 100 mil famílias em situação de maior vulnerabilidade social em Pernambuco e atendam aos seguintes critérios, ao mesmo tempo: – Morar em Pernambuco; – Ser beneficiária do Programa Bolsa Familia e estar com o cadastro atualizado; – Ser responsável familiar; – Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses); – Não ter emprego ou renda formal. | No 1º quadrimestre de 2025, foram beneficiadas 100 mil mulheres por mês. |  | PERNAMBUCO SEM FOME | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA MÃES DE PERNAMBUCO | 2335 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | FORTALECIMENTO DO COMBATE À CORRUPÇÃO | CONCLUÍDO | 2024-06-06 | 2024-07-27 | Todo Pernambuco | 100 | Proposta de criação do Núcleo de Investigação Cibernética no Estado de Pernambuco, que visa a atuação na análise de informações e lavagem de dinheiro. |  |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLICIAMENTO CIVIL E ESPECIALIZADO | 3438 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa concluída em 07/24.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | CASA DA MULHER BRASILEIRA | EM FORMULAÇÃO | 17/01/2025 |  | Recife, Caruaru e Petrolina | 0,00 | Abertura de 03 Casas da Mulher Brasileira nos municípios de Recife, Caruaru e Petrolina,. Foi assiando em Termo de Cooperação Técnica com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério das Mulheres (parceria entre o Pronasci 2 e o Programa Mulher, Viver sem Violência) para implantação das casas em Pernambuco A casa tem por finalidade facilitar o acesso aos serviços especializados para garantir condições de enfrentamento à violência, o empoderamento da mulher e sua autonomia econômica. | Atualmente, encontra-se na fase de identificação de terreno. |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | AÇÕES DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA AS MULHERES | 2538 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa em formulação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | SEAP | NOVA UNIDADE PRISIONAL DO CURADO: PRESÍDIO POLICIAL PENAL LEONARDO LAGO | CONCLUÍDO | 2024-02-05 | 2025-02-13 | Recife | 100,00 | A iniciativa contempla a construção de novo prédio do Complexo prisional do Curado com a abertura de 954 vagas. O investimento foi de aproximadamente R$70 milhões e mais R$ 2,5 mi para aquisição dos equipamentos. | A obra foi concluída em fevereiro de 2025 e no mês de abril foi iniciada a transferência dos presos. | A iniciativa contempla a construção de novo prédio do Complexo prisional do Curado com a abertura de 954 vagas. A obra foi concluída em fevereiro de 2025 e no mês de abril foi iniciada a transferência dos presos. | JUNTOS PELA SEGURANÇA | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL | 640 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | MELHORIA DO SISMEPE E HOSPITAL DA PMPE | EM LICITAÇÃO | 2025-01-09 |  | Recife | 0,00 |  |  |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS POLICIAIS, BOMBEIROS MILITARES E SEUS DEPENDENTES | 2905 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa em formulação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA E DE PERÍCIA | EM EXECUÇÃO | 2024-04-01 | 19/03/2025 | Todo o Estado | 80,00 | Aquisição de equipamentos de perícia digital para a fortalecimento da Policia Científica e Civil. Itens que serão adquiridos: CELLEBRITE, CLEARVIEW, HIVE e GI2. Os equipamentos apresentam funções avançadas de inteligência como análise de dados a partir de plataformas eletrônicas portáteis, sistema de reconhecimento facial e aparelhos de que permitem odesbloqueio de dispositivos computacionais portáteis com sistemas operacionais Android e IOS, bloqueados por senha. |  | Fortalecer a estrutura da Policia Científica e Civil através da aquisição de equipamentos de perícia digital: CELLEBRITE - Inseyets Pro Online - Solução para extração avançada e análise de dados a partir de plataformas eletrônicas portáteis, com enriquecimento de dados de nuvem e gerenciamento central. Neste quadrimenstre, foi enviado um veículo para a sede da empresa com a finalidade de instalação e customização da ferramenta. | JUNTOS PELA SEGURANÇA |  |  | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa está com previsão para conclusão em 09/07/25.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | AMPLIAÇÃO DE EQUIPE DE ABRIGAMENTO NO INTERIOR | EM FORMULAÇÃO | 2024-07-01 |  | Recife | 0,00 | Ampliação de equipe que atua promovendo o acolhimento satisfatório e seguro as vítimas de violência doméstica e familiar sob risco de morte no interior do Estado. A equipe conta com 04 técnicas plantonistas (24h) e 02 motoristas com sede em Petrolina ou Salgueiro, de forma a promover o deslocamento seguro, diminuindo o tempo de acolhimento para abrigamento. A única equipe existente fica sediada na RMR. | Aguardando nomeação dos cargos pela SAD. |  |  |  |  | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa aguardando aprovação da SAD/CPP
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | AQUISIÇÃO DE AERONAVES E VEÍCULO DE ABASTECIMENTO | EM EXECUÇÃO | 2023-12-01 |  | Recife | 80,0 | Aquisição de 01 aeronave de asa móvel (helicóptero), 01 aeronave de asa fixa (avião) e 01 veículo de abastecimento para o Grupamento Tático Aéreo. | Atualmente, encontra-se aguardando recebimento do veículo de abastecimento previsto para julho/25, em virtude do pedido de prorrogação do prazo pela empresa, e o avião para junho/25. | Aquisição de 01 aeronave de asa móvel (helicóptero), 01 aeronave de asa fixa (avião) e 01 veículo de abastecimento para o Grupamento Tático Aéreo. Atualmente, aguarda da empresa ganhadora, o cronograma para realização de pré-inspeção da aeronave antes de seguir com os passos da contratação. | JUNTOS PELA SEGURANÇA | REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SEGURANÇA | 579 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa está com previsão para conclusão em julho/25.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | REFORMAR DELEGACIAS E DEAMs | EM EXECUÇÃO | 2023-12-01 |  | Calumbi; Brejo da Madre de Deus; Cumaru; Alagoinha; Amaraji; Belo Jardim; Cabo de Santo Agostinho; Exu; Granito; Itacuruba; Jaboatão dos Guararapes; Lagoa de Itaenga; Limoeiro; Olinda; Ilha de Itamaracá; Lajedo; Nazaré da Mata; Orocó; Petrolina; Recife; Sertânia | 5 | Realizar reforma nos prédios das delegacias que apresentam condições inadequadas. | A DEAM de Santo Amaro encontra-se em fase de execução. Previsão de conclusão em junho/25. | Realizar reforma nos prédios das delegacias que apresentam condições inadequadas. A DEAM de Santo Amaro encontra-se em fase de execução. Previsão de conclusão em junho/25. | JUNTOS PELA SEGURANÇA | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3435 | Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa está com previsão para conclusão em julho/25.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | IMPLEMENTAÇÃO DE 05 CENTROS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MULHERES | EM FORMULAÇÃO | 2025-03-31 |  | Goiana; Serra Talhada; Recife; Caruaru; Igarassu; Ipojuca; Cabo de Santo Agostinho; Belo Jardim; Arcoverde; Araripina; Palmares; Floresta; Salgueiro; Exu; Carpina | 0,00 | Abertura de 05 centros de qualificação profissional onde serão realizados cursos voltados para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Cada centro terá capacidade de, por ano, formar 3 mil mulheres, ofertando 10 cursos e 100 turmas. Os Centros ficarão distribuídos da seguinte forma: dois no Sertão, um no Agreste, um na Zona da Mata e um na Região Metropolitana. Para o funcionamento do Centro, o Estado oferecerá a estrutura do Centro, no entanto o transporte das mulheres inscritas deve ser realizada em parceria com os Municípios, que também deve fomentar a divulgação dos cursos nas cidades. | Neste trimestre, será realizado um Chamamento Público para locação de imóveis. O TR está em elaboração. Previsão de envio para SAD em maio/2025. Previsão de inauguração dos 02 Centros em nov/2025. Previsão de inauguração dos 03 Centros em jun/2026. |  | INCENTIVO A AUTONOMIA DAS MULHERES E DEFESA DOS SEUS DIREITOS | CRIAÇÃO DE CENTROS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA MULHER | 0 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa em formulação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | COZINHAS SOLIDÁRIAS | A LICITAR | 2024-06-17 |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Apoio a cozinhas executadas por Organizações da Sociedade Civil, por meio de chamamento público e celebração de parcerias. Repasse de R$ 10.800,00 mensais para cada cozinha, que fornecerá, em média, 2.250 refeições por mês. |  |  | PERNAMBUCO SEM FOME | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN | 3400 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | COMUNIDADES TERAPÊUTICAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO | EM LICITAÇÃO | 2024-06-03 |  | Todo o Estado | - | Repasse financeiro e prestação de apoio técnico para incentivo à formalização e fortalecimento da atuação das comunidades terapêuticas. Realizado através de chamamento público. | O processo encontra-se em fase de credenciamento. O edital foi publicado em 29/04/25. e permanecerá e o credenciamento ficará aberto de forma contínua, até que as 200 vagas sejam preenchidas. Cada credenciado sinaliza a disponibilidade de vagas, a SAS vai distribuindo as vagas pelo estado, para que todas as regiões sejam beneficiadas. | Repasse financeiro e prestação de apoio técnico para incentivo à formalização e fortalecimento da atuação das comunidades terapêuticas. O processo encontra-se em fase de credenciamento, o edital foi publicado em 29/04/25, e o credenciamento ficará aberto de forma contínua, até que as 200 vagas sejam preenchidas. Cada credenciado sinaliza a disponibilidade de vagas, SAS vai distribuindo essas vagas pelo estado, para que todas as regiões sejam beneficiadas. | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E DO CUIDADO AOS USUÁRIOS | Execução de Políticas de Prevenção às Drogas | 3281 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA SDS | EM FORMULAÇÃO | 2024-01-02 |  | todo o estado | 0,00 | Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em todos os prédios da Secretaria de Defesa Social. A modelagem preterida consiste no Registro de Preço, com Lotes por Região (5), compostos por 03 itens: Item 01 – Oficial de Manutenção – 44h/Semana Item 02 – Serviços pré-definidos com limitação do valor (Tabela oficial) Item 03 – Insumos – limitação do valor Os contratados na seleção simplificada serão responsáveis pela fiscalização dos serviços de manutenção (50 Técnicos em edificações e 12 técnicos de refrigeração) SEI 3900009683.000024/2025-58 |  |  |  |  | 3560 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. O processo encontra-se em fase preparatória para licitação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | RESTAURANTES POPULARES BOM PRATO | EM FORMULAÇÃO | 2025-02-24 |  | Recife (2), Jaboatão, Olinda, Paulista, Cabo, Igarassu, Abreu e Lima, Ipojuca, Camaragibe, São Lourenço, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Petrolina, Vitória e Garanhuns. | 0,00 | Restaurantes populares implantados nos 15 municípios pernambucanos com mais de 100.000 habitantes, sendo uma unidade para cada grupo de até 750.000 habitantes. -Operacionalização através de OS. -Enxoval de R$ 350 mil por unidade e custeio por refeições distribuídas estimado em R$ 352 mil/mês. -Cada restaurante ofertará 500 cafés da manhã, 1.000 almoços e 500 jantares. |  |  |  |  | 2877 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Será aberto um chamamento público com 16 lotes (restaurantes) diferentes (1 unidade para cada 750.000 habitantes)
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO NACIONAL - CIN | EM LICITAÇÃO | 2024-08-05 |  | Todo o Estado | - | Contratação de prestação de serviços de solução integrada para emissão de carteira de identidade, abrangendo o fornecimento de papel de segurança e de cartão de policarbonato e em formato digital, além de implementação, operação e manutenção da solução, visando atender as necessidades do Instituto de Identificação Tavares Buril – IITB. Novo contrato possui capacidade de emitir 150mil/mês carteiras. | O processo encontra-se em licitação. O edital foi publicado em 05/04/25. | Contratação de prestação de serviços de solução integrada para emissão de carteira de identidade, abrangendo o fornecimento de papel de segurança e de cartão de policarbonato e em formato digital, além de implementação, operação e manutenção da solução, visando atender as necessidades do Instituto de Identificação Tavares Buril – IITB. Novo contrato possui capacidade de emitir 150mil/mês carteiras. O processo encontra-se em licitação. O edital foi publicado em 05/04/25. | JUNTOS PELA SEGURANÇA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLICIAMENTO CIVIL E ESPECIALIZADO | 1926 | Não Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | TRANSFERÊNCIA DAS CASAS ABRIGO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-01 |  | Olinda; Recife; Garanhuns | - | Transferência e reestruturação de 4 casas abrigo, para adequado remanejamento de equipes e acolhidos. São 3 casas em Recife e 1 em Garanhuns. O limite de acolhidos por casa é de 20 pessoas. | Neste quadrimeste foram transferidas 02 casas abrigos em Recife. São elas: Casa da Madalena localizada na Rua Manoel de Barros Lima, 191, Campo Grande, Recife/PE e o Lar do Girassol localizado na Avenida Dom Bosco, 1329, Boa Vista, Recife/PE . | Reestruturação de 4 casas abrigo, para adequado remanejamento de equipes e acolhidos. São 3 casas em Recife e 1 em Garanhuns. O limite de acolhidos por casa é de 20 pessoas. Neste quadrimestre foram transferidas 02 casas abrigos em Recife. | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 2088 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | SEAP | INSTALAÇÃO DE NOVAS UNIDADES FABRIS | EM EXECUÇÃO | 2024-01-02 |  | Tacaimbó; Santa Cruz do Capibaribe; Canhotinho; Caruaru; Recife; Petrolina; Limoeiro; Igarassu; Buíque; Vitória de Santo Antão; Lajedo | - | Construção de unidades fabris e produtivas nas unidades prisionais visando a formação, qualificação e empregabilidade das pessoas privadas de liberdade. | Foi inaugurada em março de 2025 uma unidade fabril na Colônia Penal Feminina do Recife. A unidade de pequeno porte, apresenta inicialmente 11 vagas na fabricação de malharias. | Construção de unidades fabris e produtivas nas unidades prisionais visando a formação, qualificação e empregabilidade das pessoas privadas de liberdade. Foi inaugurada em março de 2025 uma unidade fabril na Colônia Penal Feminina do Recife. A unidade de pequeno porte, apresenta inicialmente 11 vagas na fabricação de malharias. | JUNTOS PELA SEGURANÇA | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, GERENCIAIS OPERACIONAIS, TÉCNICAS E DE INTELIGÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 3396 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DOS MUNICÍPIOS | EM EXECUÇÃO | 2024-04-10 |  | Todo o Estado | 0,00 | A proposta visa fortalecer os órgãos de proteção e defesa civil dos municípios pernambucanos, por meio do fornecimento de recursos materiais, visando ampliar a capacidade operacional e de gestão dos órgãos municipais, que devem assumir contrapartidas com compromisso de também expandir as capacidades dos órgãos de proteção e defesa civil. O Estado de Pernambuco fornece viatura e equipamentos essenciais para as atividades da defesa civil municipal. O termo de Cooperação Técnica definirá as condições e contrapartidas do município. | Iniciativa encontra-se paralisada. Publicação de decreto para Regulamentação do programa de apoio aos órgãos municipais de proteção e defesa civil. | A proposta visa fortalecer os órgãos de proteção e defesa civil dos municípios pernambucanos, por meio do fornecimento de recursos materiais, visando ampliar a capacidade operacional e de gestão dos órgãos municipais, que devem assumir contrapartidas com compromisso de também expandir as capacidades dos órgãos de proteção e defesa civil. O Estado de Pernambuco fornece viatura e equipamentos essenciais para as atividades da defesa civil municipal. A Iniciativa encontra-se paralisada. Publicação de decreto para Regulamentação do programa de apoio aos órgãos municipais de proteção e defesa civil. | GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO | PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA À NORMALIDADE EM CENÁRIO DE DESASTRE. | 3439 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. O processo encontra-se paralisado em virtude da necessidade de publicação de decreto com o programa.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | CONCLUSÃO DAS OBRAS E EQUIPAGEM DO CPC DE CARUARU | EM EXECUÇÃO | 2023-09-04 |  | Caruaru | 50 | Conclusão das Obras do Complexo de Polícia Científica de Caruaru. Obra foi paralisada em setembro de 2013 com cerca de 75% do contrato executado. A edificação contará com 04 blocos (Administrativo, IML Vivos, IML Mortos e Perícia), anexo (viaturas, almoxarifado, alojamento dos motoristas), pátio e 01 subestação. A nova estrutura faz parte do processo de interiorização da Polícia Científica. | O processo encontra-se em execução de obra (07 meses). Ordem de serviço emitida em 27/11/24. | Conclusão das Obras do Complexo de Polícia Científica de Caruaru. A edificação contará com 04 blocos (Administrativo, IML Vivos, IML Mortos e Perícia), anexo (viaturas, almoxarifado, alojamento dos motoristas), pátio e 01 subestação. | JUNTOS PELA SEGURANÇA | Melhoria da Infraestrutura das Unidades de Segurança Pública | 808 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | HORTAS COMUNITÁRIAS | EM FORMULAÇÃO | 2024-06-17 |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Apoio à implantação de hortas comunitárias e institucionais por Organizações da Sociedade Civil, por meio de chamamento público e celebração de parcerias. O valor do fomento é de R$ 28 mil em parcela única para cada Horta. A meta são 200 hortas. Para 2025 serão 100 hortas. | A SAS está elaborando a justificativa no TR (22/04/25), para posterior envio à PGE. |  | PERNAMBUCO SEM FOME | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN | 3401 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Para justificar este programa, a PGE exigiu a juntada de editais de programas semelhantes em outros estados/municípios, entretanto a equipe não conseguiu obter essas informaçoes pela internet, e por meio de Ofício, apenas o estado da Bahia retornou, provocando atraso na elaboração do edital.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ACOLHIMENTO | EM EXECUÇÃO | 2023-10-02 |  | Todo o Estado |  | Apoio financeiro aos serviços municipais, com ampliação dos serviços ( de 17 para 67) e do número de crianças acolhidas (de 340 para 1.300 ) através dos serviços de cofinanciamento. | Neste quadrimestre, foi iniciado o 2º ciclo de pagamento no valor de R$ 1.000,00 por acolhido. | Apoio financeiro aos serviços municipais, com ampliação dos serviços (de 17 para 67) e do número de crianças acolhidas (de 340 para 1.300 ) através dos serviços de cofinanciamento. Em janeiro de 2025 foi iniciado o 2º ciclo de pagamento no valor de R$ 1.000,00 por acolhido. | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1658 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | COFINANCIAR A IMPLANTAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE ACOLHIMENTO ÀS MULHERES | EM FORMULAÇÃO | 2024-07-01 |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Cofinanciar a abertura de 30 novos Centros municipais de Acolhimento às Mulheres. Os municípios receberam o valor de R$ 50.000,00 para o enxoval e R$ 20.000,00 por mês pelo período de 01 ano. Atualmente, existem 30 centros de acolhimento à mulher em funcionamento em Pernambuco. |  |  |  |  | 3671 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa em formulação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | ABERTURA DE CASAS LARES | EM FORMULAÇÃO | 2025-03-10 |  | 02 no Sertão e 04 no Agreste | 0,00 | -Abertura de 6 novas unidades de casas lares para ampliação da rede de acolhimento. -As Casas Lares acolhem crianças e adolescentes, em risco social, em metodologia familiar específica e preservando o vínculo territorial. -O limite de acolhidos por casa é de 10 pessoas. |  |  |  |  | 3408 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | IMPLANTAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO PARA SEGURANÇA PÚBLICA | EM EXECUÇÃO | 2023-10-27 |  | Todo o Estado | 26,0 | Implantação de projeto de 2.000 (duas mil) câmeras de videomonitoramento para a segurança pública em todo o Estado, incluindo novas tecnologias de inteligência artificial e reconhecimento de placas. | No 1º quadrimestre, foram instalados 20 Pontos de Captura de Imagens (PCIs) totalizando 47 câmeras. | Implantação de projeto de 2.000 (duas mil) câmeras de videomonitoramento para a segurança pública em todo o Estado, incluindo novas tecnologias de inteligência artificial e reconhecimento de placas. No 1º quadrimestre, foram instalados 20 Pontos de Captura de Imagens (PCIs) totalizando 47 câmeras. | JUNTOS PELA SEGURANÇA | Melhoria na Prevenção da Violência nos Espaços Públicos | 0300 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | SEAP | AMPLIAÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE CARUARU | EM FORMULAÇÃO | 2024-06-10 |  | Caruaru |  | Obra de reforma e ampliação da Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS), com a criação de 155 vagas. A obra encontra-se paralisada desde 15/02/24 com 99,92% de execução financeira e 78% de execução física. |  |  |  |  | A536 | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | SEAP | CENTRAL DE CUSTÓDIA | EM FORMULAÇÃO | 2024-08-26 |  | Recife |  | Consiste na implantação de uma nova sede para a Central de Custódia, que será implantada no prédio administrativo do PFDB. Se dará através da contratação de empresa especializada em execução de obras de reforma e adequação do prédio administrativo e demais pendências, onde funciona atualmente o presídio Frei Damião de Bozzano – incluindo a elaboração e desenvolvimento de projeto executivo, em atendimento ao Programa Juntos pela Segurança. |  |  |  |  | 3397 | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | CONCLUSÃO DAS OBRAS E EQUIPAGEM DO CPC DE SALGUEIRO | EM LICITAÇÃO | 2024-01-08 |  | Salgueiro | - | Conclusão das obras do Complexo da Polícia Científica de Salgueiro, atualmente com apenas 52% do projeto inicial. A nova estrutura faz parte do processo de interiorização da Polícia Científica. | O processo encontra-se em licitação. O edital foi publicado em 30/12/24. | Em andamento licitação para conclusão das obras do Complexo da Polícia Científica de Salgueiro. A unidade será referência para 15 cidades do Sertão, ofertando perícias criminais e colaborando para a redução da criminalidade. A nova estrutura faz parte do processo de interiorização da Polícia Científica. | JUNTOS PELA SEGURANÇA | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | A280 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | REFORMA DA CASA DO GBMAR | EM FORMULAÇÃO | 2024-07-17 |  | Jaboatão dos Guararapes | 0,00 | Reforma da casa doada em 2005 ao Governo de Pernambuco que deverá sediar o Grupamento de Bombeiros Marítimos - GBMar, encarregado de proteção a banhistas de orla. O Corpo de Bombeiros possui projeto pronto aprovado e prevê a adaptação do imóvel respeitando a arquitetura e o valor histórico da casa principal. A proposta do uso da edificação é servir de sede administrativa e operacional do GBMar, incluindo ainda a base para viaturas, embarcações e equipamentos, além de um memorial em homenagem ao senador pernambucano, mostrando sua trajetória, fotos e relatos. |  |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3437 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. O processo encontra-se em fase preparatória para licitação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | CONSTRUÇÃO DE NOVAS SEDES DE DELEGACIAS | EM FORMULAÇÃO | 2024-05-06 |  | São José da Coroa Grande; Ipubi; Tabira; Toritama; Panelas; Casinhas; Surubim; Bonito; Ibimirim; São Bento do Una; Carpina; Ribeirão; Araçoiaba; Abreu e Lima; Recife | 0,00 | A necessidade de construção decorre das condições inadequadas dos imóveis onde funcionam as delegacias. Foram utilizados como critérios decisórios para seleção das localidades tanto aspectos de estrutura física dos prédios quanto relacionados aos índices de criminalidade nos municípios/regiões. | As delegacias de Ribeirão, Carpina e Abreu e Lima (Tipo A) estão com topografia realizada. As delegacias de Casinhas, Panelas e Araçoiaba (TIPO B) estão aguardando realização da topografia. |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3346 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. O processo encontra-se em fase preparatória para licitação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | AQUISIÇÃO DE 06 NOVOS ÔNIBUS | EM FORMULAÇÃO | 2025-01-02 |  |  | 0,00 | Aquisição de de 06 novas unidades móveis para atendimento das mulheres em locais de difícil acesso. O foco serão os municípios que não possuem Centros de Referência Municipal/C Centros de Acolhimento à Mulheres. Os veículos atuaram de forma itinerante. | [5 empty] | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa em formulação. Verificar possibilidade de utilizar recurso do FSP 2024 e 2025.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | AQUISIÇÕES GERAIS SDS | EM FORMULAÇÃO | 2024-05-31 |  |  | 0,00 | Limpeza Predial: Contratação de empresa para realizar a limpeza predial das unidades da SDS não contempladas na ARP própria. SEI: 120101000012024000028 Aquisição de Mobiliário: Aquisição de mobiliário para os prédios da SDS. SEI: 120101000012024000048 | Iniciativa permanece em fase de habilitação das empresas, analisando os documentos (limpeza predial). Aguardando a sessão pública agendada para 26/03/25 (mobiliário). |  |  |  |  | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. O processo encontra-se em fase preparatória para licitação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | INAUGURAÇÃO DE 03 CASAS DE PASSAGEM PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | EM FORMULAÇÃO | 2025-01-02 |  |  | 0,00 | A ação prevê a inauguração de 3 casas de passagem para o funcionamento do serviço de atendimento provisório às mulheres em situação de violência. |  |  |  |  | 2570 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa em formulação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO CBMPE | A LICITAR | 2024-03-01 |  | Araripina; Bom Conselho; Vitória de Santo Antão; Belo Jardim; Floresta; Afogados da Ingazeira; Toritama; Caruaru; Bezerros; São José do Egito; Pesqueira; Bonito; Goiana; Olinda | 0,00 | Proposta de construção de 14 unidades do Corpo de Bombeiros. As construções nesses municípios são decorrentes da necessidade de modernização das instalações existentes que em algumas cidades são imóveis locados, inclusive residências, noutras cedidos pelas prefeituras, todos em condições inadequadas, sendo relevante dizer que em algumas dessas cidades existem os terrenos que proporcionarão as construções que se justificam pela localização geográfica estratégicas e cobertura operacional. |  |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3347 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. O processo encontra-se em fase preparatória para licitação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | SEAP | CONCLUSÃO DO COMPLEXO PRISIONAL DE ARAÇOIABA | EM EXECUÇÃO | 2024-04-18 |  | Araçoiaba |  | A ação prevê a retomada e conclusão das obras do Complexo de Presídios de Araçoiaba. Serão 7 Unidades Prisionais de Regime Fechado Provisório, com capacidade total de 2.754 vagas, sendo 5 unidades masculinas de 388 vagas (totalizando 1.940 vagas) e 2 femininas de 407 vagas (totalizando 814 vagas). Obra conveniada com o Governo Federal. LOTE 01 - 814 vagas (2 unidades) LOTE 02 - 776 vagas (2 unidades) LOTE 03 - 1.164 vagas (03 unidades) | O lote 01 encontra-se em execução. O lote 02 encontra-se em licitação e seu edital foi publicado em 17/02 . E o lote 03 encontra-se em execução. | A ação prevê a retomada e conclusão das obras do Complexo de Presídios de Araçoiaba. Serão 7 Unidades Prisionais de Regime Fechado Provisório, com capacidade total de 2.754 vagas, sendo 5 unidades masculinas de 388 vagas (totalizando 1.940 vagas) e 2 femininas de 407 vagas (totalizando 814 vagas). Lote 01 - 814 vagas (2 unidades); Lote 02 - 776 vagas (2 unidades); Lote 03 - 1.164 vagas (03 unidades)O lote 01 encontra-se em execução. O lote 02 encontra-se em licitação e seu edital foi publicado em 17/02 . E o lote 03 encontra-se em execução. | JUNTOS PELA SEGURANÇA | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL | A538 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | IMPLANTAÇÃO DE 06 COMPLEXOS DA POLÍCIA CIENTÍFICA | EM FORMULAÇÃO | 2024-05-06 |  | Arcoverde; Floresta; Garanhuns; Nazaré da Mata; Ouricuri; Petrolina | 0,00 | Proposta de construção de 06 Complexos de Polícia Científica compostos de Instituto de Criminalística e todas as modalidades de IML (vivo e morto) em uma mesma edificação. Fornecendo estruturas adequadas e atendendo a legislação específica. Dotadas de espaços humanizados para acolhimento de crianças e adolescentes, sala de espera e consultórios específicos para custodiados, consultório específico para atendimento à mulheres e crianças e sala de aula prática para alunos de instituições de ensino superior. | Neste trimestre, está em fase de ajustes no orçamento os municípios de Arcoverde, Petrolina, Floresta, Garanhuns, Ouricuri. Município de Vitória do Santo Antão encontra-se em fase de elaboração dos projetos complementares e orçamento. |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3433 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. O processo encontra-se em fase preparatória para licitação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | SEAP | CONCLUSÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ITAQUITINGA | EM LICITAÇÃO | 2024-06-03 |  | Itaquitinga | - | A ação prevê a ampliação do Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga mediante a conclusão das unidades PIT III, IV e V, que estavam com obras inacabadas. A previsão é de que cada unidade tenha 1.032 vagas, totalizando 3.096. | O processo encontra-se em licitação. O edital foi publicado em 30/04/25. | A ação prevê a ampliação do Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga mediante a conclusão das unidades PIT III, IV e V, que estavam com obras inacabadas. A previsão é de que cada unidade tenha 1.032 vagas, totalizando 3.096. O processo encontra-se em licitação, edital foi publicado em 30/04/25. | JUNTOS PELA SEGURANÇA | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL | 1490 | incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | SEAP | AQUISIÇÃO DE EPI, COLETE E ARMAMENTOS | EM FORMULAÇÃO | 2024-06-10 |  |  |  | A iniciativa prevê a aquisição de EPI, Colete e armamentos para as unidades penitênciarias do Estado. |  |  |  |  | 1265 | Não Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | REFORMAR A SEDE DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMPE | EM FORMULAÇÃO |  |  | Recife | 0,00 | Realizar a reforma do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco, localizado no Derby. A reforma deveria ser dividida em 03 lotes por tratar de prédio tombado: 1º Lote - Parque Esportivo 2º Lote - Teatro 3º Lote - Nave Principal |  |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3436 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Encontra-se em fase de elaboração dos projetos pela SEPE.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS DA POLÍCIA CIVIL | EM FORMULAÇÃO | 2024-05-13 |  | Petrolina; Vitória de Santo Antão; Recife; Olinda; Ipojuca; Paulista; Santa Cruz do Capibaribe; Garanhuns; Cabo de Santo Agostinho; Igarassu; Serra Talhada; Jaboatão dos Guararapes | 0,00 | A proposta de construção de Complexos da Polícia Civil visa contemplar municípios com altos índices de criminalidade, proporcionando a centralização de unidades ordinárias, especializadas e de plantão, bem como a otimização do efetivo policial e a economicidade com a entrega de imóveis locados, abrigando profissionais policiais civis de várias delegacias das áreas de abrangência. |  |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3432 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Encontra-se em fase de elaboração dos projetos complementares.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | CONSTRUÇÃO DE NOVAS SEDES E CRIAÇÃO DE UNIDADES DA PMPE | EM FORMULAÇÃO | 2024-03-01 |  | Bezerros | 0,00 | [6 empty] | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Encontra-se em fase de elaboração dos projetos complementares.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | DESAPROPRIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO DEPATRI | EM FORMULAÇÃO | 2024-05-31 |  | Recife | 0,00 | O atual DEPATRI encontra-se instalado em imóvel locado, com aproximadamente 6.000 m2 de área construída, centralizando todas as unidades de combate aos crimes patrimoniais e a gestão do departamento, sendo atualmente o maior aluguel pago pela PCPE no valor de R$ 134.000,00 mensais e R$ 1.608.000,00 anual. O projeto consiste em desapropriar o imóvel atual e realizar reformas, adequações e melhorias em sua estrutura. |  |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3345 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. . Foi solicitada a validação do terreno pela equipe técnica da SEPE, juntamente com o levantamento topográfico para dar início ao desenvolvimento da implantação do projeto.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | AMPLIAÇÃO DE CENTROS POP E DE EQUIPES DE ABORDAGEM | EM FORMULAÇÃO | 2024-01-02 |  | Cabo, Camaragibe, Arcoverde | 0,00 | CREAS especializado em atendimento à população de rua. -Novos centros POP: repasse de R$ 50 mil para implantação -Custeio: R$ 20 mil/mês Meta centos POP: de 12 centros pop para 22 centros POP até 2026. Meta ampliação das equipes de abordagem: de 31 equipes (repasse de R$ 3 Mil/mês em 2024) para 80 equipes (repasse de R$ 4 Mil/mês em 2026). |  |  | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 2886 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | AQUISIÇÃO DE 02 DELEGACIAS MÓVEIS DA MULHER | EM FORMULAÇÃO | 2024-06-17 |  | Agreste e Sertão de Pernambuco | 0,00 | Proposta de aquisição das 1ª e 2ª Delegacias Móveis da Mulher para atuação nas regiões do agreste e sertão do estado de Pernambuco. |  |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SEGURANÇA | 3348 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Encontra-se em elaboração de TR
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | COFINANCIAMENTO PARA RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS | EM FORMULAÇÃO | 2024-01-02 |  |  | 0,00 | [6 empty] | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | COZINHAS COMUNITÁRIAS BOM PRATO | EM EXECUÇÃO | 2024-06-17 |  | Todo o Estado | - | As Cozinhas Comunitárias são Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, que visam garantir o acesso à alimentação adequada à população identificada, referenciada e encaminhada pelos CRAS, CREAS, Centros Pop e outros equipamentos da Rede de socioassistencial. -Cada unidade recebe um aporte inicial de R$ 50 mil para aquisição de equipamentos e insumos, seguido de um repasse mensal de R$ 20 mil para sua manutenção. -Cada cozinha deve fornecer, no mínimo, 200 refeições saudáveis por dia, por no mínimo 05 dias por semana, onde, pelo menos, 150 delas devem ser distribuídas gratuitamente e as demais refeições podem ser comercializadas a baixo custo, respeitando a cultura local e a sazonalidade. - A ação do referido programa se dará por meio do Sistema de Transferência Fundo a Fundo (cofinanciamento), do estado para os municípios com recursos oriundos do tesouro estadual. - A gestão dos equipamentos e a execução do serviço são de responsabilidade do poder executivo municipal, - O Estado tem o papel de articular, assessorar e monitorar a execução das cozinhas. | Neste quadrimestre, 12 cozinhas foram implantadas, totalizando 196 cozinhas em funcionamento e 110 com termo de aceite assinado para implantação em 2025. | As Cozinhas Comunitárias são Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, que visam garantir o acesso à alimentação adequada à população identificada, referenciada e encaminhada pelos CRAS, CREAS, Centros Pop e outros equipamentos da Rede de socioassistencial. Neste quadrimestre, 12 cozinhas foram implantadas, totalizando 196 cozinhas em funcionamento e 110 com termo de aceite assinado para implantação em 2025. | Pernambuco sem Fome | Ampliação da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN | A074 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | CRIAÇÃO DE POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | EM FORMULAÇÃO | 2024-01-02 | [9 empty] | Não Incluir | Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FAMÍLIA EXTENSA/FAMÍLIA ACOLHEDORA | EM EXECUÇÃO | 2024-01-02 |  | Todo o Estado | - | - FAMÍLIA EXTENSA: Implementação do programa Cuidados em Família Extensa, mediante lei para colocação da criança/adolescentes, em situação de risco, sob a guarda de pessoa da família extensa ou com quem mantenham vinculo de afeto e confiança, mesmo que não biológico com o pagamento de bolsa auxílio no valor de 01 salário mínimo. - FAMÍLIA ACOLHEDORA: Implementação do programa Família Acolhedora Pernambucana, para apoio técnico e financeiro aos municípios (cofinanciamento fundo a fundo) que executam o serviço de acolhimento familiar em família acolhedora, realizando o repasse de parcelas no valor de R$ 5.000,00/mês, acrescido de 70% do valor do salário mínimo vigente. | Neste quadrimestre, foram atendidas 11 crianças no programa Família Extensa. No programa Família Acolhedora foram ofertados 16 serviços em 15 municípios atendendo 44 crianças/adolescentes. Nos dois programas, o atendimento é ofertado mediante demanda. | Implementação do programa Cuidados em Família Extensa, mediante lei para colocação da criança/adolescentes, em situação de risco, sob a guarda de pessoa da família extensa ou com quem mantenham vinculo de afeto e confiança, mesmo que não biológico e implementação do programa Família Acolhedora Pernambucana, para apoio técnico e financeiro aos municípios (cofinanciamento fundo a fundo) que executam o serviço de acolhimento familiar em família acolhedora. Neste quadrimestre, foram atendidas 11 crianças no programa Família Extensa. No programa Família Acolhedora, foram ofertados 16 serviços em 15 municípios atendendo 44 crianças/adolescentes. | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 3240 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | MÃES NA CRECHE | EM FORMULAÇÃO | 2025-01-02 |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Cofinanciamento para oferta de curso de qualificação para as mães que possuem filhos matriculados nas creches municipais de todo o estado de Pernambuco. Cursos com turmas com 20 alunas e carga horária de 20h. |  |  |  |  | 3677 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa em formulação. Processo em fase de elaboração de minuta de edital.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | NOVOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ACOLHIMENTO COFINANCIADOS | EM FORMULAÇÃO | 2024-01-02 |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Apoio financeiro aos serviços municipais. De 17 serviços passou para 67 cofinanciados. | [5 empty] | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | PE ACESSÍVEL - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA EM PERNAMBUCO | EM FORMULAÇÃO | 2024-01-02 | [9 empty] | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | RENOVAÇÃO DE FROTA E AQUISIÇÕES DE EPI, COLETE E ARMAMENTO | EM EXECUÇÃO | 2023-01-02 |  | Todo o Estado | 0,00 | Aquisição de itens destinados para renovação de frota, aquisição de EPI, armamento, munições e Instrumentos de menor poder ofensivo (IMPO). | No 1º quadrimestre foram entregues 850 pistolas Berettas, 55 mil Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO), 2,5 milhões munições de diversos calibres para uso operacional das forças de segurança. Foram adquiridos 04 veículos de socorro e salvamento (moto resgate), 04 Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS), 04 Auto Busca Salvamento Médio (ABSM), E 03 Botes Infláveis de Salvamento Médio (BIS) para uso do Corpo de Bombeiros e 104 motocicletas para utilização da Polícia Militar. | Aquisição de itens destinados para renovação de frota, aquisição de EPI, armamento, munições e Instrumentos de menor poder ofensivo (IMPO). No 1º quadrimestre, foram entregues 850 pistolas Berettas, 55 mil Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO), 2,5 milhões munições de diversos calibres para uso operacional das forças de segurança. Foram adquiridos 04 veículos de socorro e salvamento (moto resgate), 04 Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS), 04 Auto Busca Salvamento Médio (ABSM), e 03 Botes Infláveis de Salvamento Médio (BIS) para uso do Corpo de Bombeiros e 104 motocicletas para utilização da Polícia Militar. | JUNTOS PELA SEGURANÇA | REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SEGURANÇA | 579 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | CONSTRUIR A ACADEMIA INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL - ACIDES | A LICITAR | 2024-03-22 |  | São Lourenço da Mata | 0,00 | A proposta de construção da ACIDES visa a implementação de uma nova unidade central atendendo a todas as corporações policiais do Estado de Pernambuco, com a construção da uma sede própria moderna contemplando as atuais necessidades para formação e capacitação dos policiais das forças de segurança de Pernambuco. A nova ACIDES estará localizada em São Lourenço da Mata (próximo a ARENA de Pernambuco), com viabilidade de acesso para atender o público em formação e demais servidores e instrutores. |  |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 3434 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em fase de licitação, mas o edital foi publicado em 10/05/25
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | ADEQUAÇÕES E EQUIPAGEM DO IML RECIFE | EM FORMULAÇÃO | 2024-03-01 |  | Recife | 0,00 | Adequações da sede do Instituto Médico Legal – IML com nova identidade visual e aquisição de equipamento avançado em Imagenologia Forense objetivando o aparelhamento e modernização do Setor de Radiologia Forense do Instituto para a realização de exames tanatoscópicos menos invasivos e necrópsia digital. |  |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1866 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Encontra-se em fase de formulação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | CONCURSO PARA AS FORÇAS DE SEGURANÇA | EM EXECUÇÃO | 2023-11-10 |  | Todo o Estado | 0,00 | Realização de concurso público para aumentar o efetivo nas ruas e promover o recompletamento das forças de segurança, diminuindo o déficit de profissionais das operativas de segurança em todas as regiões do Estado. Total de 7.013 novos contratados, sendo: 4.800 soldados da PMPE, 450 Oficiais da PMPE, 600 soldados da CBMPE, 60 oficiais da CBMPE, 90 delegados da PCPE, 500 agentes da PCPE, 300 escrivães da PCPE, 60 Médicos Legistas da GGPOC, 77 peritos criminais da GGPOC e 76 agentes do IML da GGPOC. | Neste 1º quadrimestre, encontram-se em execução os seguintes cursos de formação das forças de segurança: 2.400 praças e 150 oficiais da PMPE; e 300 praças e 30 oficiais do CBMPE. | Realização de concurso público para aumentar o efetivo nas ruas e promover o recompletamento das forças de segurança, diminuindo o déficit de profissionais das operativas de segurança em todas as regiões do Estado. Neste 1º quadrimestre, encontram-se em execução os seguintes cursos de formação das forças de segurança: 2.400 praças e 150 oficiais da PMPE; e 300 praças e 30 oficiais do CBMPE. | JUNTOS PELA SEGURANÇA | Adequação Permanente dos Efetivos das Unidades Operativas | 1222 / 1220 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | ABERTURA DE 02 NOVAS CASAS ABRIGOS E REQUALIFICAÇÃO DE 04 CASAS ABRIGOS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-17 |  | - | - | Abertura de 02 novas casas abrigos e requalificação das 04 casas abrigo que estão em funcionamento, tendo em vista a necessidade de mudança do local das casas a cada 2 anos, bem como a melhoria da qualidade do serviço atualmente prestados. | No quadrimestre, 01 casa foi reestruturada fornecendo melhoria da qualidade do serviço prestado. | Abertura de 02 novas casas abrigos e requalificação das 04 casas abrigo que estão em funcionamento, tendo em vista a necessidade de mudança do local das casas a cada 2 anos, bem como a melhoria da qualidade do serviço atualmente prestados. No quadrimestre, 01 casa foi reestruturada fornecendo melhoria da qualidade do serviço prestado. | JUNTOS PELA SEGURANÇA | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | 3425 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Defesa Social | Secretaria de Defesa Social | SDS | AMPLIAR AS PATRULHAS MARIA DA PENHA E MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA | EM EXECUÇÃO | 2023-01-02 |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Proposta de expansão do programa Patrulha Maria da penha para reduzir o intervalo de tempo entre as visitas da patrulha para as mulheres que solicitam o monitoramento das Medidas Protetivas de Urgência. A proposta visa assegurar uma execução mais eficiente na proteção e prevenção da violência contra a mulher. |  |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO | 2966 | Não Incluir | Maria da Penha: A aquisição foi autorizada pela SAD (30/01). O processo seguiu para empenho.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA E DE FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DAS MULHERES | EM FORMULAÇÃO |  |  |  | 0,00 | Contratação de empresa para realização de campanhas nos grandes eventos em Pernambuco (carnaval, semana santa, São João, Pernambuco meu país, e outros) para distribuição dos materiais produzidos pelo Secom, no custo de 1Mi. O custo das campanhas, estimado em R$ 7 Mi executado pela Secom, passará a compor o orçamento da SecMulher. |  |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | AÇÕES DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA AS MULHERES | 112 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa em formulação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | CARAVANA DA MULHER | EM FORMULAÇÃO |  |  |  | 0,00 | Contratação de empresa com 6 equipes que percorrerão os 184 municípios para fortalecimento da política da mulher através da oferta dos serviços disponibilizados pelas secretarias integrantes. A caravana deverá contar com estrutura de serviço de arte educador para ficar com as crianças, além de lanches para mães e seus filhos. A expectativa é de atender 100 mulheres por caravana. | [5 empty] | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa em formulação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | Secretaria de Estado de Administração Penitenciária | SEAP | CEMEP - CENTRO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PESSOAS | EM FORMULAÇÃO | 2024-07-01
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Criança e Juventude | Secretaria da Criança e Juventude | SCJ | CENTROS DE ATENDIMENTO INTEGRADO – CAI À CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA (CAI) | EM FORMULAÇÃO | 2024-06-10 |  | Petrolina, Caruaru, Carpina e Recife | 0,00 | Construção e manutenção de 4 Centros de Atendimento Integrado à Crianças e Adolescentes (CAI) localizados nos municípios de Petrolina, Caruaru, Carpina e Recife. Os Centros serão espaços dedicados ao atendimento de crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência, de forma humanizado a e integrada, fornecendo suporte psicológico, social e jurídico. Cada centro terá capacidade de 100 atendimentos mensais. | - |  | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AMPLIANDO A POLÍTICA DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO | 3536 | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Encontra-se em levantamento de necessidades do centro. Será avaliada a proposta de construção ou locação de imóvel.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | EM EXECUÇÃO | 2024-07-01 |  | Todo o Estado |  | Repasse financeiro para suporte aos serviços municipais dos CRAS, CREAS e benefícios eventuais. | Neste trimestre, o repasse iniciou-se em março. -12 parcelas de R$ 3.500,00: para cada serviço (CRAS e CREAS) -3 parcelas: para cada município (Benefício eventual) R$ 12.000,00 (município de pequeno porte) R$ 24.000,00 (município de médio porte) R$ 48.000,00 (município de grande porte) R$ 60.000,00 (Metrópole: Recife) | Repasse financeiro para suporte aos serviços municipais dos CRAS, CREAS e benefícios eventuais. Neste quadrimestre, o repasse iniciou-se em março. 12 parcelas de R$ 3.500,00: para cada serviço (CRAS e CREAS) e 3 parcelas: para cada município (Benefício eventual) - R$ 12.000,00 (município de pequeno porte), R$ 24.000,00 (município de médio porte), R$ 48.000,00 (município de grande porte) e R$ 60.000,00 (Metrópole: Recife). | Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | Operacionalização dos Serviços de Proteção Social Especial | 753 | Incluir | Portal para consultas em tempo real: https://www.ppcof.sas.pe.gov.br/
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Criança e Juventude | Secretaria da Criança e Juventude | SCJ | EQUIPAGEM DAS CASAS DE JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | EM FORMULAÇÃO | 2024-07-01 |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Ampliação no número das casas de Juventude no Estado, através de entrega de kits (Valor unitário de equipagem R$ 50 Mil) e cofinanciamento (Valor unitário/mês R$ 5 Mil), visando estimular e permitir a convivência culturalmente produtiva e o aprendizado de jovens. Atualmente, existem 28 casas, a meta é equipar as existentes e abrir 150 novas unidades. | - |  | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AMPLIANDO A POLÍTICA DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO | 3461 | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | ESTRUTURAR AS UNIDADES REGIONAIS DA SECRETARIA DA MULHER NAS REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO | EM FORMULAÇÃO |  |  | Todo Pernambuco | 0,00 | A ação prevê a implantação de 12 unidades regionais para dar suporte ao desenvolvimento das políticas públicas para mulheres e ao enfrentamento à violência contra a mulher. Os municípios serão selecionados e a localização deve seguir os mesmos parâmetros da Sede. Os custos indicados se referem ao aluguel e aos serviços de manutenção dos prédios estimados para 1 ano. | [5 empty] | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa em formulação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA PARA AS MULHERES COM DEFICIÊNCIA | EM FORMULAÇÃO |  |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Formação dos profissionais que atuam com as mulheres com deficiência sobre as violências de gênero e a rede de acolhimento às mulheres vitimas na rede de saúde, educação, segurança e assistência social, através de cursos on line pela Egape e elaboração de material gráfico acessível com aquisição de impressora em braile. Além disso, também deverá ser produzido material audiovisual. Custo relativo apenas da contratação de intérpretes, pendente custo do material gráfico. | [5 empty] | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa em formulação
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Criança e Juventude | Secretaria da Criança e Juventude | SCJ | FORTALECER O PROGRAMA NOVAS OPORTUNIDADES | EM FORMULAÇÃO |  |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Consiste da reestruturação do programa através do reforço das equipes na RMR e interior, devendo rodar os programas nas Casas da Juventude; e contratação, pelo Estado, de jovens egressos do sistema socioeducativo em oportunidades de estágio e emprego com bolsa de R$ 706,00 mensal. | - |  | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL PARA PROMOÇÃO DE DIREITOS DOS ADOLESCENTES E JOVENS | 1365 | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | FORTALECIMENTO DOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PARA MULHERES | EM FORMULAÇÃO |  |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Fomento e apoio à estruturação e funcionamento dos organismos de políticas para as mulheres nos municípios oferecendo a capacitação de pessoal e apoio financeiro através da entrega de kits (mesa, computador, impressora e outros elementos) e veículos. |  |  | JUNTOS PELA SEGURANÇA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO | 3571 | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa SERÁ INICIADA EM MAIO
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Criança e Juventude | Secretaria da Criança e Juventude | SCJ | FUNASE - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES PROFISSIONALIZANTES | EM FORMULAÇÃO | 2024-07-01 |  | Caruaru, Garanhuns, Recife | 0,00 | Abertura de 02 novos parques profissionalizantes, sendo um em Caruaru com aquisição de terreno e obra (R$ 2,6 Mi) e outro em Garanhuns através de adequação de espaço próprio (R$ 0,1 Mi), além da reforma do parque de Recife (R$ 0,1 Mi). | [5 empty] | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Criança e Juventude | Secretaria da Criança e Juventude | SCJ | FUNASE - REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES DA FUNASE | EM FORMULAÇÃO | 2024-07-01 |  | Recife | 40,0 | Readequação da rede atual de atendimento socioeducativo ofertando o serviço de manutenção e reforma e construção de novas unidades. | No quadrimestre foram realizadas ações de manutenção e requalificação nas unidades da FUNASE. As unidades receberam serviços de manutenção hidráulica e elétrica, pintura e reforços nas grades de proteção atendendo demandas que visam à melhoria e eficiência dos espaços.. Foi iniciado o Programa de Eficiência Energética, implementado em todas as unidades, com foco na redução do consumo de energia elétrica. O programa contempla a substituição de quadros elétricos com dispositivos DR, troca de refletores externos por modelos mais eficientes, revisão completa das instalações elétricas e incentivo à racionalização do uso energético. |  |  |  |  | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | NOVA SEDE PARA A SECRETARIA ESTADUAL DA MULHER | CONCLUÍDO | 17/07/2024 | 2025-12-03 | Recife | 100 | A ação prevê a implantação de nova sede adequada para atendimento às necessidades da Secretaria por meio de dispensa de licitação. A sede deve estar situada em melhor localização, comportar unicamente a SecMulher, de modo a possui estrutura com acessibilidade para as mulheres com deficiência. | Neste quadrimestre, iniciativa foi concluida. A nova sede está localizada no bairro do Recife Antigo, na Esquina da Avenida Rio Branco, 50 com a Rua do Bom Jesus, 9, Bairro do Recife, Recife-PE. | Concluída ação de implantação de nova sede adequada para atendimento às necessidades da secretaria por meio de dispensa de licitação. | APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO PARA SEGURANÇA E CIDADANIA | Gestão das Atividades da Secretaria da Mulher | 3678 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Criança e Juventude | Secretaria da Criança e Juventude | SCJ | NÚCLEO DE APOIO E MONITORAMENTO ÀS MSE EM MEIO ABERTO | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | Potencializar as ações do sistema socioeducativo, através do mapeamento das áreas de origem dos adolescentes , assessoria técnica à municípios, cofinanciamento FEAS, encontros regionais e formações no Sipia |  |  | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL PARA PROMOÇÃO DE DIREITOS DOS ADOLESCENTES E JOVENS | 3449 | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência | Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência | SJDH | PE ACESSÍVEL - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE AUDIODESCRIÇÃO | [8 empty] | APOIO E FORTALECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS | Operacionalização e Expansão da Rede de Atenção e Apoio à Pessoa com Deficiência | 3635 | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS | EM FORMULAÇÃO | 2024-04-01 |  | Todo o Estado | 0,00 | O plano visa sistematizar e articular as ações já existentes no Estado, levando segurança aos municípios nas ações de prevenção e acolhimento às pessoas que fazem uso de drogas. | Neste trimestre, houve reunião da SAS com a UNODC para definição das etapas da parceria para elaboração do plano. | O plano visa sistematizar e articular as ações já existentes no estado, levando segurança aos municípios nas ações de prevenção e acolhimento às pessoas que fazem uso de drogas. Neste quadrimestre, houve reunião da SAS com a UNODC para definição das etapas da parceria para elaboração do plano. | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E DO CUIDADO AOS USUÁRIOS | EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS | 2952 | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Criança e Juventude | Secretaria da Criança e Juventude | SCJ | POLÍTICA ESTADUAL INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: CRIAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA | EM FORMULAÇÃO | 2024-07-01 |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Acompanhamento através de um painel de indicadores das ações desempenhadas pelo Estado e Municípios relacionadas à infância em Pernambuco. |  |  | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AMPLIANDO A POLÍTICA DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO |  | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Criança e Juventude | Secretaria da Criança e Juventude | SCJ | POLÍTICA ESTADUAL INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: PLANO DECENAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | EM FORMULAÇÃO |  |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Elaboração do plano com fins de suporte à política da primeira infância. |  |  |  | FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AMPLIANDO A POLÍTICA DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO | 2945 | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Criança e Juventude | Secretaria da Criança e Juventude | SCJ | POLÍTICA ESTADUAL INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: PLANO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA | EM FORMULAÇÃO | 2024-09-09 |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Estruturar políticas públicas intersetoriais para as crianças de 0 a 6 anos de idade em Pernambuco, dando ênfase a primeiríssima infância e levando em conta suas diversidades. |  |  |  | FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AMPLIANDO A POLÍTICA DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO | 2945 | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Criança e Juventude | Secretaria da Criança e Juventude | SCJ | POLÍTICA ESTADUAL INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: PRIMEIRA INFÂNCIA ANTIRRACISTA - PIA | EM FORMULAÇÃO | 2024-08-01 |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Difusão da metodologia desenvolvida pela UNICEF, para construção de materiais Informativos nos serviços de atendimento as gestantes, crianças negras e indígenas. A ação conta com a parceria da Unicef, sendo 1 formação por ano. |  |  |  | FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AMPLIANDO A POLÍTICA DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO | 3535 | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Criança e Juventude | Secretaria da Criança e Juventude | SCJ | POLÍTICA ESTADUAL INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: REDE DE CUIDADO INTEGRAL À CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA (OLHAR PARA AS DIFERENÇAS) | EM FORMULAÇÃO |  |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Consiste na Implantação da metodologia estadual para gestores de regionais de saúde, através de ações formativas e distribuição de 106 kits, no valor de R$ 5 Mil cada, 2.400 profissionais capacitados e entrega de 24 carros entregues (11 novos e 13 renovação de contrato) | [5 empty] | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Criança e Juventude | Secretaria da Criança e Juventude | SCJ | POLÍTICA ESTADUAL INTEGRADA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: RESIDÊNCIA INTERSETORIAL EM PRIMEIRA INFÂNCIA | EM EXECUÇÃO | 2024-09-02 |  | Todo o Estado | - | Formação profissional lato sensu, 380h, na modalidade EAD, para profissionais e gestores das diversas áreas que atuam na primeira infância. Ação realizada através de parcerias, uma formação por ano. Em 2024 foram preenchidas 106 vagas. São 02 turmas por ano com 150 vagas. | No 1º quadrimestre foi concluída a 1ª turma de residencia intersetorial em primeira infância com 106 profissionais. | Formação profissional lato sensu, 380h, na modalidade EAD, para profissionais e gestores das diversas áreas que atuam na primeira infância. Ação realizada através de parcerias, uma formação por ano. No 1º quadrimestre foi concluída a 1ª turma de residencia intersetorial em primeira infância com 106 profissionais. | Ampliação e fortalecimento do sistema de garantias de direitos e proteção da criança e adolescente | Fortalecimento do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente, Ampliando a Política de Promoção, Prevenção e Proteção | 3451 | Incluir | Iniciativa encontra-se em execução no painel.
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Mulher | Secretaria da Mulher | SECMULHER | REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ESTUDOS DE GÊNERO NAS ESCOLAS ESTADUAIS | EM FORMULAÇÃO |  |  | Todo Pernambuco | 0,00 | Será realizada em parceria com a SEE para formação e acompanhamento da efetivação dos Núcleos nas escolas estaduais. Será necessário o reconhecimento do profissional a frente do Núcleo, através da implementação de gratificação financeira e/ ou o cômputo das horas trabalhadas no NEG na sua jornada de trabalho , bem como a distribuição de kits de material didático para os Núcleos | [5 empty] | Não Incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa SERÁ INICIADA EM MAIO
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas | SAS | REFORMULAÇÃO DO PROGRAMA ATITUDE | EM EXECUÇÃO | 2024-07-01 |  | Recife; Jaboatão dos Guararapes; Cabo de Santo Agostinho; Caruaru | 0 | A iniciativa visa a reestruturação das equipes de atendimento, mudanças na metodologia de atendimento e a requalificação física das unidades de atendimento. - O Programa ATITUDE, é um serviço voltado ao atendimento e ao acolhimento às pessoas usuárias de crack, álcool e outras drogas que estejam expostos a algum tipo de vulnerabilidade e/ou risco social relacionados ao uso problemático e desorganizado dessas substâncias. Entre as ações ofertadas pelo Programa podemos destacar os cuidados de alimentação, descanso, higiene, atendimento psicossocial, entre outros, com encaminhamentos direcionados para os serviços do Sistema Único de Saúde/SUS (como PSF, CAPS, Policlínicas, Emergências, dentre outros) para o Sistema Único de Assistência Social/SUAS (a exemplo dos CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares, dentre outros) e demais políticas setoriais. - Os núcleos do Programa ATITUDE funcionam nos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Caruaru, com atendimentos regionalizados e equipes interdisciplinares com profissionais das áreas de psicologia, serviço social, enfermagem, educadoras/es sociais, oficineiros, dentre outros. | Neste quadrimestre, a revisão metodológica e a reestruturação da equipe já foram realizadas. Atualmente, o programa está na fase de requalificação dos imóveis. | A iniciativa visa a reestruturação das equipes de atendimento, mudanças na metodologia de atendimento e a requalificação física das unidades de atendimento. O Programa ATITUDE, é um serviço voltado ao atendimento e ao acolhimento às pessoas usuárias de crack, álcool e outras drogas que estejam expostos a algum tipo de vulnerabilidade e/ou risco social relacionados ao uso problemático e desorganizado dessas substâncias. Entre as ações ofertadas pelo Programa podemos destacar os cuidados de alimentação, descanso, higiene, atendimento psicossocial, entre outros, com encaminhamentos direcionados para os serviços do Sistema Único de Saúde/SUS (como PSF, CAPS, Policlínicas, Emergências, dentre outros) para o Sistema Único de Assistência Social/SUAS (a exemplo dos CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares, dentre outros) e demais políticas setoriais. Neste quadrimestre, a revisão metodológica e a reestruturação da equipe foram realizadas. Atualmente, o programa está na fase de requalificação dos imóveis. | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS E DO CUIDADO AOS USUÁRIOS | Execução de Políticas de Prevenção às Drogas | 2946 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria da Criança e Juventude | Secretaria da Criança e Juventude | SCJ | REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE DE SANTO AMARO | NÃO PLANEJADO | [9 empty] | 3670 | Não incluir | NÃO INCLUIR NO RGS. Iniciativa encontra-se em formulação.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Grande Recife Consórcio de Transporte | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | IMPLANTAÇÃO DO BILHETE ÚNICO | CONCLUÍDO | 2023-12-26 | 2024-03-29 | Recife; Olinda |  | Realizar os Estudos para a implantação do Bilhete Único no Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife-STPP/RMR, incluindo a definição dos preços, estratégia de cobrança e opções de pagamento, com base em objetivos econômicos, financeiros, sociais e sustentável, em convergência com as diretrizes da mobilidade urbana. | [6 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IGREJAS E MOSTEIROS- RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA IGREJA DE N. SENHORA DE NAZARÉ DE TIMBÓ EM GARANHUNS/PE | CONCLUÍDO | 2024-05-02 | 2024-10-30 | Garanhuns |  | Contratação de instrutores profissionais em carpintaria, eletricista, pintor e pedreiro e aquisição de materiais para reforma da Igreja através do conceito “obra escola”. Comunidade Quilombola | concluída em outubro/2024 |  |  |  | 3532
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Empresa Pernambucana de Turismo | Secretaria Estadual de Turismo | SETUR | FORTALECIMENTO DO CALENDÁRIO FESTIVO E CULTURAL DE PERNAMBUCO | CONCLUÍDO | 2024-04-01 | 2024-12-18 | Todo o Estado |  | Elaborar e dar publicidade ao CALENDÁRIO TURÍSTICO com a inserção dos eventos informados pelos municípios, além dos eventos recorrentes no Estado. | Nesse quadrimestre o Calendário Turistico foi concluído, e os eventos realizados no Estado são divulgados no site institucional da Empetur. |  |  |  | SB870
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Grande Recife Consórcio de Transporte | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | REVISÃO DO VEM SOCIAL | CONCLUÍDO | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Recife; Olinda |  | Revisar e redefinir os critérios do VEM SOCIAL, programa de Transporte Social do Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana do Recife- STPP/RMR com o objetivo de oferecer acesso gratuito ao transporte público na Região Metropolitana do Recife-RMR para usuários desempregados, em busca de atividade econômica, de forma a fomentar a trabalhabilidade, a ocupação, a geração de renda e reduzir a pobreza e a desigualdade social. | [6 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | PROGRAMA ESTADUAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PEAAF | A LICITAR |  |  | Todo o Estado |  | O programa deverá adquirir gêneros alimentícios (1.558.520 kg/ano) produzidos pelos agricultores familiares, incentivando e fortalecendo a agricultura familiar, a economia solidária e a segurança alimentar para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. O programa visa promover a inclusão econômica e social, à alimentação saudável, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, além de dinamizar a economia local, territorial e estadual. Serão contemplados os 184 municípios do Estado, 131 mil famílias por ano, e o estimulo de 2 mil agricultores. |  |  |  |  | 2210
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA/LEITE | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | O Programa de Aquisição de Alimentos - PAA é um Programa do Governo Federal em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca – SDA, que tem por objetivo apoiar e desenvolver as ações do Programa de Aquisição de Alimentos - modalidade PAA Leite. |  |  | Inclusão produtiva das trabalhadoras e trabalhadores do campo | Fomento à Atividade Agropecuária e ao Fortalecimento da Agricultura Familiar (PEAAF), da Agroecologia e da Produção Orgânica | 0086
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Instituto Agronômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | EQUIPA AGRICULTOR RURAL | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | Aquisição e distribuição de Kits para apoio ao agricultor nas atividades cotidianas, dos seguintes tipos: Kits de irrigação, Kit Apícola, Kit feira, Kit Marisqueira/pescador e KIt Ordenhadeira. Serão distribuídos 100 kits por ano. Custo médio do kit R$ 17 Mil. |  |  |  |  | 3427
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria Estadual de Turismo | Secretaria Estadual de Turismo | SETUR | CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO SANTUÁRIO DE NOSSA DAS GRAÇAS – CIMBRES | A INICIAR | 2024-11-04 |  | Pesqueira |  | Este projeto compreende a construção da infraestrutura turística no Santuário de Cimbres (existente desde 2005), um dos mais frequentados do Nordeste e reconhecido pelo Vaticano como um dos locais no mundo da aparição da Virgem Maria, sendo um importante equipamento para o turismo religioso no Estado. Os seguintes itens serão contemplados no projeto: construção de praça de eventos com arquibancada e palco, construção de velário, construção de lojas para artesãos, construção de área de estacionamento dos romeiros, recuperação da capela existente, preservação e restauro da casa de irmã Adélia, e ampliação do altar (local onde fica Nossa Senhora) com mirante. |  |  |  |  | 3272
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | REFORMA,AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE ITAPISSUMA | A LICITAR | 2024-11-04 |  | Itapissuma | 0 | O projeto de reforma do Mercado Público de Itapissuma consiste na recuperação do mercado de artesanato, dos boxes, do mercado do Peixe (em anexo) e na ampliação da praça de alimentação. Este projeto tem por objetivo dotar o local de espaços adequados ao atendimento do público diário com conforto, segurança e higiene adequada, além de proporcionar uma experiência de contemplação da vista do canal e da Ilha de Itamaracá. |  |  |  |  | 3271
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | IMPLANTAR ARCO METROPOLITANO SUL – SEGMENTO 1 BR-408 À BR-232 | EM LICITAÇÃO | 2022-04-25 |  | Paudalho; São Lourenço da Mata; Camaragibe; Recife; Jaboatão dos Guararapes; Cabo de Santo Agostinho | 0 | Arco Metropolitano será a ligação viária expressa entre a BR-101 Norte e a BR-101 Sul, sem atravessar a área urbana. O segmento 1 do trecho Sul do Arco Metropolitano vai da BR 408 a BR 232. CUSTO TOTAL: R$ 500 Mi (Convênio DNIT) | No primeiro quadrimestre de 2025 deu-se início a licitação da obra, com edital publicado em fevereiro e sessão pública realizada em abril. | Arco Metropolitano será a ligação viária expressa entre a BR-101 Norte e a BR-101 Sul, sem atravessar a área urbana. O segmento 1 do trecho Sul do Arco Metropolitano vai da BR 408 a BR 232. No primeiro quadrimestre de 2025 deu-se início a licitação da obra, com edital publicado em fevereiro e sessão pública realizada em abril. | PE NA ESTRADA | EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2431 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO AEROPORTO DE FERNANDO DE NORONHA | EM EXECUÇÃO | 2023-10-02 |  | Fernando de Noronha |  | Restauração dos pavimentos do aeroporto, incluindo pista de pouso e decolagem, pista de taxiway e pátio de estacionamento. A recuperação dos pavimentos visa revogar a medida cautelar que proibiu voos com aeronaves a reação (turbo jato). O aeroporto é o principal meio de entrada para visitantes/turistas (aproximadamente 47 vezes a população local), além da importância no transporte de carga em geral. CUSTO TOTAL: R$ 46,2 Mi | A obra encontra-se em andamento com percentual de execução de 24%. Neste quadrimestre foram concluídas faixa central da pista de pousos e decolagens (PPD); o giro da cabeceira 30 da PPD. Também houve a liberação da Pista de Pousos e Decolagens para o recebimento dos aviões tipo Turbo-Jato (Boeing 737/700, Airbus A319, e Embraer E2. | Restauração dos pavimentos do aeroporto, incluindo pista de pouso e decolagem, pista de taxiway e pátio de estacionamento. A recuperação dos pavimentos visa revogar a medida cautelar que proibiu voos com aeronaves a reação (turbo jato). O aeroporto é o principal meio de entrada para visitantes/turistas (aproximadamente 47 vezes a população local), além da importância no transporte de carga em geral. A obra encontra-se em andamento com percentual de execução de 24%. Neste quadrimestre, foram concluídas faixa central da pista de pousos e decolagens (PPD); o giro da cabeceira 30 da PPD. Também houve a liberação da pista de pousos e decolagens para o recebimento dos aviões tipo Turbo-Jato (Boeing 737/700, Airbus A319, e Embraer E2). | Desenvolvimento do Sistema de Transporte Aeroviário do Estado | Execução de Ações de Infraestrutura Aeroviária | 0799 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria Estadual de Turismo | Secretaria Estadual de Turismo | SETUR | REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE MEMORIAL ARCOVERDE | EM LICITAÇÃO | 2024-11-25 |  | Olinda |  | A reforma do Parque Memorial Arcoverde está prevista em duas etapas. São elas: 1ª ETAPA - Quadra 01: reforma dos jardins de contorno original de Burle Marx com esplanada de eventos e sanitários públcios e construção de novo acesso do espaço ciências com entrada pela Avenida Olinda. em todas as quadras: gradil e iluminação pública. 2ª ETAPA - Quadra 02: recuperação dos contornos dos jardins de Burle Marx nas áreas do pergolados com instalação de churrasqueiras públicas, novos acessos com guaritas de controle de acesso, parque infantil. Na praça onde hoje está o canteiro de obras da PE-15 contempla praça aberta 24h com praça de alimentação para apoio do BRT e descida de transportes ao parque (sem gradil). - Quadra 03: contempla reforma de campo em medidas oficiais, recuperação das 3 quadras, sanitários públicos, nova pista de skate, academia da terceira idade e horta comunitária. | A reforma encontra-se em etapa de licitação | Em andamento licitação da reforma do Parque Memorial Arcoverde que está prevista em duas etapas. 1ª ETAPA Quadra 01 (reforma dos jardins de contorno original de Burle Marx com esplanada de eventos e sanitários públicos e construção de novo acesso do espaço ciências com entrada pela Avenida Olinda. Em todas as quadras: gradil e iluminação pública); 2ª ETAPA Quadra 02 (recuperação dos contornos dos jardins de Burle Marx nas áreas do pergolados com instalação de churrasqueiras públicas, novos acessos com guaritas de controle de acesso, parque infantil. Na praça onde hoje está o canteiro de obras da PE-15 contempla praça aberta 24h com praça de alimentação para apoio do BRT e descida de transportes ao parque) e 2ª ETAPA Quadra 03 (reforma de campo em medidas oficiais, recuperação das 3 quadras, sanitários públicos, nova pista de skate, academia da terceira idade e horta comunitária). | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO | Estruturação e Gestão das Atividades de Turismo e Lazer no Estado | 3667 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO DIÁRIO DE PERNAMBUCO | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO | 2024-08-12 |  | Recife |  | O trabalho abordará o estudo da caracterização construtiva do Conjunto Arquitetônico composto pelo Prédio Principal |  |  |  |  | 3409
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | SISTEMA ADUTOR ARATACA II | EM EXECUÇÃO | 2021-04-01 |  | Abreu e Lima; Igarassu | 94 | Escopo: O sistema consiste na captação no rio Arataca para aduzir uma vazão média de 500 l/s para reforço do Sistema Integrado Botafogo. Comprende uma Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), dois stand pipes e 25,1 KM de Adutora. Além desta intervenção, foi incluído ao processo o Reservatório Pulmão do Sistema Botafogo. Benefícios: Captação no rio Arataca para aduzir uma vazão média de 500 l/s para reforço do abastecimento. Junto com as obras de Melhorias do Sistema Botafogo possibilitará um incremento de 150l/s na oferta de água, beneficiando os municípios de Igarassu e Abreu e Lima Fonte de Recurso: Novo PAC | A obra encontra-se em andamento com 94% de execução. | O sistema consiste na captação no rio Arataca para aduzir uma vazão média de 500 l/s para reforço do Sistema Integrado Botafogo. Comprende uma Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), dois stand pipes e 25,1 KM de Adutora. Além desta intervenção, foi incluído ao processo o Reservatório Pulmão do Sistema Botafogo. A obra encontra-se em andamento com 94% de execução. | AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ÁGUA PARA TODOS - AMPLIAÇÃO DA OFERTA, COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E REDUÇÃO DO RACIONAMENTO DE ÁGUA - COMPESA | 3342 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DE TABATINGA | EM EXECUÇÃO | 2022-09-01 |  | Camaragibe | 90 | O projeto contempla a redução de perdas no sistema e melhoria da oferta hídrica no município de Camaragibe. Visa ao cumprimento efetivo do calendário de abastecimento, beneficiando os bairros de Tabatinga, Inabi, Jardim Primavera, Vale das Pedreiras, Vila da Fábrica e uma parte do Borralho. População beneficiada: 50 mil hab. | A obra encontra-se em andamento com 90% de execução. | O projeto contempla a redução de perdas no sistema e melhoria da oferta hídrica no município de Camaragibe. Visa ao cumprimento efetivo do calendário de abastecimento, beneficiando os bairros de Tabatinga, Inabi, Jardim Primavera, Vale das Pedreiras, Vila da Fábrica e uma parte do Borralho. A obra encontra-se em andamento com 90% de execução. | AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Água para Todos - Ampliação da Oferta, Cobertura dos Serviços de Abastecimento e Redução do Racionamento de Água - COMPESA | 3472 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO GEOGRÁFICA (IG) AOS APLS | EM EXECUÇÃO | 2024-08-12 |  | Todo o Estado |  | Identificação da origem de produtos ou serviços quando o local tenha se tornado conhecido ou quando determinada característica ou qualidade do produto ou serviço se deve a sua origem. Será firmado acordo com o Sebrae para levantamento dos APL’s e consultoria para as cooperativas e associações. Serão realizados 12 estudos e uma inscrição junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial | Nesse quadrimestre foi firmado o acordo com o Sebrae para levantamento dos APL’s e consultoria para as cooperativas e associações. | Identificação da origem de produtos ou serviços quando o local tenha se tornado conhecido ou quando determinada característica ou qualidade do produto ou serviço se deve a sua origem. Serão realizados 12 estudos e uma inscrição junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nesse quadrimestre foi realizada a fase de diagnóstico e Seleção de APL/Produto/Segmento. Nesse quadrimestre foi firmado o acordo com o Sebrae para levantamento dos APL’s e consultoria para as cooperativas e associações. | DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS | FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | 3417 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | CONCLUSÃO DO PARQUE CARUARU | EM EXECUÇÃO | 2024-04-04 |  | Caruaru | 96,47 | O Programa "Janelas para o Rio" se constitui em um conjunto de intervenções previstas nos planos hidroambientais das bacias dos rios Capibaribe e Ipojuca, desenvolvidos com o intuito de proteger as margens de usos indevidos e ocupações irregulares. O Parque Ambiental de Caruaru corresponde a uma área total de 6,66 ha e é dividido em dois Setores: Proteção Ambiental (SPA) e Equipamentos e Lazer (SEL). | A obra encontra-se em andamento com 96.47% de execução. | O Programa "Janelas para o Rio" se constitui em um conjunto de intervenções previstas nos planos hidroambientais das bacias dos rios Capibaribe e Ipojuca, desenvolvidos com o intuito de proteger as margens de usos indevidos e ocupações irregulares. O Parque Ambiental de Caruaru corresponde a uma área total de 6,66 ha e é dividido em dois Setores: Proteção Ambiental (SPA) e Equipamentos e Lazer (SEL). A obra encontra-se em andamento com 96.47% de execução. | Revitalização de Bacias Hidrográficas | IMPLANTAÇÃO DE PARQUES JANELAS PARA O RIO | 3170 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SUAPE | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | DRAGAGEM DO CANAL EXTERNO | EM EXECUÇÃO | 2022-10-24 |  | Cabo de Santo Agostinho |  | A Dragagem do Canal Externo foi adicionada ao TAT em conjunto com a Petrobras, destacando-se como uma intervenção crucial para garantir a profundidade necessária que viabiliza a atracação segura e eficiente de embarcações de grande porte. | A obra encontra-se em andamento já foram concluídas as etapas de formalização do termo de transação e termo de ajuste e obra de dragagem com aprovação da batimetria pela capitania dos portos. | A Dragagem do Canal Externo foi adicionada ao TAT em conjunto com a Petrobras, destacando-se como uma intervenção crucial para garantir a profundidade necessária que viabiliza a atracação segura e eficiente de embarcações de grande porte. A obra encontra-se em andamento, já foram concluídas as etapas de formalização do termo de transação e termo de ajuste e obra de dragagem com aprovação da batimetria pela capitania dos portos. | CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS NEGÓCIOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE | Dragagem do Canal Externo do Porto de SUAPE | 3690 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SUAPE | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO (ZPE) | PROJETO EM LICITAÇÃO | 2024-08-07 |  | Cabo de Santo Agostinho |  | A Implantação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) visa criar uma área de livre comércio, oferecendo vantagens competitivas para o comércio internacional. A ZPE de Suape, criada em janeiro de 2010 e concedida ao Grupo Cone, é uma zona municipal com sede em Jaboatão dos Guararapes, mas ocupa parte do estratégico território de Suape, em uma área de 198,84 hectares. Inicialmente, foi contratada uma consultoria especializada para a realização de estudos de mercado e o desenvolvimento de um projeto âncora, que norteará o crescimento e a operação da ZPE. | A consultoria especializada finalizou os estudos de mercado e o desenvolvimento do projeto âncora, incluindo o zoneamento das áreas, anteprojetos conceituais de engenharia, modelagem econômico-financeira, modelos de negócios. O projeto está em fase de licitação. | A Implantação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) visa criar uma área de livre comércio, oferecendo vantagens competitivas para o comércio internacional. A ZPE de Suape, criada em janeiro de 2010 e concedida ao Grupo Cone, é uma zona municipal com sede em Jaboatão dos Guararapes, mas ocupa parte do estratégico território de Suape, em uma área de 198,84 hectares. Inicialmente, foi contratada uma consultoria especializada para a realização de estudos de mercado e o desenvolvimento de um projeto âncora, que norteará o crescimento e a operação da ZPE.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | CONCLUSÃO ADUTORA DE SERRO AZUL | EM EXECUÇÃO | 2022-11-01 |  | São Caetano, Belo Jardim, Tacaimbó, São Bento do Una, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, podendo beneficiar, Caruaru, Bezerros e Gravatá | 97 | O Sistema Adutor de Serro Azul terá capacidade de transportar 500 l/s até o ponto de interligação com a Adutora do Agreste entre os municípios de Caruaru e Bezerros. A adutora começa próximo do maciço da barragem Serro Azul, localizada no município de Palmares, Zona da Mata Sul do Estado, seguindo no sentido do Agreste Central, nas margens das rodovias estaduais, até chegar no município de Bezerros, onde será interligada na Adutora do Agreste. Municípios atendidos: São Caetano, Belo Jardim, Tacaimbó, São Bento do Una, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, podendo beneficiar, Caruaru, Bezerros e Gravatá. | A obra encontra-se em andamento com 97% de execução. | O Sistema Adutor de Serro Azul terá capacidade de transportar 500 l/s até o ponto de interligação com a Adutora do Agreste entre os municípios de Caruaru e Bezerros. A adutora começa próximo do maciço da barragem Serro Azul, localizada no município de Palmares, Zona da Mata Sul do Estado, seguindo no sentido do Agreste Central, nas margens das rodovias estaduais, até chegar no município de Bezerros, onde será interligada na Adutora do Agreste. A obra encontra-se em andamento com 97% de execução. | PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL NO ESTADO | Projeto de Saneamento Ambiental nas Bacias Hidrográficas de Pernambuco - PSA-PE - COMPESA | 3077 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | SAA DOS MORROS DO IBURA | EM EXECUÇÃO | 2018-02-26 |  | Recife | 97 | Inicialmente, a obra vai beneficiar os bairros de Marcos Freire, UR11 e UR-6, com um incremento de vazão de 51 l/s. Também serão deixadas derivações com capacidade de expansão de 731l/s, para projetos futuros. | A obra encontra-se em andamento com 97% de execução. | Inicialmente, a obra vai beneficiar os bairros de Marcos Freire, UR11 e UR-6, com um incremento de vazão de 51 l/s. Também serão deixadas derivações com capacidade de expansão de 731l/s, para projetos futuros. A obra encontra-se em andamento com 97% de execução. | AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Água para Todos - Ampliação da Oferta, Cobertura dos Serviços de Abastecimento e Redução do Racionamento de Água - COMPESA | 3069 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo | Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo | SEDEPE | ESPAÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA A MULHER | EM EXECUÇÃO | 2024-06-10 |  | Todo o Estado |  | A iniciativa consiste na criação de 15 Centros de Qualificação Profissional (CQM) para atendimento exclusivo a mulheres, tendo como objetivo o empoderamento e formação sociopolítica para inserção da mulher no mercado de trabalho e fomento ao empreendedorismo, visando a sua jornada de desenvolvimento perpassando da qualificação a oportunidade da vaga de emprego. | Firmado o acordo de cooperação técnica com o SENAC para contemplar as cidades de Goiana, Serra Talhada, Belo Jardim, Arcoverde, Araripina. | A iniciativa consiste na criação de 15 Centros de Qualificação Profissional (CQM) para atendimento exclusivo a mulheres, tendo como objetivo o empoderamento e formação sociopolítica para inserção da mulher no mercado de trabalho e fomento ao empreendedorismo, visando a sua jornada de desenvolvimento perpassando da qualificação a oportunidade da vaga de emprego. Firmado o acordo de cooperação técnica com o SENAC para contemplar as cidades de Goiana, Serra Talhada, Belo Jardim, Arcoverde, Araripina. | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE RENDA | APOIO AO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 3312 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria Estadual de Turismo | Secretaria Estadual de Turismo | SETUR | PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TURISMO | NÃO PLANEJADO |  |  |  |  | Instrumento de planejamento para a orientação integrada da gestão governamental para interiorização do turismo em Pernambuco. Melhoria da qualidade dos serviços turísticos. Descentralização do turismo do eixo RMR. Promoção mais diversificada de atrativos e equipamentos turísticos. |  |  |  |  | 3349
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO CINE TEATRO GUARANY- TRIUNFO | EM EXECUÇÃO | 2024-08-22 |  | Triunfo | 95,86 | Requalificação do cine teatro dotando-o com equipamentos de acessibilidade, implantação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e aquisição de equipamentos de projeção e som de última geração. | Obra em execução 95,86% | Requalificação do cine teatro dotando-o com equipamentos de acessibilidade, implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio e aquisição de equipamentos de projeção e som de última geração. Encontra-se com 95,86% de execução. | AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO | Valorização, Registro, Proteção e Preservação do Patrimônio Cultural do Estado | 3530 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | REESTRUTURAÇÃO DO PRODEPE | PROJETO EM LICITAÇÃO | 2024-07-15 |  | Todo Estado |  | A ação consiste na digitalização do processo de submissão, pelas empresas, dos projetos e pleitos a serem analisados e apreciados na reunião do Condic (Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços). |  |  |  |  | 3887
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria Estadual de Turismo | Secretaria Estadual de Turismo | SETUR | FOMENTO AO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA | A INICIAR | 2024-11-04 |  |  |  | Capacitação de comunidades no território de Pernambuco para que elas sejam capazes de desenvolver e operar o turismo em seu próprio território.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO AERÓDROMO SERRA TALHADA | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO | 2024-06-03 |  | Serra Talhada |  | Esta intervenção, juntamente com a requalificação da infraestrutura, beneficiará, de um modo geral, a economia da região, incluindo os comerciantes, investidores, moradores e visitantes/turistas, além possibilitar a certificação do aeródromo para receber voos com aeronaves de maior porte e destinos diversos. Custo Total R$ 5,7 Mi (R$ 20 Milhões de convênio com a União e R$ 5,6 Milhões de operação de crédito) |  |  |  |  | 1670
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SUAPE | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | TecHUB SUAPE – HIDROGÊNIO VERDE | EM EXECUÇÃO | 2024-03-01 |  | Ipojuca |  | Execução de projetos executivos de infraestrutura para terraplanagem e pavimentação, com o objetivo de viabilizar a implantação do TecHUB SUAPE. Este, por sua vez, será um laboratório vivo dedicado à pesquisa, desenvolvimento e inovação, com foco na produção e no uso do hidrogênio verde (H2V), um dos combustíveis do futuro. Localizado no Complexo Industrial Portuário de Suape, o TecHUB será um centro de excelência em tecnologia e sustentabilidade, atuando de forma estratégica para impulsionar a transição energética na região. | Nesse quadrimestre foi realizada a implantação do projeto habilitador, elaborada a estruturação e revitalização do galpão e efetuada a implantação da fábrica de baterias no galpão | Execução de projetos executivos de infraestrutura para terraplanagem e pavimentação, com o objetivo de viabilizar a implantação do TecHUB SUAPE. Este, por sua vez, será um laboratório vivo dedicado à pesquisa, desenvolvimento e inovação, com foco na produção e no uso do hidrogênio verde (H2V), um dos combustíveis do futuro. Localizado no Complexo Industrial Portuário de Suape, o TecHUB será um centro de excelência em tecnologia e sustentabilidade, atuando de forma estratégica para impulsionar a transição energética na região. Nesse quadrimestre foi realizada a implantação do projeto habilitador, elaborada a estruturação e revitalização do galpão e efetuada a implantação da fábrica de baterias no galpão. | Consolidação da infraestrutura e dos negócios do complexo industrial portuário de Suape | Ações de fomento e preservação social, cultural e ambiental | 3693 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Instituto Agronômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO | EM EXECUÇÃO | 2024-03-01 |  |  |  | O Programa visa a aquisição de equipamentos agrícolas para atender à demandas de execução de ações dos produtores rurais. Se destina a cessão ou doação de uso para prefeituras e associações e aquisição para execução direta pela IPA. Aumentar a produtividade do pequeno produtor da agricultura familiar. A aquisição se dará através de Ata de Registro de Preço com diversos equipamentos a ser produzida pelo IPA. Os maquinários serão destinados para as 12 estações experimentais. |  |  | INCLUSÃO PRODUTIVA DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES DO CAMPO | FOMENTO À ATIVIDADE AGROPECUÁRIA E AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (PEAAF), DA AGROECOLOGIA E DA PRODUÇÃO ORGÂNICA DO INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO | 2808
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | PROGRAMA FACILITA PE | EM EXECUÇÃO | 2024-06-28 |  | Todo o Estado |  | Foco em diminuir o tempo de abertura de empresas de baixo risco, como por exemplo escritórios. Será realizada alterações nos decretos, lançamento de portal e integração de 100% dos serviços dos órgãos: CBMPE, CPRH, Jucepe, Apevisa, Adagro. | No quadrimestre foi iniciada a atualização do Decreto nº 52.005/2021, além de elaborado o briefing e versão de lançamento para o portal Facilita PE | Foco em diminuir o tempo de abertura de empresas de baixo risco, como por exemplo escritórios. Será realizada alterações nos decretos, lançamento de portal e integração de 100% dos serviços dos órgãos: CBMPE, CPRH, Jucepe, Apevisa, Adagro. No quadrimestre foi iniciada a atualização do Decreto nº 52.005/2021, além de elaborado o briefing e versão de lançamento para o portal Facilita PE | ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO | Atração de Empreendimentos Estruturadores | 3695 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria Estadual de Turismo | Secretaria Estadual de Turismo | SETUR | CRIAÇÃO DO SELO SÍMBOLO DE PERNAMBUCO | A INICIAR | 2024-06-03 |  |  |  | Representa um reconhecimento oficial aos territórios, patrimônios e equipamentos marcantes que versam sobre a arte, natureza, cultura e história, na expressão continuada da identidade, do legado e da memória pernambucana. Após a entrega dos Selos serão realizadas vistorias periódicas nestes lugares para que os critérios de qualidade permaneçam. Os Selos terão validade de 2 anos |  |  |  |  | 3394
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Gás | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | BIOMETANO MURIBECA (BR-101) | EM EXECUÇÃO | 2023-03-01 |  | Jaboatão dos Guararapes |  | Construção da ETC (Estação de Transferência de Custódia) para recebimento de Biometano (110 mil m³/dia) de um novo supridor, Orizon, e, também, construção de 8 km de rede em AÇO para interligação e injeção na rede de distribuição de gás natural. Primeiro contrato de fornecimento de biometano (transição energética) da Copergás. | Nesse quadrimestre foi finalizada a contratação de empresa para executar as obras e realizada a aquisição dos materiais, o projeto de 8,98km de rede já está executada 95%. | Construção da ETC (Estação de Transferência de Custódia) para recebimento de Biometano (110 mil m³/dia) de um novo supridor, Orizon, e, também, construção de 8 km de rede em AÇO para interligação e injeção na rede de distribuição de gás natural. Primeiro contrato de fornecimento de biometano (transição energética) da Copergás. Neste quadrimestre foi finalizada a contratação de empresa para executar as obras e realizada a aquisição dos materiais. Executado 95% do projeto de 8,98km de rede. | EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL | Ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural na RMR | 3419 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | CONCLUSÃO DA BARRAGEM PANELAS II | EM EXECUÇÃO | 2024-01-31 |  | Panelas, Cupira e Lagoa dos Gatos | 80 | A barragem Panelas II, localizada no município de Cupira, tem capacidade de acumulação de 16,9 milhões de m³ e faz parte do sistema de controle de cheias da bacia do rio Una. Além do controle de cheias, irá reforçar o abastecimento de água dos municípios de Panelas, Cupira e Lagoa dos Gatos, beneficiando aproximadamente 184 mil habitantes. A construção da barragem iniciou em 2011, entretanto foi paralisada em out/2014 com 50% de execução físico-financeira. Fonte de Recurso: Novo PAC | A obra encontra-se em andamento com 80% de execução. | A barragem Panelas II tem capacidade de acumulação de 16,9 milhões de m³ e faz parte do sistema de controle de cheias da bacia do rio Una. Além do controle de cheias, irá reforçar o abastecimento de água dos municípios de Panelas, Cupira e Lagoa dos Gatos, beneficiando aproximadamente 184 mil habitantes. A obra encontra-se em andamento com 80% de execução. | Ampliação da Infraestrutura Hídrica de Pernambuco | AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE ENCHENTES | 0838 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | OBRAS DE ENCOSTAS – CONVÊNIO COM OS MUNICÍPIOS | EM EXECUÇÃO | 2022-09-12 |  | Paudalho; Igarassu |  | Execução de obras de contenção de encostas através de convênios com municípios de Paudalho e Igarassu. Custo de R$ 3.800.000,00, fonte de recurso do tesouro. | As obras contenção das encostas dessa inciativa contemplam os municípios de Igarassu e Paudalho. No 1º quadrimestre de 2025, Igarassu concluiu 88% das obras, tendo a expectativa de conclusão para junho de 2025. Com relação a Paudalho, 85% das obras estão concluídas e com previsão de conclusão em dezembro de 2025. O Estado de Pernambuco já repassou para os municípios 100 % dos recursos necessários para as obras. | Execução de obras de contenção de encostas através de convênios com municípios. No 1º quadrimestre de 2025, Igarassu concluiu 88% das obras, tendo a expectativa de conclusão para junho de 2025. Com relação a Paudalho, 85% das obras estão concluídas e com previsão de conclusão em dezembro de 2025. O Estado de Pernambuco já repassou para os municípios 100 % dos recursos necessários para as obras. | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Contenção de Encostas para Prevenção de Desastres | 3448 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CORDEIRO (BACIA 41 A) | A LICITAR |  |  | Recife |  | A Bacia 41A, parte integrante da 1ª Etapa Útil SES Cordeiro, prevê a complementação da etapa executada pela Prefeitura do Recife, com a implantação de 15 Km de rede coletora de esgoto, 2.500 novas ligações, encaminhando os efluentes para a Estação de Tratamento (ETE) nova (Cordeiro) em implementação pela Prefeitura do Recife, contemplando 5 mil novas ligações. Município atendido: Recife |  |  |  |  | 3506
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria Estadual de Cultura | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | MECENATO CULTURAL DE PERNAMBUCO | EM FORMULAÇÃO | 2024-08-20 |  |  |  | O Mecenato Cultural refere-se ao apoio financeiro ou patrocínio de atividades culturais por pessoas físicas ou jurídicas, que podem ser incentivados por benefícios fiscais oferecidos pelo governo (ICMS). É uma prática que financia projetos e iniciativas culturais, como espetáculos teatrais, realização de exposições, festivais, manutenção de espaços e equipamentos culturais. Através dos seguintes tipos: TIPO I: OCUPAÇÃO/AQTIPO I: OCUPAÇÃO/AQUISIÇÃO E REFORMA Aquisição (Ocupação; Reforma; Restauro; Manutenção) TIPO II: CICLOS TRADICIONAIS (Ciclos Culturais: Carnaval, São João, Natal etc.) e Festivais; TIPO III: DEMAIS CATEGORIAS (Projetos não enquadrados nos itens I e II). |  |  |  |  | 3051
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Porto do Recife | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | DRAGAGEM DO PORTO DO RECIFE | A INICIAR | 2024-07-02 |  | Recife |  | Melhoria da capacidade operacional do Porto do Recife ampliando a movimentação de cargas e passageiros. |  |  |  |  | 2103
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO CINEMA SÃO LUIZ | EM EXECUÇÃO | 2023-02-20 |  | Recife | 68,50 | Obra de requalificação em forro decorado, Conservação e Restauro do Cinema São Luiz. Possibilitando ao cinema abrigar, o Centro de Referência do Audiovisual de Pernambuco com um circuito expositivo de referência à história do Cinema e do audiovisual pernambucano, aberto a pesquisadores e ao público em geral. | Obra de requalificação em forro decorado, Conservação e Restauro do Cinema São Luiz em andamento, foi finalizado o processo de contratação da empresa e a execução da obra está em andamento com 68,5% concluida. | Obra de requalificação em forro decorado, conservação e restauro do Cinema São Luiz. Possibilitando ao cinema abrigar, o Centro de Referência do Audiovisual de Pernambuco com um circuito expositivo de referência à história do cinema e do audiovisual pernambucano, aberto a pesquisadores e ao público em geral. A obra está em andamento com 68,5% de execução. | AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO | Valorização, Registro, Proteção e Preservação do Patrimônio Cultural do Estado | 3431 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IGREJAS E MOSTEIROS- RESTAURAÇÃO DOS BENS INTEGRADOS DA IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTÔNIO DO RECIFE/PE | EM EXECUÇÃO | 2023-11-20 |  | Recife | 39,02 | Realização da obra de restauração e conservação. Estão incluídas ações de conservação e restauro com intervenções previstas para cinco ambientes: Serão restaurados os espaços da nave, que são: forro, cimalhas, tribunas, portadas, púlpitos, arco cruzeiro, pinturas, retábulos e balaústres; a capelamor, com o retábulo do Santíssimo Sacramento, tribunas, cimalhas, forro, revestimentos parietais em talha e pinturas apaineladas; a sacristia da Irmandade do Santíssimo Sacramento, com o nicho de N. Sra. da Soledade; a sacristia da Matriz, com arcaz em jacarandá; e subcoro com forro, capela de N. Sra. da Piedade, pia batismal e painel do Batismo de Cristo | A execução da obra de restauração e conservação em adamento. | Estão incluídas ações de conservação e restauro com intervenções previstas para cinco ambientes: Serão restaurados os espaços da nave; a capelamor; a sacristia da Irmandade do Santíssimo Sacramento, com o nicho de N. Sra. da Soledade; a sacristia da Matriz, com arcaz em jacarandá; e subcoro com forro, capela de N. Sra. da Piedade. | AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO | VALORIZAÇÃO, REGISTRO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO | 2508 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM JAZIGO | LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 2024-07-17 |  | Serra Talhada | 0 | A Barragem Jazigo, localizada no município de Serra Talhada-PE no Sertão do Pajeú, possui capacidade para acumular 15 milhões de m³. A barragem é de alvenaria de pedra e o principal uso é irrigação. Prazo de execução: 08 meses. A barragem encontra-se classificada segundo a Política Nacional de Segurança de Barragens com Nível de Alerta. POPULAÇÃO BENEFICIADA: 92.228 HABITANTES Municípios beneficiados: Serra Talhada ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL : R$ 20.494.021,99 OBRAS CIVIS: R$ 19.974.021,99 SUPERVISÃO: R$ 520.000,00 FONTE: FINISA | No quadrimestre foi finalizado o processo de licitação. Contratação de empresa para recuperação da barragem prevista para maio de 2025. | A Barragem Jazigo possui capacidade para acumular 15 milhões de m³. A barragem é de alvenaria de pedra e o principal uso é irrigação. No quadrimestre foi finalizado o processo de licitação, a contratação de empresa para recuperação da barragem prevista para maio de 2025. | PROMOÇÃO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SEGURANÇA DE BARRAGENS | RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS | 3127 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE INHUMAS | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  | Garanhuns |  | A barragem Inhumas está localizada no município de Garanhuns e tem capacidade de acumulação de 5,7 milhões de m³. O reservatório é responsável pelo abastecimento de água do município de Palmerina e 30% do município de Garanhuns. A barragem encontra-se classificada segundo a Política Nacional de Segurança de Barragens como Nível de Alerta. Ao todo serão beneficiadas 150 mil pessoas. Municípios atendidos: Garanhuns, São João, Angelim, Jucati e Caetés |  |  |  |  | 3478
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS, AO LONGO DOS CANAIS DO PISF | EM EXECUÇÃO |  |  | Mirandiba; Floresta; Cabrobó; Sertânia; Verdejante; Betânia; Parnamirim; Terra Nova; Custódia; Salgueiro |  | O objetivo do Programa consiste em implantar sistemas de abastecimento de água – SAA’s, visando à melhoria da qualidade de vida das populações em comunidades situadas na área diretamente Afetada do PISF, além de reduzir os riscos associados a eventuais tentativas de uso clandestino das águas dos canais e reservatórios. A Meta de construir e implantar 42 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), em 108 comunidades do Estado , beneficiando um total de 11.592 habitantes. |  |  | Melhoria da Infraestrutura e dos Serviços Básicos no Meio Rural | Ampliação da Infraestrutura Hídrica no Meio Rural | 1586
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | ADUTORA DO AGRESTE - 1ª ETAPA | EM EXECUÇÃO | 2025-01-02 |  | Tupanatinga; Bezerros; Gravatá; Itaíba; Águas Belas; Iati; Toritama; Santa Cruz do Capibaribe; São Bento do Una; Lajedo; Brejo da Madre de Deus; Cachoeirinha; Pesqueira; Sanharó; Belo Jardim; Tacaimbó; São Caetano; Caruaru; Arcoverde; Alagoinha; Venturosa; Pedra; Buíque | 79 | O Sistema Adutor do Agreste foi projetado para receber as águas da transposição do Rio São Francisco no reservatório de Ipojuca, em Arcoverde, ponto final do Ramal do Agreste (deriva do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco). A 1ª etapa contempla implantação de 772 km de tubulações, captação na barragem do Ipojuca, tratamento, armazenamento de água, adutoras, e alternativas de abastecimento como Adutora do Jatobá, Sistema Adutor dos Poços de Tupanatinga e Adutora do Moxotó para atender 23 sedes municipais. | A obra encontra-se em andamento com 79% de execução. | O Sistema Adutor do Agreste foi projetado para receber as águas da transposição do Rio São Francisco no reservatório de Ipojuca, em Arcoverde, ponto final do Ramal do Agreste (deriva do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco). A 1ª etapa contempla implantação de 772 km de tubulações, captação na barragem do Ipojuca, tratamento, armazenamento de água, adutoras, e alternativas de abastecimento como Adutora do Jatobá, Sistema Adutor dos Poços de Tupanatinga e Adutora do Moxotó. A obra encontra-se em andamento com 79% de execução. | AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Água para Todos - Ampliação da Oferta, Cobertura dos Serviços de Abastecimento e Redução do Racionamento de Água - COMPESA |  | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE | EM EXECUÇÃO | 2018-04-01 |  | Santa Cruz do Capibaribe; Vertente do Lério; Toritama; Jataúba; Taquaritinga do Norte; Vertentes; Frei Miguelinho; Santa Maria do Cambucá | 91 | Tem como finalidade a adução de água para suprir o abastecimento aos habitantes de 8 cidades do estado de Pernambuco e um município do estado da Paraíba. O sistema foi concebido a partir de uma captação no Rio Paraíba, perenizado pelo Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional – PISF. O Sistema contempla uma extensão total de 128 km de adutoras, sendo composto por 70 km a serem implantadas e 58 km a serem aproveitadas de outros sistemas existentes, além de estruturas de captação, elevação e dispositivos acessórios. O sistema ofertará 350 l/s de água para o Agreste Setentrional e 20 l/s para o estado da Paraíba, beneficiando 230 mil pessoas em 9 municípios. Municípios beneficiados: Barra de São Miguel/PB, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Jataúba, Vertentes, Vertente do Lério, Santa Maria do Cambucá, Taquaritinga do Norte e Frei Miguelinho | A obra encontra-se em andamento com 91% de execução. | Tem como finalidade a adução de água para suprir o abastecimento aos habitantes de 8 cidades do estado de Pernambuco e um município do estado da Paraíba. O sistema foi concebido a partir de uma captação no Rio Paraíba, perenizado pelo Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional – PISF. O Sistema contempla uma extensão total de 128 km de adutoras, sendo composto por 70 km a serem implantadas e 58 km a serem aproveitadas de outros sistemas existentes, além de estruturas de captação, elevação e dispositivos acessórios. A obra encontra-se em andamento com 91% de execução. | AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ÁGUA PARA TODOS - AMPLIAÇÃO DA OFERTA, COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E REDUÇÃO DO RACIONAMENTO DE ÁGUA - COMPESA | 3471 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DO JARDIM MONTE VERDE | EM EXECUÇÃO | 2024-01-14 |  | Jaboatão dos Guararapes; Recife | 44 | Execução de obras de terraplenagem, drenagem pluvial, revestimento e contenção de encosta, serviços complementares, urbanismo e drenagem final nas áreas Chapada do Araripe, Alto Santa Izabel e Alto do Parnaioca no Jardim Monte Verde, bairro de Dois Carneiros no município de Jaboatão dos Guararapes. Estima-se que a obra beneficie diretamente mais de 5.000 pessoas, residentes na área. Além disso, serão executadas intervenções de urbanização que beneficiarão também os bairros adjacentes, impactando mais de 23.000 pessoas dos municípios de Jaboatão dos Guararapes e Recife. | As obras de reurbanização do Jardim Monte Verde encontram-se hoje com cerca de 57,7% concluídas. A ação orçada em R$ 54,8 milhões tem término previsto para dezembro de 2025. Além das obras de terraplanagem, drenagem pluvial, revestimento e contenção de encosta, a ação também contempla a instalação de 400 unidades de reservatórios para captação das águas das chuvas para consumo humano. Até o momento já foram instaladas 65 unidades que corresponde a 16,25% do total contratado. | Execução de obras de terraplenagem, drenagem pluvial, revestimento e contenção de encosta, serviços complementares, urbanismo e drenagem final nas áreas Chapada do Araripe, Alto Santa Izabel e Alto do Parnaioca no Jardim Monte Verde, bairro de Dois Carneiros no município de Jaboatão dos Guararapes. Além disso, serão executadas intervenções de urbanização que beneficiarão também os bairros adjacentes dos municípios de Jaboatão dos Guararapes e Recife. A obra encontram-se com cerca de 57,7% de execução. Aa ação também contempla a instalação de 400 unidades de reservatórios para captação das águas das chuvas para consumo humano, até o momento já foram instaladas 65 unidades que corresponde a 16,25% do total contratado. | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Contenção de Encostas para Prevenção de Desastres | 3267 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM POÇO GRANDE | EM LICITAÇÃO | 2024-07-08 |  | Serrita | 0 | A barragem Poço Grande, localizada no município de Serrita-PE, possui capacidade de acumular 3,9 milhões de m³. A barragem é de alvenaria de pedra e o principal uso é irrigação. Esta barragem encontra-se classificada segundo a Política Nacional de Segurança de Barragens com Nível de Emergência. Prazo de Execução: 18 meses. População beneficiada: 18.207 habitantes. Município atendido: Serrita ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL : R$ 14.561.173,19 | Obra em licitação. Emissão da Ordem de Serviço prevista para julho de 2025. | A barragem Poço Grande possui capacidade de acumular 3,9 milhões de m³. A barragem é de alvenaria de pedra e o principal uso é irrigação. Esta barragem encontra-se classificada segundo a Política Nacional de Segurança de Barragens com Nível de Emergência. Obra em licitação. Emissão da Ordem de Serviço prevista para julho de 2025. | PROMOÇÃO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SEGURANÇA DE BARRAGENS | RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS | 3129 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | ILUMINA PE | EM EXECUÇÃO | 2025-01-07 |  | Vitória de Santo Antão; Limoeiro; Gameleira; Cupira; Itamaracá; São Caetano; Paulista; Brejo da Madre de Deus; Arcoverde; Carpina; Paudalho; Agrestina; Quipapá; Triunfo; Pombos; Toritama; Taquaritinga do Norte; Itapissuma; Cachoeirinha; Cabrobó; Lajedo; Jurema; Canhotinho; Santa Cruz do Capibaribe; Jupi; Macaparana; Timbaúba; Surubim; Bezerros; Dormentes; Tabira; Jucati; Sirinhaém; São João; Pesqueira e Machados |  | Programa em parceria com a Neoenergia para viabilizar a troca de lâmpadas de mercúrio e vapor de sódio para lâmpadas LED no parque de iluminação pública em municípios do Estado, com o objetivo de melhoria dos índices de segurança pública, além de economia de energia e melhoria da urbanização, priorizando áreas de maiores índices de CVP, CVLI e CVM. O Programa tem a possibilidade de adesão de até 62 municípios e prevê a troca de 35 mil lâmpadas pela Neoenergia e 25 mil pela SEDUH. | A ação contemplou a instalação de luminária de LED nos seguintes municípios com: Gameleira (369), Cupira (605), Vertentes (331), Limoeiro (863), Ilha de Itamaracá (800), Nova Morada (210), Paulista (640), Brejo da Madre de Deus (390), São Caetano (390), Vitória de Santo Antão (296), Paudalho (471), Carpina (214) e Arcoverde (512), totalizando 6.091 luminárias instaladas. Soma-se a esse quantitativo 910 luminárias instaladas pela Neoenergia em 25 municípios: Agrestina, Quipapá, Triunfo, Pombos, Toritama, Taquaritinga do Norte, Itapissuma, Cachoeirinha, Cabrobó, Lajedo, Jurema, Canhotinho, Santa Cruz do Capibaribe, Jupi, Macaparana, Timbaúba, Surubim, Bezerros, Dormentes, Tabira, Jucati, Sirinhaém, São João, Pesqueira e Machados. | Programa em parceria com a Neoenergia para viabilizar a troca de lâmpadas de mercúrio e vapor de sódio para lâmpadas LED no parque de iluminação pública em municípios do Estado, com o objetivo de melhoria dos índices de segurança pública, além de economia de energia e melhoria da urbanização, priorizando áreas de maiores índices de CVP, CVLI e CVM. O Programa tem a possibilidade de adesão de até 62 municípios e prevê a troca de 35 mil lâmpadas pela Neoenergia e 25 mil pela SEDUH. A ação contemplou a instalação de 6.091 luminárias de LED, soma-se a esse quantitativo 910 luminárias instaladas pela Neoenergia em 25 municípios. | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Apoio à Implantação de Projetos Integrados de Intervenção Urbanística e Social | 3268 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria Estadual de Turismo | Secretaria Estadual de Turismo | SETUR | LEI DOS DISTRITOS TURÍSTICOS | EM EXECUÇÃO | 2023-09-22 |  | Todo o Estado |  | O projeto prevê a criação de áreas públicas ou privadas de relevante interesse cultural, histórico, ambiental, urbanístico e econômico, com vocação para atividade econômica do turismo; e que apresentem condições para o desenvolvimento de empreendimentos turísticos com base na relevância paisagística, natural ou cênica; interesse histórico, arquitetônico, étnico ou cultural. | O projeto de Lei está em tramitação de minuta na Procuradoria Geral do Estado. | O projeto prevê a criação de áreas públicas ou privadas de relevante interesse cultural, histórico, ambiental, urbanístico e econômico, com vocação para atividade econômica do turismo; e que apresentem condições para o desenvolvimento de empreendimentos turísticos com base na relevância paisagística, natural ou cênica; interesse histórico, arquitetônico, étnico ou cultural. O projeto de Lei está em tramitação de minuta na Procuradoria Geral do Estado. | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO E LAZER | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DAS ROTAS TURÍSTICAS DO ESTADO | 3274 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TORITAMA | A LICITAR |  |  | Santa Cruz do Capibaribe; Toritama
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | PROGRAMA MORAR BEM - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | EM EXECUÇÃO | 26/12/2024 |  | Buíque; Camaragibe; Carpina; Caruaru; Garanhuns; Goiana; Gravatá; Recife; Cabo de Santo Agostinho; Igarassu; Paulista; Petrolina; Olinda; Belo Jardim; Pesqueira; Salgueiro; Santa Cruz do Capibaribe; São Benedito do Sul; Serra Talhada; Surubim; Vitória de Santo Antão; Abreu e Lima; Limoeiro; Betânia; Aliança; Iguaracy; Ingazeira; Tacaratu; Venturosa; Águas Belas; Caetés; Ilha de Itamaracá; Tamandaré; Poção; Ibimirim; Vicência; Moreno; Jaboatão dos Guararapes; Bezerros; Ribeirão; São Bento do Una; Lagoa do Ouro; Bom Conselho; Barreiros |  | Modalidade do Programa Morar Bem que tem por objetivo a oferta de unidades habitacionais para famílias de baixa renda, através da construção de empreendimentos em parceria com o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), via Fundo de Arrendamento Residencial – FAR (10.276 UHs), e Fundo de Desenvolvimento Social – FDS (2.882 UHs). | O Programa Morar Bem se propõe a construir 13.158 unidades habitacionais através dos fundos FAR e FDS em 29 municípios do Estado. O prazo para conclusão das obras é outubro de 2026. Obras não iniciadas. No 1º quadrimestre de 2025 foram contratados 20 empreendimentos pelo FAR com 3.014 UH e, pelo FDS, foram contratados 2 empreendimentos com 200 UH | Modalidade do Programa Morar Bem que tem por objetivo a oferta de unidades habitacionais para famílias de baixa renda, através da construção de empreendimentos em parceria com o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), via Fundo de Arrendamento Residencial - FAR (10.276 UHs) e Fundo de Desenvolvimento Social - FDS (2.882 UHs). No 1º quadrimestre de 2025 foram contratados 20 empreendimentos pelo FAR com 3.014 UH e pelo FDS foram contratados 2 empreendimentos com 200 UH. | MORAR BEM | Ampliação da Oferta e Requalificação de Habitação de Interesse Social | 3352 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SUAPE | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | DRAGAGEM DO CANAL INTERNO | EM EXECUÇÃO | 2023-12-22 |  | Cabo de Santo Agostinho |  | ecução de serviço de Dragagem do Canal Interno, elevando a profundidade para -16,2 m. Adicionalmente, a obra beneficiará a área denominada “ Bacia de Evolução Externa”, atingindo uma profundidade de -16,4m, e área de influência dos Píeres de Granéis Líquidos 3Ae 3B para uma cota, -18,5m.O valor estimado para execução da obra engloba os serviços especificados no contrato e a respectiva fiscalização. Volume estimado de remoção: 3,8 milhões m³ | Foi realizada a emissão da Ordem de Serviço, finalizada a mobilização da draga e realizada a mobilização e execução da 1ª batimetria. A execução da obra está em andamento. | Execução de serviço de Dragagem do Canal Interno, elevando a profundidade para -16,2 m. Adicionalmente, a obra beneficiará a área denominada “Bacia de Evolução Externa”, atingindo uma profundidade de -16,4m, e área de influência dos Píeres de Granéis Líquidos 3A e 3B para uma cota, -18,5m. Volume estimado de remoção 3,8 milhões m³. Neste quadrimestre, foi realizada a emissão da Ordem de Serviço, finalizada a mobilização da draga e realizada a mobilização e execução da 1ª batimetria. | Consolidação da infraestrutura e dos negócios do complexo industrial portuário de Suape | Implantação de novos emprendimentos em SUAPE | 3691 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | CONCLUSÃO DA BARRAGEM GATOS | EM EXECUÇÃO | 2025-02-26 |  | Lagoa dos Gatos | 0,5 | A barragem Gatos, localizada no município de Lagoa dos Gatos, tem capacidade de acumulação de 5,9 milhões de m³ e faz parte do sistema de controle de cheias da bacia do rio Una. Além do controle de cheias, poderá ser utilizada para abastecimento de água de comunidades rurais e usos agrícolas, beneficiando cerca de 138 mil habitantes. A construção da barragem iniciou em 2011, entretanto foi paralisada em out/2014 com 20% de execução físico-financeira. | A obra encontra-se em andamento com 0.5% de execução. | A barragem Gatos tem capacidade de acumulação de 5,9 milhões de m³ e faz parte do sistema de controle de cheias da bacia do rio Una. Além do controle de cheias, poderá ser utilizada para abastecimento de água de comunidades rurais e usos agrícolas, beneficiando cerca de 138 mil habitantes. A obra encontra-se em andamento com 0.5% de execução. | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE PERNAMBUCO | AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE ENCHENTES | 839 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | PERIFERIA VIVA | A INICIAR | 2024-03-22 |  | Recife; Olinda | 0 | Programa de urbanização de comunidades às margens do Rio Beberibe, incluindo as comunidades Condor e Cabo Gato, em parceria com o Governo Federal. O termo de compromisso com o MCidades compreende o plano de ação, trabalho técnico social e pós intervenção. Serão realizadas ações de regularização fundiária, construção e melhoria de unidades habitacionais, equipamentos públicos, infraestrutura urbana e ações ambientais, incluindo projetos e obras. | Processos de licitação ainda em formulação |  |  |  | 3270, 3353
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Grande Recife Consórcio de Transporte | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DA RMR | A LICITAR | 2024-12-02 |  | Recife; Olinda |  | O Plano de Mobilidade da Região Metropolitana do Recife (PLAMOB-RMR) permitirá uma atualização e BI do atual Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana do Recife (PDTU-RMR), elaborado em 2008. O Plano estabelece as diretrizes estratégicas para operacionalização do sistema de transporte, de forma eficiente, sustentável, inclusivo e seguro, contribuindo para melhoria da qualidade de vida da população da RMR, bem como impulsione o desenvolvimento econômico e socioambiental dos 14 municípios da RMR.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | AMPLIAÇÃO DO SES FERNANDO DE NORONHA | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO | 2024-10-29 |  | Fernando de Noronha | 0 | A concepção da 1ª etapa consiste na ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Boldró, na substituição do coletor tronco (500 metros) que aflui nela e na construção de um laboratório. A obra beneficiará 7.500 pessoas.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | SAA MUNICÍPIOS AUTÔNOMOS (JAQUEIRA) | LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 2024-06-12 |  | Jaqueira | 0 | O sistema consiste em captar do Riacho Fervedouro através de uma barragem de nível na bacia do rio Una. O canal abastecerá uma elevatória que direcionará água para uma ETA compacta. Após tratamento, a água irá para um reservatório de 250m³, abastecendo a rede 03 e alimentando dois reservatórios de 150m³, cada, para a rede 02. O RAP atuará como poço de sucção para uma estação elevatória, que alimentará um reservatório elevado de 250m³, usado para a lavagem de filtros na ETA e para abastecer a rede 01. População beneficiada: 10.600 pessoas. A obra estava paralisada desde 2014. Será necessário fazer o levantamento do remanescente e tentar aproveitar as estruturas existentes. Estimativa de custo total de R$ 11.031.538,82. Fonte de recurso: FINISA POPULAÇÃO BENEFICIADA: 10.600 Município atendido: Jaqueira | No quadrimestre foi finalizado o processo de licitação e contratação de empresa para execução das obras. | O sistema consiste em captar do Riacho Fervedouro através de uma barragem de nível na bacia do rio Una. O canal abastecerá uma elevatória que direcionará água para uma ETA compacta. Após tratamento, a água irá para um reservatório de 250m³, abastecendo a rede 03 e alimentando dois reservatórios de 150m³, cada, para a rede 02. O RAP atuará como poço de sucção para uma estação elevatória, que alimentará um reservatório elevado de 250m³, usado para a lavagem de filtros na ETA e para abastecer a rede 01. No quadrimestre foi finalizado o processo de licitação e contratação de empresa para execução das obras. | AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM COMUNIDADES RURAIS | 3245 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO MAC - OLINDA | EM LICITAÇÃO | 2024-05-06 |  | Olinda |  | No quadrimestre foi iniciada a atualização do Decreto nº 52.005/2021, além de elaborado o briefing e versão de lançamento para o portal Facilita PE | A primeira etapa da reforma concluída em set/24, e o projeto foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros PE, atualmente a obra está em fase de licitação objetivando a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a requalificação, conservação e restauro do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC) | No quadrimestre foi iniciada a atualização do Decreto nº 52.005/2021, além de elaborado o briefing e versão de lançamento para o portal Facilita PE. A primeira etapa da reforma concluída em set/24, e o projeto foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros PE. Neste quadrimestre, está em andamento licitação objetivando a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a requalificação, conservação e restauro do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC). | AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO | VALORIZAÇÃO, REGISTRO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO | 2125 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SUAPE | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | NOVO TERMINAL DE CONTAINERS DO PORTO DE SUAPE (TUP) - APMT | PROJETO EM LICITAÇÃO | 2023-10-16 |  | Ipojuca |  | O empreendimento será um Terminal de Uso Privativo (TUP), o que significa que não estará sujeito às concessões, tarifas ou padrões operacionais do porto organizado (como o Tecon-Suape). O terminal ocupará uma área de 49,2 hectares e terá capacidade inicial para movimentar 400 mil TEUs por ano, com a previsão de alcançar mais de 1,3 milhão de TEUs anuais quando atingir sua plena operação. | Foi finalizada a elaboração dos projetos arquitetônicos. Está em andamento a mobilização e instalação dos equipamentos da obra de dragagem e contratação de empresa para execução das obras para o novo terminal
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | NOVO SISTEMA PRODUTOR E ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PARA A SEDE DE ARAÇOIABA E DO COMPLEXO PRISIONAL – 1ª ETAPA | EM LICITAÇÃO |  |  | Araçoiaba | 0 | Consiste na implantação de derivação na adutora Arataca II, construção de ETA e elevatória e assentamento de aproximadamente 18km de adutoras, além da construção de nova elevatórias de água bruta e de água tratada e de reservatório apoiado de 1.250 m³ | Obra em licitação. Emissão da Ordem de Serviço prevista para junho de 2025. | Consiste na implantação de derivação na adutora Arataca II, construção de ETA e elevatória e assentamento de aproximadamente 18km de adutoras, além da construção de nova elevatórias de água bruta e de água tratada e de reservatório apoiado de 1.250 m³. Obra em licitação. Emissão da Ordem de Serviço prevista para junho de 2025. | AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ÁGUA PARA TODOS - AMPLIAÇÃO DA OFERTA, COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E REDUÇÃO DO RACIONAMENTO DE ÁGUA - COMPESA | 3475 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO MUSEU DO TREM- RECIFE | A LICITAR | 2023-03-13 |  | Recife |  | Obras de Requalificação, acessibilidade e prevenção e combate a incêndio |  |  |  |  | 3531
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM NILO COELHO | A LICITAR |  |  | Terra Nova | 0 | A barragem Nilo Coelho, localiza-se no município de Terra Nova, tem capacidade de acumulação de 22,7 milhões de m³ e o uso principal do reservatório está relacionado às atividades agropecuárias. A barragem também recebe águas a partir do eixo norte da transposição do rio São Francisco (PISF). Atende os municípios de Terra Nova e Cabrobó beneficiando 39.214 habitantes. A barragem encontra-se classificada segundo a Política Nacional de Segurança de Barragens como Nível de Emergência. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL : R$ 4.863.928,36 |  |  | PROMOÇÃO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SEGURANÇA DE BARRAGENS | RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS | 3128
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO AERÓDROMO DE CARUARU | A LICITAR | 2024-07-01 |  | Caruaru |  | Ampliação da infraestrutura e de edificações do aeródromo, incluindo readequação do terminal de passageiros, seção contra incêndio, pátio de aeronaves, taxiways, pista de pouso e decolagem. CUSTO TOTAL: R$ 180 Mi (50% Operação de Crédito e 50% Convênio).
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | OBRAS DE ENCOSTAS – PAC 2024 | A LICITAR | 2025-03-28 |  | Camaragibe; Cortês; Ipojuca; Jaboatão dos Guararapes; Olinda; Paulista |  | Execução das obras de contenção de encostas aprovadas no PAC Seleções, cujo resultado foi divulgado em maio de 2024. Foram contempladas 25 obras, em 6 municípios: Camaragibe, Cortês, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista. | Processos de licitação ainda em formulação |  |  |  | 3448
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO OESTE - REFORÇO DO RAMAL III A PARTIR DA BARRAGEM ALGODÕES | A LICITAR |  |  | Ouricuri; Santa Filomena; Santa Cruz |  | A obra contempla a instalação de uma captação com flutuante na barragem de Algodões, construção de uma Estação de Tratamento de Água e conjunto elevatório, implantação de 5 km de adutora de 300mm com interligação no Sistema Adutor do Oeste (Ramal III) no distrito de Jatobá – Ouricuri. |  |  |  |  | 3477
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | IMPLANTAÇÃO DO SES PORTO DE GALINHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-06-25 |  | Ipojuca | 14 | Complementação da 1ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto de Galinhas, com a construção de 3 estações elevatórias de esgoto (EEE), a recuperação de 1 elevatória construída e operada pela Prefeitura de Ipojuca, implantação de 13 km de rede coletora de esgoto e mais 2,5 km de recuperação, realização de cerca de 2.500 ligações domiciliares e construção de 1 estação de tratamento de esgoto (ETE) com capacidade de tratamento de aproximadamente 85 L/s. População beneficiada: 28.000 pessoas. | A obra encontra-se em andamento com 14% de execução. | Complementação da 1ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto de Galinhas, com a construção de 3 estações elevatórias de esgoto (EEE), a recuperação de 1 elevatória construída e operada pela Prefeitura de Ipojuca, implantação de 13 km de rede coletora de esgoto e mais 2,5 km de recuperação, realização de cerca de 2.500 ligações domiciliares e construção de 1 estação de tratamento de esgoto (ETE) com capacidade de tratamento de aproximadamente 85 L/s. A obra encontra-se em andamento com 14% de execução. | PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL NO ESTADO | Saneamento para Todos - Ampliação da Cobertura dos Serviços e Eficiência da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitário - COMPESA | 3474 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria Estadual de Turismo | Secretaria Estadual de Turismo | SETUR | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS NOS MUNICÍPIOS | A INICIAR |  |  | Igarassu; Catende; Caruaru; Vicência; Vertentes; Cortês; Taquaritinga do Norte |  | O Programa visa a Construção de Praças de Eventos visando disponibilizar ao Município equipamentos que promovam o lazer, a cultura e a geração de renda através da realização de eventos nestes espaços. Serão construídas 6 Praças de Eventos, com infraestrutura de 300m², contendo 2 banheiros, 2 quiosques, 1 parque infantil e 1 mini palco. Custo médio por equipamento: R$ 451.490,50 |  |  |  |  | 3273
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Gás | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | PROJETO DO POLO GESSEIRO DO ARARIPE | EM EXECUÇÃO | 2023-09-04 |  |  |  | Construção de 2 terminais de regaseificação (Araripina e Trindade) com rede local de 9,5 Km utilizando o GNL (gás natural liquefeito) como fonte energética, sendo regaseificados no terminal 100 mil m³/dia. |  |  | EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL | AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA O INTERIOR DO ESTADO | 3420
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | OBRAS REMANESCENTES DO RAMAL DA ARENA | EM EXECUÇÃO | 2022-03-16 |  | Camaragibe | 58,6% | Conclusão das obras remanescentes da implantação do Ramal da Arena, compreendendo: Terra Armada do viaduto V2, Eixo 10 Mil (da ponte sobre o Capibaribe ao viaduto V2), Eixo 5 mil (alça de acesso ao viaduto V2) e remanescentes do trecho do viaduto V2 a Av. Belmino Correia. | A iniciativa está orçada em R$ 68,2 milhões e contempla cinco etapas para a conclusão do Ramal da Arena. As obras atingiram a marca de 58,6% de execução e seu término está previsto para agosto de 2026. | Conclusão das obras remanescentes da implantação do Ramal da Arena (Terra Armada do viaduto V2, Eixo 10 Mil (da ponte sobre o Capibaribe ao viaduto V2), Eixo 5 mil (alça de acesso ao viaduto V2 e remanescentes do trecho do viaduto V2 a Av. Belmino Correia). As obras atingiram a marca de 58,6% de execução e seu término está previsto para agosto de 2026. | MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA | IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES VIÁRIOS E RADIAL | 0834 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Instituto Agronômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | EM EXECUÇÃO | 2024-03-01 |  |  |  | O objetivo da iniciativa prioritária é melhorar o acesso da população e facilitar o escoamento da produção rural, influenciando diretamente na qualidade dos produtos que chegam ao consumidor final. O planejamento inicial da iniciativa se dará por meio de acordos de cooperação técnica ou convênio com universidades para que os alunos, por meio de estágio, elaborem o diagnóstico estadual das estradas vicinais. A iniciativa visa, também, atender às situações emergenciais. |  |  | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS BÁSICOS NO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO ESTADO | 3424
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Grande Recife Consórcio de Transporte | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | LICITAÇÃO DE CONCESSÃO DOS LOTES REMANESCENTES DO STPP | A LICITAR | 2025-01-02 |  | Recife; Olinda |  | Realização de novo processo licitatório para concessão do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife para os lotes 3 ao 7 (remanescentes). Atualmente, esses lotes são operados por empresas permissionárias. Em relação aos estudos técnicos, foi finalizado praticamente 95%, faltando apenas o produto 8- Relatório contendo a unificação dos Instrumentos Regulatórios constantes no edital de licitação nº002/2013, produto esse que depende da realização da licitação dos lotes remanescentes
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria Estadual de Cultura | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | CEU’s DA CULTURA | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO | 2024-06-28 |  | Arcoverde; Buíque; Olinda; Jaboatão dos Guararapes; Camaragibe; Paudalho; Custódia; Petrolândia; Floresta; Petrolina; Ilha de Itamaracá; São Lourenço da Mata; Ipojuca; Serra Talhada; Itapissuma |  | Construção de 15 centros culturais em municípios de Pernambuco, com área aproximada de 300 a 500m² cada, compostos por espaços associados à expressão corporal e atividade física, arte e educação, trabalho e renda, meio ambiente, entre outras atividades interrelacionadas à cultura. Além disso, os CEUs da Cultura também contam com uma biblioteca, uma Incubadora Cultural, um espaço multiuso e cantina, e uma área para administração e apoio técnico. O valor previsto no Novo PAC para cada equipamento é de R$ 1.951.220,00 |  |  |  |  | 3404
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | SAA DA ZONA RURAL DE CARUARU E RIACHO DAS ALMAS | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  | Caruaru; Riacho das Almas | [6 empty] | 3499
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo | Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo | SEDEPE | QUALIFICA PERNAMBUCO | EM EXECUÇÃO | 2023-06-01 |  | Todo o Estado |  | O Qualifica Pernambuco é composto pelo Qualifica Trabalho e Qualifica Empreendedor. O Qualifica Trabalho possui 3 iniciativas: Qualifica Trabalho, Qualifica Digital e a Jornada de Qualificação dos Jovens. Serão disponibilizadas vagas de qualificação e aperfeiçoamento através da modalidades presencial e EAD, com os parceiros SENAC, SENAI, UPE, JA e SEBRAE | Está em execução as parcerias com o SENAC, SENAI, UPE e JA (JUNIOR ACHIEVEMENT) Inspira (EAD) para fornecer os cursos de qualificação em 20 cidades polos espalhadas em todo estado. | O Qualifica Pernambuco é composto pelo Qualifica Trabalho e Qualifica Empreendedor. O Qualifica Trabalho possui 3 iniciativas: Qualifica Trabalho, Qualifica Digital e a Jornada de Qualificação dos Jovens. Serão disponibilizadas vagas de qualificação e aperfeiçoamento através da modalidades presencial e EAD, com os parceiros SENAC, SENAI, UPE, JA e SEBRAE para fornecer os cursos de qualificação em 20 cidades polos espalhadas em todo estado. | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE RENDA | APOIO AO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 2579 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | OBRAS REMANESCENTES DO CORREDOR NORTE/SUL | EM EXECUÇÃO | 2020-02-07 |  | Olinda; Recife; Igarassu |  | Conclusão das obras remanescentes da implantação do Corredor de Norte/Sul, que vai de Igarassu a Recife. Serão instalados semáforos inteligentes em toda a extensão do Corredor. | As obras remanescentes dessa iniciativa orçadas em R$ 185,43 milhões possui 11 etapas das quais 5 estão concluídas. No 1º quadrimestre de 2025 foi concluída e entregue a ampliação do Terminal Integrado de Igarassu. O prazo final para entrega de todas as etapas é novembro de 2026. | Conclusão das obras remanescentes da implantação do Corredor de Norte/Sul, que vai de Igarassu a Recife. Serão instalados semáforos inteligentes em toda a extensão do Corredor. A iniciativa possui 11 etapas das quais 5 estão concluídas. No 1º quadrimestre de 2025 foi concluída e entregue a ampliação do Terminal Integrado de Igarassu. O prazo final para entrega de todas as etapas é novembro de 2026. | Melhoria da Mobilidade Urbana | Implantação de Corredores Viários e Radial | 835 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL | EM FORMULAÇÃO |  |  |  |  | O programa subsidia a produção ou a melhoria de unidades habitacionais para agricultores familiares, trabalhadores rurais e famílias residentes em área rural. |  |  |  |  | 3423
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | PROGRAMA MORAR BEM – REFORMA NO LAR | EM EXECUÇÃO | 2024-08-03 |  | Recife; Olinda; Jaboatão dos Guararapes; Paulista; Cabo de Santo Agostinho |  | A modalidade Reforma no Lar do Programa Morar Bem vai proporcionar melhoria nas condições de habitabilidade dos moradores das áreas contempladas através da requalificação das unidades habitacionais de interesse social no valor de até R$ 18 mil reais por UH. No Reforma no Lar 1, em execução, serão contempladas 2.600 UH nos municípios de Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, divididas em 4 lotes. No Reforma no Lar 2, em fase de estudo, há a previsão de contemplar 10.000 UH divididas em 7 lotes, sendo 2 mil deles no interior do Estado. | A iniciativa encontra-se em fase inicial de execução na etapa Reforma do Lar 1 com 9% das UH cadastrada reformadas, ou seja, 148 unidades. A etapa Reforma do Lar 2 encontra-se em fase de estudos. O valor total orçado é de R$ 39.349.729,71 e a previsão de conclusão é dezembro de 2026. | A modalidade Reforma no Lar do Programa Morar Bem vai proporcionar melhoria nas condições de habitabilidade dos moradores das áreas contempladas através da requalificação das unidades habitacionais de interesse social no valor de até R$ 18 mil reais por UH. No Reforma no Lar 1, serão contempladas 2.600 UH divididas em 4 lotes. No Reforma no Lar 2, a previsão de contemplar 10.000 UH divididas em 7 lotes, sendo 2 mil deles no interior do Estado. Neste quadrimestre, Reforma do Lar 1 encontra-se em fase inicial de execução, com 9% (148) das UH cadastradas reformadas e Reforma do Lar 2 encontra-se em fase de estudos. | Morar Bem | Execução de Obras de Infraestrutura e de Urbanização | 2885 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | PERPART – Pernambuco Participações e Investimentos S/A | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | PROGRAMA MORAR BEM – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | EM EXECUÇÃO |  |  | Abreu e Lima; Bezerros; Caruaru; Itapissuma; Paulista; Jaboatão dos Guararapes |  | A iniciativa visa garantir a regularização fundiária / imobiliária com a titulação do ocupante em áreas destinadas a moradia de interesse social, em terras de propriedade da PERPART. Reduzindo com isso a insegurança jurídica dos moradores dessas áreas e o passivo fiscal devedor de IPTU das respectivas áreas, posto realização do parcelamento e transferência registral da propriedade. | A iniciativa conta com R$ 27,7 milhões no orçamento de 2025 e possui meta de entrega de 25 mil títulos de propriedade. No 1º quadrimestre de 2025 foram realizadas 2.020 regularizações fundiárias | A iniciativa visa garantir a regularização fundiária / imobiliária com a titulação do ocupante em áreas destinadas a moradia de interesse social, em terras de propriedade da PERPART. Reduzindo com isso a insegurança jurídica dos moradores dessas áreas e o passivo fiscal devedor de IPTU das respectivas áreas, posto realização do parcelamento e transferência registral da propriedade. A iniciativa possui meta de entrega de 25 mil títulos de propriedade. No 1º quadrimestre de 2025 foram realizadas 2.020 regularizações fundiárias. | MORAR BEM | GESTÃO DAS OPERAÇÕES E ATIVOS DAS ENTIDADES INCORPORADAS À PERPART - PROGRAMA MORAR BEM PERNAMBUCO | 2861 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | SAA MUNICÍPIOS AUTÔNOMOS (CARNAUBEIRA DA PENHA) | A LICITAR | 2024-12-16 |  | Carnaubeira da Penha | 0 | Atualmente, o município recebe água do ramal do sistema adutor do Pajeú, restando ampliação da rede de distribuição e melhora do tratamento da água. A partir desse ponto, a água será distribuída ao longo de uma rede com extensão de 11,9 km para os 03 setores de abastecimento da sede municipal. População beneficiada: 6.200 pessoas. Estimativa de custo total de R$ 5.500.000,00. Fonte de recurso: FINISA |  |  |  |  | 3246
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO OESTE PARA ARARIPINA A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE LAGOA DO BARRO | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  | Araripina |  | A obra contempla a construção de uma elevatória de água tratada na ETA Lagoa do Barro, implantação de 21 km de adutora de água tratada até a Estação Elevatória de Água IV do Sistema Adutor do Oeste no Distrito de Morais – Araripina, como também serviços de adequação da elevatória existente (EE04-Morais) para receber um incremento de 60 l/s na vazão atual, passando a operar com 145 l/s. Além disso, também será realizada a duplicação do trecho do Sistema Adutor do Oeste que recalca água para a cidade de Araripina, com a implantação 13 km de adutora de 300mm, duplicando a vazão ofertada para o município. Contempla ainda os serviços para recuperação da Barragem de Lagoa do Barro. |  |  |  |  | 3476
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | IMPLATAÇÃO DO SAA DE ENCRUZILHADA DE SÃO JOÃO - BEZERROS | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  | Bezerros | [6 empty] | 3488
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | OBRAS REMANESCENTES DO CORREDOR LESTE/OESTE | EM EXECUÇÃO | 2022-07-13 |  | Camaragibe; Recife |  | Conclusão das obras remanescentes da implantação do Corredor de Leste/Oeste, que liga Camaragibe ao Recife, abrangendo alargamento de vias, construção de TI’s e estações de BRT, alargamento de vias e serviços de paisagismo e iluminação. Serão instalados semáforos inteligentes em toda a extensão do Corredor. | O valor total dessa obra está estimado em R$ 54 milhões e possui previsão de término para setembro de 2026. Das 6 etapas do projeto, 3 encontram-se concluídas. Nesse quadrimestre foram concluídas as etapas do Túnel da Abolição e do Canal do Prado. O alargamento da Av. Caxangá encontra-se em fase final de licitação. | Conclusão das obras remanescentes da implantação do Corredor de Leste/Oeste, que liga Camaragibe ao Recife, abrangendo alargamento de vias, construção de TI’s e estações de BRT e serviços de paisagismo e iluminação. Serão instalados semáforos inteligentes em toda a extensão do Corredor. Das 6 etapas do projeto, 3 encontram-se concluídas. Neste quadrimestre, foram concluídas as etapas do Túnel da Abolição e do Canal do Prado. O alargamento da Av. Caxangá encontra-se em fase final de licitação. | Melhoria da Mobilidade Urbana | Implantação de Corredores Viários e Radial | 0836 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | PROGRAMA ÁGUA DOCE - PAD | EM EXECUÇÃO | 2023-12-01 |  | Águas Belas; Iati; Itaíba; Manari; Paranatama; Venturosa; Alagoinha; Caetés; Capoeiras; Cumaru; Frei Miguelinho; Jataúba; Riacho das Almas; Salgadinho; Sanharó; Santa Maria do Cambucá; Vertente do Lério; Afrânio; Dormentes; Santa Cruz; Trindade | 25 | O Programa, firmado entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR e a Secretária de Desenvolvimento Agrário Agricultura, Pecuária e Pesca – SDAAPP, tem como objetivo a implantação e recuperação de 170 sistemas de dessalinização em 21 municípios das regiões Agreste e Sertão de Pernambuco, organizados em 3 lotes, beneficiando uma total de 57.832 habitantes. |  |  | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS BÁSICOS NO MEIO RURAL | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL | 0737
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | CRÉDITO FUNDIÁRIO | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | O Crédito Fundiário consiste em atividades cujas etapas são de caráter contínuo voltadas à aquisição de imóveis rurais por meio de financiamento rural para famílias sem terra ou com pouca terra. As famílias são beneficiadas com o financiamento de propriedade rural aliado à liberação de recursos para implantação de sistemas produtivos agrícolas. O crédito será liberado pelo Governo Federal através do Fundo de Terras da Reforma Agrária . O custo da ação envolve destina-se à captação do recurso (Diárias, combustível, locação de veículos e despesas operacionais). |  |  | APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS | OFERTA DE CRÉDITO PARA AGRICULTORES FAMILIARES NOS ASSENTAMENTOS RURAIS | 1430
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Instituto Agronômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – ATER | EM FORMULAÇÃO |  |  |  |  | Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater, tem como finalidade prestar uma assistência continuada e de qualidade nos processos de gestão, produção, inovação tecnológica, tecnologias sociais, geração de renda e de segurança alimentar e nutricional para seu público prioritário, as agricultoras e os agricultores de base familiar. A ação consiste no fortalecimento do serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, através da ampliação dos atendimentos aos produtores rurais pela contratação de 200 profissionais técnicos por meio de um programa de RESIDÊNCIA AGROPECUÁRIA, e da aquisição de software organizacional para melhor estruturação e acompanhamento das famílias produtoras. O referido sistema também servirá de suporte para os demais programas do Governo voltados para a agricultura. |  |  |  |  | 0339
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | PROGRAMA CISTERNAS | A LICITAR |  |  |  |  | O Programa visa promover a implementação de tecnologia social de acesso à água de qualidade e em quantidade suficiente para o consumo humano e animal, por meio da instalação de cisternas de placas para captação e armazenamento de água de chuva, associada à capacitação e formação para a gestão de água. |  |  |  |  | 0810
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | PROGRAMA MORAR BEM – ENTRADA GARANTIDA | EM EXECUÇÃO | 2023-02-10 |  | Todo o Estado |  | A modalidade Entrada Garantida do Programa Morar Bem proporciona o desembolso de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para utilização no pagamento da entrada na compra do 1⁰ imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida. O público alvo são famílias com renda familiar máxima de até dois salários mínimos e a previsão é de mais de 30.000 famílias sejam beneficiadas até o final de 2026. | Nesse quadrimestre a iniciativa contemplou 1.108 famílias com o benefício. O valor pago alcançou R$ 22,2 milhões. A conclusão da ação está prevista para dezembro de 2026 | A modalidade Entrada Garantida do Programa Morar Bem proporciona o desembolso de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para utilização no pagamento da entrada na compra do 1⁰ imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida. O público alvo são famílias com renda familiar máxima de até dois salários mínimos e a previsão é de mais de 30.000 famílias sejam beneficiadas até o final de 2026. Neste quadrimestre, a iniciativa contemplou 1.108 famílias com o benefício. O valor pago alcançou R$ 22,2 milhões. | MORAR BEM | EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE URBANIZAÇÃO | 2409 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Instituto Agronômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | PROJETO SERTÃO VIVO | EM FORMULAÇÃO |  |  |  |  | O projeto é voltado para mitigar a pobreza nas regiões do sertão pernambucano, com ações de acesso à água, otimização das atividades desempenhadas pelo produtor. Será executado com recursos do BNDES e FIDA. Setenta e cinco mil famílias serão beneficiadas pelo projeto, distribuídas em 56 municípios ao longo de 6 anos. |  |  |  |  | 3428
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (PROPRIEDADE LEGAL) | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | A regularização fundiária consiste em atividades cujas etapas são de carater contínuo detalhadas na identificação de imóveis rurais, cadastro social das famílias beneficiárias e georreferenciamento dos imóveis rurais, com a finalidade de emitir títulos de domínio registrados em nome dos ocupantes legítimos. |  |  | REGULARIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO FUNDIÁRIA | ESTRUTURAÇÃO DA MALHA FUNDIÁRIA DO ESTADO | A001
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | REORDENAMENTO AGRÁRIO | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | O Reordenamento Agrário consiste em atividades cujas etapas são de caráter contínuo voltadas à regularização das colônias agrícolas de famílias rurais, com a finalidade de emitir títulos de concessão de direito real de uso em nome dos beneficiários da reforma agrária complementar. |  |  | Apoio à Estruturação de Assentamentos Rurais | Regularização e Desenvolvimento dos Assentamentos Rurais | 1160
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | SAA MUNICÍPIOS AUTÔNOMOS (AMARAJI) | A LICITAR | 2024-12-16 |  | Amaraji | 0 | Consiste na captação do Rio Negro, localizado na bacia do Rio Amaraji, por meio de bombeamento, recalcando toda a vazão necessária até a estação de tratamento. Após o tratamento, a água será direcionada para o reservatório apoiado existente, com capacidade de 470m³, e para o reservatório elevado projetado, com capacidade de 200m³. Por fim, a água será distribuída pela rede de abastecimento nos bairros Alice Batista e Recanto dos Pássaros. População beneficiada: 24.100 pessoas Estimativa de custo total de R$ 7.836.356,27, sendo R$ 2.600.000,00 da primeira etapa e R$ 5.236.356,27 da segunda. Município beneficiado: Amaraji. Fonte de recurso: FINISA |  |  |  |  | 3247
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Instituto Agronômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES | EM EXECUÇÃO | 2025-01-02 |  |  |  | Promover a conservação dos recursos genéticos vegetais locais, em municípios do semiárido pernambucano, através de ações de pesquisa e extensão rural direcionados ao fortalecimento de grupos de agricultores familiares organizados em Bancos Comunitários de Sementes, nas regiões de desenvolvimento da Mata, Agreste e do Sertão. Serão distribuídas sementes de milho, feijão e sorgo. |  |  | INCLUSÃO PRODUTIVA DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES DO CAMPO | FOMENTO À ATIVIDADE AGROPECUÁRIA E AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (PEAAF), DA AGROECOLOGIA E DA PRODUÇÃO ORGÂNICA DO INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO | 0340
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | PROG. EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSTALAÇÃO DE POÇOS NO CRISTALINO | A LICITAR | 2024-05-17 |  | Ouricuri; Serrita; Petrolina; Cabrobó; Ibirajuba; Parnamirim; Tuparetama; São José do Belmonte; Tabira; Bodocó; Exu; Tacaratu; Águas Belas; Brejão; Capoeiras; Floresta; Granito; Itacuruba; Serra Talhada; Carnaubeira da Penha; Casinhas; Ingazeira; São Bento do Una; Gravatá; São Caetano; Caruaru; Cumaru; Venturosa; Orobó; Toritama; Santa Cruz da Baixa Verde; Santa Maria da Boa Vista; Itaíba; Sairé; Bezerros; Manari; Vertentes; Sertânia; Jataúba; Belo Jardim; Paranatama; Alagoinha; Itapetim; Terra Nova; Tacaimbó; Limoeiro; Buíque; Passira; Altinho; Dormentes; Orocó; Calumbi; Triunfo; Pesqueira; Cachoeirinha; Pedra; Araripina; Lagoa Grande; Trindade; Afogados da Ingazeira; Riacho das Almas; Custódia; Quixaba; Betânia; Lajedo; Vertente do Lério; Arcoverde; Santa Cruz do Capibaribe; Frei Miguelinho; Santa Maria do Cambucá; Calçado; Ibimirim; Solidão; Belém de São Francisco; Santa Filomena; Sanharó; Bom Jardim; Moreilândia; Afrânio; Brejinho; Surubim; Iguaracy; Santa Terezinha; Poção; Flores; Brejo da Madre de Deus; Tupanatinga; Jucati; Taquaritinga do Norte; Saloá; Jatobá | 0 | Instalação de poços já perfurados em rochas cristalinas em municípios pertencentes às Regiões de Desenvolvimento do Sertão do Araripe, Sertão Central, Sertão do Moxotó, Sertão do Pajeú, Sertão de Itaparica, Sertão do São Francisco, Agreste Central, Agreste Setentrional, Agreste Meridional, Mata Norte e Mata Sul. Valor total estimado: R$ 19.502.383,92 Dividido em 05 lotes: Lote 1: R$ 4.027.674,86 Lote 2: R$ 7.577.189,85 Lote 3: R$ 3.247.605,60 Lote 4: R$ 4.003.305,99 Lote 5: R$ 646.617,62 População beneficiada: 15.000 habitantes. |  |  | AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM COMUNIDADES RURAIS | 3411
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | PROGRAMA PE PRODUZ | EM EXECUÇÃO | 2023-10-24 |  | Todo o Estado |  | O programa tem como objetivo interiorizar o desenvolvimento socioeconômico regional, fomentando os Arranjos Produtivos Locais, impulsionando os principais segmentos econômicos do estado visando atender pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. | Foi realizado o processo de seleção e publicação do resultado final de projetos de arranjos produtivos locais contemplados no edital 2024/2025. | O programa tem como objetivo interiorizar o desenvolvimento socioeconômico regional, fomentando os Arranjos Produtivos Locais, impulsionando os principais segmentos econômicos do estado visando atender pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Neste quadrimestre, foi realizado o processo de seleção e publicação do resultado final de projetos de arranjos produtivos locais contemplados no edital 2024/2025. | Descentralização das atividades econômicas e das cadeias produtivas | Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais | B511 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Empresa Pernambucana de Turismo | Secretaria Estadual de Turismo | SETUR | INVENTÁRIO TURÍSTICO DE PERNAMBUCO | EM EXECUÇÃO | 2024-01-10 |  | Todo o Estado |  | O Inventário Turístico de Pernambuco é um levantamento dos atrativos, dos equipamentos e serviços e da infraestrutura turística do Estado. Estes dados irão subsidiar a elaboração de políticas públicas para o setor, possibilita ao visitante uma pesquisa mais aprofundada sobre o destino e também para os empreendedores que já atuam, bem como para a atração de novos investidores. | O sistema está aberto para 184 municípios inserirem as informações. Após será realizada visitas técnicas para validação das informações posterior divulgações. Atualmente apenas 20 municípios fizeram a inclusão. | O Inventário Turístico de Pernambuco é um levantamento dos atrativos, dos equipamentos e serviços e da infraestrutura turística do Estado. Estes dados irão subsidiar a elaboração de políticas públicas para o setor, possibilita ao visitante uma pesquisa mais aprofundada sobre o destino e também para os empreendedores que já atuam, bem como para a atração de novos investidores. O sistema está aberto para 184 municípios inserirem as informações. Após, será realizada visitas técnicas para validação das informações e posterior divulgações. Atualmente apenas 20 municípios fizeram a inclusão. | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO | ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER NO ESTADO | 2854 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Instituto Agronômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | ARAÇÃO DE TERRA | EM EXECUÇÃO | 2024-04-01 |  |  |  | A iniciativa visa atender aos agricultores familiares no período do calendário agrícola com a aração de terra para o plantio de culturas de sequeiro, que tem seu período bem definido e podendo mudar de região pra região no próprio Estado. Também se propõe a contribuir no aumento da produtividade na produção de cultivos de sequeiro, melhora o solo na sua estrutura e aeração, bem como melhora a infiltração vertical do solo, retenção de água, entre outros benefícios. Serão contemplados 182 municípios das 12 regiões de desenvolvimento. A cada ano será realizado um novo processo licitatório. |  |  | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRA PLANTAR | 4564-0000
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | PROG. EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS NO SEDIMENTO | A LICITAR | 2024-09-02 |  | Flores; São José do Belmonte; Betânia; Carnaubeira da Penha; Tupanatinga; Petrolândia; Ipubi; Ibimirim; Araripina; Inajá | 0 | A perfuração e instalação de poços tubulares profundos em regiões sedimentares é um serviço complexo, contudo pode garantir poços com altas vazões e água de boa qualidade, dispensando a instalação de equipamento de dessalinização. A locação dos poços será realizada em bacias sedimentares distribuídas no semiárido e serão utilizados para o abastecimento de comunidades rurais sob risco de estiagem. Os poços a serem perfurados nas bacias sedimentares visam gerar resiliência climática reforçando, inclusive, o abastecimento urbano das cidades. POPULAÇÃO BENEFICIADA: 265.090 MUNICÍPIOS ATENDIDOS: Tupanatinga, Ibimirim, São José do Belmonte, Manari, Araripina, Bodocó, Betânia, Cedro, Mirandiba e Carnaubeira da Penha. Estimativa de custo: R$ 50.000.000,00 para 20 poços - fonte: FINISA |  |  |  |  | 3410
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IGREJAS E MOSTEIROS- RESTAURAÇÃO DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO DE OLINDA/PE | EM EXECUÇÃO | 2024-05-02 |  | Olinda | 13,9 | Processo licitatório para contratação de empresa especializada para realização da obra de restauração. Envolve geotecnia para estabilização das fundações da Igreja, Conservação e Restauração dos Bens Integrados. Será realizada Inexigibilidade para restauração dos bens integrados. | A execução da obra de restauração e conservação em adamento. | Em andamento execução de obra de restauro e conservação do Mosteiro de São Bento. Envolve geotecnia para estabilização das fundações da Igreja, conservação e restauração dos bens integrados. | AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO | VALORIZAÇÃO, REGISTRO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO | 3332 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | PROG. EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONSTRUÇÃO BARRAGENS SUBTERRÂNEAS | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  |  | 0 | As barragens subterrâneas (BS) são construídas para interromper o fluxo subsuperficial natural dos rios sazonais e armazenar a água no subsolo, reduzindo as perdas por evaporação. Essa medida tem um grande potencial a ser aproveitado devido ao seu baixo custo, baixa necessidade de área para alagamento e facilidade de construção. Sua construção permitirá a melhoria do abastecimento humano em comunidades rurais, além do fornecimento de água para o consumo animal e para produção de alimentos. No orçamento apresentado está prevista além da implantação da Barragem Subterrânea a mobilização social (cadastramento e capacitações dos usuários). Valor orçado: R$ 58.000,00 As RD que receberão as barragens subterrâneas serão o Agreste Central, Agreste Setentrional, Agreste Meridional, Sertão do Pajeú, Sertão do Moxotó e Sertão do Araripe, Sertão Central, Sertão São Francisco, Sertão de Itaparica e Mata Norte. População beneficiada: 42.500 hab. |  |  |  |  | 3150
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | BARRAGEM DE ENGENHO PEREIRA | EM LICITAÇÃO |  |  | Moreno; Jaboatão dos Guararapes | 0 | A barragem sobre o Rio Jaboatão foi projetada visando o represamento de 45.650.000 m³, com a finalidade de contenção de cheias e reforço no abastecimento de água de Moreno e Jaboatão dos Guararapes. | Obra em licitação. Emissão da Ordem de Serviço prevista para novembro de 2025. | A barragem sobre o Rio Jaboatão foi projetada visando o represamento de 45.650.000 m³, com a finalidade de contenção de cheias e reforço no abastecimento de água de Moreno e Jaboatão dos Guararapes. Obra em licitação, emissão da ordem de serviço prevista para novembro de 2025. | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE PERNAMBUCO | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO HÍDRICA PARA USOS MÚLTIPLOS | A784 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | CONCLUSÃO DA BARRAGEM BARRA DE GUABIRABA | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO | 2024-10-21 |  | Barra de Guabiraba | 0 | A barragem Barra Guabiraba localiza-se no município de Barra de Guabiraba, bacia hidrográfica do rio Sirinhaém, e tem capacidade de acumulação de 18,7 milhões de m³. O empreendimento beneficiará os municípios de Barra de Guabiraba, Cortês e Sirinhaém para proteção de inundações atingindo uma população de 78 mil pessoas. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL R$ 151.781.142,97 |  |  |  |  | A164
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | A LICITAR | 2024-07-30 |  | Serra Talhada; Flores; Pesqueira; Tacaimbó; Brejo da Madre de Deus; Ouricuri; Exu; Caruaru; Alagoinha; Ipubi; São José do Belmonte | 0 | Sistemas de abastecimento de água adaptados às necessidades específicas de áreas rurais, projetados para serem facilmente operáveis e de baixo custo A prioridade é de regiões com o Sistema Integrado de Abastecimento Rural (SISAR). Atualmente, há SISAR em operação no Alto Pajeú e Moxotó. No Sertão Central/Araripe e Sertão do São Francisco, os SISAR foram implantados mas ainda não há obra em execução. Valor total: R$ 58.000.000, 00 População beneficiada: 30.400 pessoas Fonte de Recurso: FINISA |  |  | Ampliação do Acesso à Água e Esgotamento Sanitário | Implantação e Adequação de Soluções de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário em Comunidades Rurais | 3151
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | PROG. EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – IMPLANTAÇÃO DE SIST. DESSALINIZAÇÃO | EM LICITAÇÃO | 2024-06-26 |  | 78 Municípios | 0 | Nova contratação: Instalação de 400 sistemas de dessalinização cabinados com kits fotovoltaicos para comunidades rurais do semiárido (Fonte FINISA). Estimativa de custo total: R$ 81.138.545,22 Divisão em 4 lotes: Lote 1: R$ 21.495.508,84 Lote 2: R$ 24.748.364,54 Lote 3: R$ 14.609.457,24 Lote 4: R$ 20.285.214,60 | Contratação em licitação. Emissão da Ordem de Serviço prevista para julho de 2025. | Instalação de 400 sistemas de dessalinização cabinados com kits fotovoltaicos para comunidades rurais do semiárido. Em andamento licitação, previsão de contratação em julho/25. | AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM COMUNIDADES RURAIS | 3152 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | NOVA ESA – INFRAESTRUTURA DE ÁGUA | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  | Paudalho | 0 | A obra contempla captação e elevatória no rio Capibaribe, a ser instalada na área da EEAB Tiúma (São Lourenço da Mata); ETA Convencional de 60 l/s; 14,27 km de adutora; 1.300 m³ de reservação (1.050 m³ apoiado/250 m³ elevado); 25,5 km de rede de distribuição e 2.000 ligações domiciliares para Chã de Cruz.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Instituto Agronômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | BARRAGENS DE PEQUENO PORTE, AGUADAS E BARRAGENS SUBTERRÂNEAS | EM EXECUÇÃO | 2023-10-02 |  |  |  | Construção de pequenas barragens, aguadas e barragens subterrâneas para captação e armazenamento de água para produção agrícola e consumo animal. |  |  | APOIO ÀS AÇÕES DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO | AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA PARA FAMÍLIAS DO MEIO RURAL | A005;1426
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Instituto Agronômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca | SDAAPP | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | EM EXECUÇÃO | 2023-10-02 |  |  |  | Disponibilização de água para a população afetada pela estiagem por meio de perfuração e instalação de poços artesianos de até 60m em solos cristalinos. |  |  | APOIO ÀS AÇÕES DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO | AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA PARA FAMÍLIAS DO MEIO RURAL | A004
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | CONCLUSÃO DA BARRAGEM IGARAPEBA | EM LICITAÇÃO | 2024-09-20 |  | São Benedito do Sul; Jaqueira; Catende; Palmares; Água Preta; Barreiros | 0 | A barragem Igarapeba, localizada no município de São Benedito do Sul, tem capacidade de acumulação de 42,5 milhões de m³ e faz parte do sistema de controle de cheias da bacia do rio Una. Além do controle de cheias, irá reforçar o abastecimento de água nos municípios de São Benedito do Sul, Jaqueira, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros beneficiando cerca de 186 mil pessoas. A obra está paralisada desde Jun/2016 com 38% de execução físico-financeira. | Obra em licitação. Emissão da Ordem de Serviço prevista para junho de 2025. | A barragem Igarapeba tem capacidade de acumulação de 42,5 milhões de m³ e faz parte do sistema de controle de cheias da bacia do rio Una. Além do controle de cheias, irá reforçar o abastecimento de água nos municípios de São Benedito do Sul, Jaqueira, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros beneficiando cerca de 186 mil pessoas. Obra em licitação, emissão da ordem de serviço prevista para junho de 2025. | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE PERNAMBUCO | AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE ENCHENTES | A163 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) NOS BAIRROS SETÚBAL, BOA VIAGEM E IMBIRIBEIRA | EM LICITAÇÃO |  |  | Recife | 0 | Construção das unidades elevatórias e emissários de esgoto 1.2, 1.5A, 1.8 e 1.9, bem como os ramais e redes coletoras das UC’s 80, 81, 82-1, 82-2 e 86 do SES Boa Viagem. Município atendido: Recife | Obra em licitação. Emissão da Ordem de Serviço prevista para junho de 2025. | Construção das unidades elevatórias e emissários de esgoto 1.2, 1.5A, 1.8 e 1.9, bem como os ramais e redes coletoras das UC’s 80, 81, 82-1, 82-2 e 86 do SES Boa Viagem. Obra em licitação, emissão da ordem de serviço prevista para junho de 2025. | PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL NO ESTADO | Saneamento para Todos - Ampliação da Cobertura dos Serviços e Eficiência da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitário - COMPESA |  | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | PROJETO DA ADUTORA DO AGRESTE - 2ª ETAPA | EM EXECUÇÃO | 2025-04-11 |  | Agrestina; Angelim; Barra de Guabiraba; Bom Jardim; Cupira; Jucati; Jurema; Passira; Poção; Riacho das Almas; Frei Miguelinho; Garanhuns; Jataúba; João Alfredo; Lagoa dos Gatos; Machados; Orobó; Palmeirina; Bonito; Caetés; Calçado; Camocim de São Félix; Canhotinho; Capoeiras; Casinhas; Cumaru; Panelas; Sairé; Santa Maria do Cambucá; São Joaquim do Monte; Surubim; Taquaritinga do Norte; Vertentes; Vertente do Lério; Salgadinho; Altinho; Ibirajuba; Jupi; Lagoa do Ouro; Paranatama; Saloá; Terezinha; Bom Conselho; Brejão; Correntes | 0 | Adequação de projeto básico da 2ª etapa da Adutora do Agreste, que atenderá 45 municípios, por meio da execução de 758 km adicionais de adutoras. Municípios atendidos: Poção, Bom Jardim, Casinhas, Cumaru, Frei Miguelinho, Jataúba, João Alfredo, Machados, Orobó, Passira, Riacho das Almas, Salgadinho, Santa Maria do Cambucá, Surubim, Vertentes, Vertente do Lério, Taquaritinga do Norte, Agrestina, Altinho, Angelim, Barra de Guabiraba, Bom Conselho, Bonito, Brejão, Caetés, Calçado, Camocim de São Félix, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Cupira, Garanhuns, Ibirajuba, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, Lagoa dos Gatos, Palmeirina, Paranatama, Panelas, Sairé, Saloá, São Joaquim do Monte e Terezinha | No quadrimestre, foi finalizado o processo de licitação e contratação de empresa para adequação de projeto básico. | Adequação de projeto básico da 2ª etapa da Adutora do Agreste, que atenderá 45 municípios, por meio da execução de 758 km adicionais de adutoras. No quadrimestre, foi finalizado o processo de licitação e contratação de empresa. | AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ÁGUA PARA TODOS - AMPLIAÇÃO DA OFERTA, COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E REDUÇÃO DO RACIONAMENTO DE ÁGUA - COMPESA | 3470 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM SÃO BENTO DO UNA | PROJETO EM LICITAÇÃO | 2024-08-30 |  | São Bento do Una | 0 | A barragem São Bento do Una irá localizar-se no município de São Bento do Una. Sua estrutura será construída com aterros zoneados, o reservatório possui capacidade de acumular 17,7 milhões de m³ e o empreendimento deverá conter todos os dispositivos para implantação de sistema adutor de água para os municípios de São Bento do Una e Capoeiras. A barragem também irá reforçar o atendimento ao Arranjo Produtivo Local voltado à produção avícola. População beneficiada: 67.789 pessoas. |  |  |  |  | 3122
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | SISTEMA ADUTOR DE NEGREIROS | EM LICITAÇÃO |  |  | Salgueiro | 0 | Consiste na implantação de uma adutora a partir do reservatório de Negreiros, componente do Eixo Norte da Transposição, cujo objetivo é reforçar o Sistema Adutor do Oeste a partir do Stand Pipe 2, localizado em Parnamirim, em 500 l/s, garantindo segurança hídrica para suprir a demanda necessária. População beneficiada: 350.000 Municípios beneficiados: Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista e Trindade. | Obra em licitação. Emissão da Ordem de Serviço prevista para setembro de 2025. | Consiste na implantação de uma adutora a partir do reservatório de Negreiros, componente do Eixo Norte da Transposição, cujo objetivo é reforçar o Sistema Adutor do Oeste a partir do Stand Pipe 2, localizado em Parnamirim, em 500 l/s, garantindo segurança hídrica para suprir a demanda necessária. Obra em licitação, emissão da ordem de serviço prevista para setembro de 2025. | AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ÁGUA PARA TODOS - AMPLIAÇÃO DA OFERTA, COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E REDUÇÃO DO RACIONAMENTO DE ÁGUA - COMPESA | 3058 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE MORENO E JABOATÃO, A PARTIR DA BARRAGEM DE ENGENHO PEREIRA | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  | Moreno; Jaboatão dos Guararapes
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | NOVA ESA – INFRAESTRUTURA DE ESGOTO | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  | Paudalho |  | A obra contempla 11 km de ramais e 4,5 km de redes coletoras para Chã de Cruz; 05 Estações Elevatórias de Esgoto com 6 km de emissário; 01 ETE UASB + Lodos Ativados em Remoção P; vazão de 48l/s.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SUAPE | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | OBRAS NA REFINARIA ABREU E LIMA | EM EXECUÇÃO | 2024-08-30 |  | Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca |  | Projeto de responsabilidade da Petrobras, que inclui as seguintes obras: conclusão da Unidade de Abastecimento de Emissões Atmosféricas - SNOX (R$ 506 milhões); ampliação e modernização das unidades do Trem 1 - REVAMP (R$ 92 milhões); e a retomada da obra do Trem 2 (R$ 8 bilhões). Com a conclusão do Trem 1, a capacidade de produção de diesel S10 será superior a 130 mil barris por dia, reduzindo a dependência de importações. Com a execução de todos os projetos previstos, a Petrobras estima um aumento de 40% na produção de diesel, além de contribuir para a expansão da capacidade de refino no Brasil, aumentando a produção de derivados como gasolina, GLP, nafta e, principalmente, diesel S10. | Finalizadas as obras de modernização REVAMP (130 mil barris) | Projeto de responsabilidade da Petrobras, que inclui as seguintes obras: conclusão da Unidade de Abastecimento de Emissões Atmosféricas - SNOX; Ampliação e modernização das unidades do Trem 1 - REVAMP; Retomada da obra do Trem 2 (R$ 8 bilhões). Com a conclusão do Trem 1, a capacidade de produção de diesel S10 será superior a 130 mil barris por dia, reduzindo a dependência de importações. Com a execução de todos os projetos previstos, a Petrobras estima um aumento de 40% na produção de diesel, além de contribuir para a expansão da capacidade de refino no Brasil, aumentando a produção de derivados como gasolina, GLP, nafta e, principalmente, diesel S10. Neste quadrimestre foram finalizadas as obras de modernização REVAMP (130 mil barris). | ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO | ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS | 533 | Não Incluir | Verificar inclusão da meta, porque ela é de responsabilidade da Petrobras
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SUAPE | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO MOLHE DE ABRIGO SUAPE | EM EXECUÇÃO | 2024-03-28 |  | Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca |  | Recuperação do molhe de Suape, o qual foi inicialmente construído no final da década de 70. Atualmente a recuperação encontra-se na 4ª etapa, com aporte do Governo Federal de R$ 50 milhões através do Novo PAC. A obra visa reforçar a segurança do complexo portuário e ajudar a enfrentar as mudanças climáticas, que indicam um aumento do nível médio do mar. |  |  | Consolidação da infraestrutura e dos negócios do complexo industrial portuário de Suape | Obras de Implantação, ampliação e manutenção da infraestrutura Portuária e Dragagem | 3157
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Agência Pernambucana de Águas e Clima | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (APAC) | EM EXECUÇÃO | 2024-01-02 |  | Todo o Estado | 25 | Em sintonia com as ações do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), a elaboração do documento base do Programa Estadual de Revitalização de Bacias hidrográficas do Estado de Pernambuco tem como objetivo a definição de diretrizes, estratégias e prioridades para subsidiar o planejamento e a ação coordenada do governo quanto as ações de revitalização de bacias no estado. A ação prevê ainda a criação de um portfólio de 25 projetos de revitalização, dos quais 10 serão implementados a partir de 2026. | No primeiro quasdrimestre de 2025 houve a apresentação do relatório final (jan/25), do resumo executivo (fev/25) e do portfólio de projetos (mar/25) pela empresa contratada e a APAC pediu correção. Previsão de devolutiva e apresentação de valor: 26/06/25. | Em sintonia com as ações do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), a elaboração do documento base do Programa Estadual de Revitalização de Bacias hidrográficas do Estado de Pernambuco tem como objetivo a definição de diretrizes, estratégias e prioridades para subsidiar o planejamento e a ação coordenada do governo quanto as ações de revitalização no estado. A ação prevê ainda a implantação de 10 projetos do portfólio de 25 projetos construído pela empresa contratada. | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS DE PERNAMBUCO | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E CLIMA | 3412 | Não Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Gás | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | OBRAS DE EXPANSÃO DO GÁS NATURAL CANALIZADO EM PERNAMBUCO | EM EXECUÇÃO | 2023-09-01 |  | Todo o Estado |  | Trata-se do investimento realizado pela Copergás nas obras de expansão (crescimento da rede para áreas ainda não atendidas pelo gás), saturação (conexão de novos clientes em todos os segmentos, indústria, veicular, residencial e comércio) e manutenção (reforço de rede) e compra de equipamentos (odorização, controle e medição) com o objetivo de estimular demanda por gás natural principalmente no segmento industrual | Em 2024 foram finalizadas as obras de Gravatá, Ipsep no Ibura, Janga em Pau Amarelo, Jardim Atlântico em Peixinhos e Petrolina. Nesse quadrimestre estão em andamento as obras em Nazaré da Mata, Poço da Panela em Casa Amarela e obras e reforço em Moreno. | Trata-se do investimento realizado pela Copergás nas obras de expansão (crescimento da rede para áreas ainda não atendidas pelo gás), saturação (conexão de novos clientes em todos os segmentos, indústria, veicular, residencial e comércio) e manutenção (reforço de rede) e compra de equipamentos (odorização, controle e medição) com o objetivo de estimular demanda por gás natural principalmente no segmento industrual. Neste quadrimestre, estão em andamento as obras em Nazaré da Mata, Poço da Panela em Casa Amarela e obras e reforço em Moreno. | EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL | Ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural para o Interior do Estado | 3422;3421 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) E INTERLIGAÇÃO COM SISTEMA PRODUTOR PIRAPAMA (GRANDES ANÉIS DO RECIFE) | EM LICITAÇÃO |  |  | Recife |  | Trata-se de duas obras: Lote III: Setorização da infraestrutura de rede nos bairros de Macaxeira e Buriti; Casa Forte; Alto Santa Isabel e Alto do Mandú; Parnamirim; Casa Amarela; Arruda e Água Fria; Campo Grande e Hipódromo e Cajueiro para melhoria no controle operacional do sistema de distribuição e redução de perdas. Lote VI: Melhoria do abastecimento da Zona Norte da cidade, principalmente os morros, abrangendo indiretamente Olinda. A obra prevê a implantação de 5 km de adutora. Estima-se um incremento de 47% da oferta atual de 2265,3 l/s, passando a ofertar 3329,99 l/s. Municípios atendidos: Recife e Olinda | Obra em licitação. Emissão da Ordem de Serviço prevista para julho de 2025. | A iniciativa consiste em duas obras: Lote III (Setorização da infraestrutura de rede nos bairros de Macaxeira e Buriti; Casa Forte; Alto Santa Isabel e Alto do Mandú; Parnamirim; Casa Amarela; Arruda e Água Fria; Campo Grande e Hipódromo e Cajueiro para melhoria no controle operacional do sistema de distribuição e redução de perdas) e Lote VI (Melhoria do abastecimento da Zona Norte da cidade, principalmente os morros, abrangendo indiretamente Olinda. A obra prevê a implantação de 5 km de adutora. Estima-se um incremento de 47% da oferta atual de 2265,3 l/s, passando a ofertar 3329,99 l/s). Em andamento licitação, emissão da ordem de serviço prevista para julho de 2025. |  |  |  | Não Incluir | Pendende ação e programa
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha | Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha | SEMAS | AME ANIMAL | [5 empty] | O Programa consiste na aquisição de 12 unidades móveis de Medicina Veterinária para o atendimento e a realização de procedimentos cirúrgicos em pets (gatos e cães), que serão doados aos municípios (responsáveis pela gestão dos serviços) para auxiliar no manejo populacional ético de cães e gatos. O Programa também contempla o apoio a 15 abrigos ou entidades protetoras. |  |  | PERNAMBUCO SUSTENTÁVEL | Promoção de Ações de Conservação e Uso Sustentável do Patrimônio Ambiental do Estado de Pernambuco | 3338
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) BACIA DO JANGA | A LICITAR |  |  | Paulista |  | Obras em diversos bairros de Olinda que transportarão os esgotos para poço de chegada da Estação Elevatória do Janga (EEJ-01), com o destino final na Estação de Tratamento de Esgoto do Janga. Município atendido: Olinda
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | ATUALIZAR O ATLAS ENERGÉTICO DE PERNAMBUCO | EM EXECUÇÃO | 14/04/2025 |  | Todo o Estado |  | O Atlas Energético de Pernambuco apresenta uma visão geral do potencial de geração de fontes eólicas e solares no Estado, através dos níveis de vento e de radiação solar e de uma série de mapas que ressaltam aspectos da geografia, da economia e da infraestrutura do Estado. Como motivações estratégicas para a elaboração do Atlas Eólico e Solar podemos citar, entre tantas, a identificação das “jazidas” de vento e de radiação, como forma de subsidiar a formulação de políticas e estratégias pública para atratividade de novos investimentos para Pernambuco. | Plano de trabalho está formalizado junto ao SENAI, a plataforma está em processo de formulação e as demais atualizações estão em andamento. | O Atlas Energético de Pernambuco apresenta uma visão geral do potencial de geração de fontes eólicas e solares no Estado, através dos níveis de vento e de radiação solar e de uma série de mapas que ressaltam aspectos da geografia, da economia e da infraestrutura do Estado. Como motivações estratégicas para a elaboração do Atlas Eólico e Solar podemos citar, entre tantas, a identificação das “jazidas” de vento e de radiação, como forma de subsidiar a formulação de políticas e estratégias pública para atratividade de novos investimentos para Pernambuco. O plano de trabalho está formalizado junto ao SENAI, a plataforma está em processo de formulação e as demais atualizações estão em andamento. | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS DE PERNAMBUCO | IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS E PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 3333 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | ATUALIZAR O PROJETO DOS 8,5 KM DA TRANSNORDESTINA DENTRO DE SUAPE |  |  |  | Cabo de Santo Agostinho |  |  |  |  | PE NA ESTRADA | Execução de Obras de Infraestrutura de Transportes no Estado | 3659
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Autarquia Territorial Distrito Estadual de Fernando de Noronha | Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha | SEMAS | AVANÇA NORONHA - PROGRAMA DE OBRAS E REQUALIFICAÇÕES DE ESPAÇOS PÚBLICOS |  |  |  | Fernando de Noronha |  | Obras de requalificação do Palácio São Miguel, o Clube das Mães e o Cemitério das Flores. |  |  | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS BÁSICOS NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA | Construção, Reforma e Ampliação do Distrito Estadual de Fernando de Noronha | 3307
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Agência de Empreendedorismo de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo | SEDEPE | BORA EMPREENDER – CONCESSÃO DE CRÉDITO | EM EXECUÇÃO | 2023-01-09 |  | Todo o Estado |  | O Bora Empreender - Concessão de Crédito tem como objetivo o fortalecimento dos negócios através da formalização e oferta do crédito aos micro e pequenos empreendedores, que terá acesso à linhas de crédito para capital de giro e investimento fixo. Os financiamentos são concedidos por meio de recursos próprios da AGE e do orçamento do Estado. | Em execução a ofertadas de crédito através dos agentes de Créditos em todas as regiões do Estado e das Caravanas de crédito, o apoio à oferta de crédito é realizado através das Salas de Empreendedores e outros órgãos do Estado. | A iniciativa tem como objetivo o fortalecimento dos negócios através da formalização e oferta do crédito aos micro e pequenos empreendedores, que terá acesso à linhas de crédito para capital de giro e investimento fixo. Os financiamentos são concedidos por meio de recursos próprios da AGE e do orçamento do Estado. Ofertadas em todas as regiões do Estado e das Caravanas de crédito, o apoio à oferta de crédito é realizado através das Salas de Empreendedores e outros órgãos do Estado. | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE RENDA | INVERSÕES EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - AGEFEPE | 3405 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Estadual de Habitação e Obras | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | CONCLUSÃO DO CANAL DO FRAGOSO | EM EXECUÇÃO |  |  | Olinda; Paulista |  | Conclusão obras do Canal do Fragoso/Via Metropolitana Norte, em Olinda, a fim de diminuir os transtornos em dias de chuva para os moradores dos bairros próximos. A ação contempla a limpeza, drenagem, construção do Canal do Fragoso e das vias metropolitanas. Dada sua complexidade, a obra foi dibidida em 5 etapas: 1A, 1B, 2A, 2B e 2C. | No 1º quadrismestre de 2025 houve avanço nas obras das etapas 2A, 2B e 2C, que se encontram com 47%, 70% e 17% de execução, respectivamente. Em abril houve a assinatura da ordem de serviço para início das obras dos serviços remanescentes da etapa 1A, seguida de mobilização da construtora. | Conclusão das obras do Canal do Fragoso/Via Metropolitana Norte, em Olinda, a fim de diminuir os transtornos em dias de chuva para os moradores dos bairros próximos. A ação contempla a limpeza, drenagem, construção do Canal do Fragoso e das vias metropolitanas. Dada sua complexidade, a obra foi dividida em 5 etapas: 1A, 1B, 2A, 2B e 2C. No 1º quadrimestre de 2025 houve avanço nas obras das etapas 2A, 2B e 2C, que se encontram com 47%, 70% e 17% de execução, respectivamente. Em abril houve a assinatura da ordem de serviço para início das obras dos serviços remanescentes da etapa 1A, seguida de mobilização da construtora. | MORAR BEM | EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE URBANIZAÇÃO | B156 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | DINAMIZAÇÃO DOS MUSEUS, CINEMAS E TEATROS DE PERNAMBUCO | EM EXECUÇÃO |  |  | Todo o Estado |  | Estes projetos preveem a realização de processo seletivo, através de convocatória pública, de exposição de arte visuais, com a finalidade de promover a difusão da produção cultural do Estado, a formação de público, bem como a dinamização do Equipamento Cultural, além de possibilitar o seu acesso de forma democrática e transparente. | Está em execução o processo de seleção das propostas de exposição nos segmentos de Artes Visuais, Sonora e Fotografia. | Estes projetos preveem a realização de processo seletivo, através de convocatória pública, de exposição de arte visuais, com a finalidade de promover a difusão da produção cultural do Estado, a formação de público, bem como a dinamização do Equipamento Cultural, além de possibilitar o seu acesso de forma democrática e transparente. Está em execução o processo de seleção das propostas de exposição nos segmentos de Artes Visuais, Sonora e Fotografia. | VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ARTES E DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | DIFUSÃO E FRUIÇÃO DA CULTURA | A604 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | ESTRUTURAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO ACERVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO | EM EXECUÇÃO |  |  | Recife |  | A inciativa consiste no inventário, catalogação, conservação documental e digitalização do acervo dos Bens Tombados, Bens Imateriais e Patrimônio Vivo. | Em andamento a execução do inventário, catalogação, conservação documental e digitalização do acervo dos Bens Tombados, Bens Imateriais e Patrimônio Vivo. | A inciativa consiste no inventário, catalogação, conservação documental e digitalização do acervo dos Bens Tombados, Bens Imateriais e Patrimônio Vivo. | AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO | FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA DE PATRIMÔNIO DA FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE | 1510 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BELO JARDIM (BACIA 33 E 7) | A LICITAR |  |  | Belo Jardim |  | Obra complementar, contemplando a construção de uma Estação Elevatória com vazão de recalque de 6,56 L/s, a implantação de 2 km de rede coletora, 33 km de ramais condominiais e 4.700 ligações intradomiciliares. Município atendido: Belo Jardim
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Autarquia Territorial Distrito Estadual de Fernando de Noronha | Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha | SEMAS | ILHA CONECTADA | EM EXECUÇÃO |  |  | Fernando de Noronha |  | Ampliação da cobertura digital e a inclusão digital no arquipélago através da implantação de wi-fi nas 21 paradas de ônibus existentes com raio de 100 metros de cobertura. Execução será da concessionária responsável. |  |  | APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS - PISF | EM FORMULAÇÃO |  |  | Salgueiro; Mirandiba | 0 | O objetivo do Programa consiste em implantar sistemas de abastecimento de água – SAA’s, visando à melhoria da qualidade de vida das populações em comunidades situadas na área diretamente Afetada do PISF, além de reduzir os riscos associados a eventuais tentativas de uso clandestino das águas dos canais e reservatórios. A Meta de construir e implantar 42 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), em 108 comunidades do Estado , beneficiando um total de 11.592 habitantes. |  |  |  |  | 3514
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha | Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha | SEMAS | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS – UPMR | EM EXECUÇÃO | 15/04/2025 |  | Em definição |  | O projeto tem por objetivo aumentar a capacidade de processamento de materiais recicláveis por parte das Cooperativas e Associações de Catadores, contemplando investimentos em infraestrutura, máquinas e equipamentos e capacitação. Público-alvo: cooperativas que possuam terreno disponível para construção de UPMR ou centros de triagem que precisem de reforma e requalificação. Durante um período de 5 anos, será fornecido suporte técnico às cooperativas para garantir sua independência e a transferência de todos os ativos para elas. | Neste primeiro quadrimestre, o Recicla+ Pernambuco selecionou o Instituto Recicleiros como a proponente vencedora, com a assinatura do termo de fomento em 15 de abril de 2025. Neste momento, está aberto o período de inscrição para a qualificação dos municípios - prevista para iniciar em maio - e para a seleção dos municípios que receberão as UPMRs - previsto para outubro. | O projeto tem por objetivo aumentar a capacidade de processamento de materiais recicláveis por parte das Cooperativas e Associações de Catadores, contemplando investimentos em infraestrutura, máquinas e equipamentos e capacitação. Neste primeiro quadrimestre, o Recicla+ Pernambuco selecionou o Instituto Recicleiros como a proponente vencedora, com a assinatura do termo de fomento em 15 de abril de 2025. O período de inscrição para a qualificação dos municípios está previsto para iniciar em maio e a seleção dos municípios que receberão as UPMRs está previsto para outubro. | PERNAMBUCO SUSTENTÁVEL | Promoção de Ações de Conservação e Uso Sustentável do Patrimônio Ambiental do Estado de Pernambuco | 3335 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Empresa Pernambucana de Turismo | Secretaria Estadual de Turismo | SETUR | IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO DE PERNAMBUCO | A INICIAR |  |  |  |  | O Observatório do Turismo de Pernambuco é uma plataforma desenvolvida pela Empresa de Turismo de Pernambuco -EMPETUR/SETUR que gerencia a coleta, a análise e a divulgação de dados referentes ao turismo em Pernambuco. Na plataforma é possível encontrar os boletins informativos, painéis temáticos, pesquisas sobre as festividades culturais, além de artigos acadêmicos sobre turismo, hotelaria e áreas afins referentes ao estado de Pernambuco e/ou suas regiões turísticas. |  |  |  |  | 2853
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha | Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha | SEMAS | NOVA MATRIZ ENERGÉTICA | EM EXECUÇÃO | 2025-03-02 |  | Fernando de Noronha |  | O projeto busca contribuir com a redução das concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera, em níveis não danosos às populações e aos ecossistemas, através da geração de energia renovável em Noronha. O objetivo é chegar a 50% de energia limpa. | Neste primeiro quadrimestre, dentre as ações realizadas para a mudança da matriz enerégica de Fernando de Noronha, destaca-se a solicitação pela Neonergia, junto à CPRH, da Licença Prévia para a instalação de usina solar. A próxima etapa será a solicitação da Licença de Instalação. | O projeto busca contribuir com a redução das concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera, em níveis não danosos às populações e aos ecossistemas, através da geração de energia renovável em Noronha. O objetivo é chegar a 50% de energia limpa. Neste primeiro quadrimestre, dentre as ações realizadas para a mudança da matriz enerégica, destaca-se a solicitação pela Neonergia, junto à CPRH, da Licença Prévia para a instalação de usina solar. A próxima etapa será a solicitação da Licença de Instalação. | PERNAMBUCO SUSTENTÁVEL | FORTALECIMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO |  | Não Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Companhia Pernambucana de Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento | SRHS | OBRAS DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BEZERROS | A LICITAR |  |  | Bezerros
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Empresa Pernambucana de Turismo | Secretaria Estadual de Turismo | SETUR | PE ACESSÍVEL - AMPLIAÇÃO DO PROJETO PRAIA SEM BARREIRAS | EM EXECUÇÃO | 2024-01-10 |  | Ipojuca; Tamandaré; Olinda; Recife; Igarassu |  | A ampliação se dará através da celebração de convênios onde o Estado fornece os equipamentos (cadeiras anfíbias e esteiras para acesso ao mar) e a Prefeitura se responsabiliza pela logística e funcionamento do projeto (local para guarda dos equipamentos e manutenção preventiva dos materiais recebidos) e na ausência do parceiro privado, disponibiliza também a equipe de monitores responsáveis pelo banho assistido. | O projeto já atende à RMR, na Praia de Boa Viagem, através de convênio com a Prefeitura do Recife em parceria com o Instituto Ser Educacional, contando também com o apoio do PE Conduz. Ipojuca e Tamandaré estão em processo de celebração de novo convênio. Os demais municípios estão em processo de estudo para implantação. Foi celebrado o contrato com a UFPE/FADE para a realização do Estudo de Dinâmica Costeira que está sendo realizado em Igarassu, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Fernando de Noronha. | A ampliação se dará através da celebração de convênios onde o Estado fornece os equipamentos (cadeiras anfíbias e esteiras para acesso ao mar) e a Prefeitura se responsabiliza pela logística e funcionamento do projeto (local para guarda dos equipamentos e manutenção preventiva dos materiais recebidos) e na ausência do parceiro privado, disponibiliza também a equipe de monitores responsáveis pelo banho assistido. O projeto já atende à RMR, na Praia de Boa Viagem, através de convênio com a Prefeitura do Recife em parceria com o Instituto Ser Educacional, contando também com o apoio do PE Conduz. Ipojuca e Tamandaré estão em processo de celebração de novo convênio. Os demais municípios estão em processo de estudo para implantação. Foi celebrado o contrato com a UFPE/FADE para a realização do Estudo de Dinâmica Costeira que está sendo realizado em Igarassu, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Fernando de Noronha. | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO | Estruturação e Gestão das Atividades de Turismo e Lazer no Estado | 1621 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Autarquia Territorial Distrito Estadual de Fernando de Noronha | Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha | SEMAS | PLANO DE GESTÃO SUSTENTÁVEL INTEGRADA | EM FORMULAÇÃO |  |  | Fernando de Noronha |  | O plano envolve o diagnóstico socioeconômico e ambiental, estudo de capacidade e suporte de indicadores de sustentabilidade, ordenamento urbanístico das áreas urbanas e a entrega do próprio plano. | Neste período, o Plano de Ordenamento Urbanístico (POU) está em fase de ajustes finais e está em análise a metodologia para a elaboração do Estudo de Capacidade de Suporte (ECS) |  | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA | 2465 | Não Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria Estadual de Turismo | Secretaria Estadual de Turismo | SETUR | PROGRAMA “PERNAMBUCO MAIS TURISMO” | EM FORMULAÇÃO |  |  |  |  | Programa em 4 eixos, com 8 instituições envolvidas (DER, SEPE, FUNDARPE, SEMOBI, ADEPE, SECTI, SEMAS) e um total de 88 ações em 52 municípios e em 78 localidades simbólicas. Os eixos são: 1. MOBILIDADE: Obras nas rodovias (25 ações); 2. REQUALIFICAÇÃO: Obras de Restauração, Requalificação, Reforma e Conservação (27 ações); 3. EQUIPAMENTOS E EVENTOS DE APOIO AO TURISMO: 3.1 Equipamentos em funcionamento de apoio ao turismo (14 ações) e 3.2 Eventos representativos da Cultura Pernambucana (6 ações); 4. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (8 ações).
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | PROGRAMA PERNAMBUCO PARA O MUNDO | EM EXECUÇÃO |  |  | Todo o Estado |  | O projeto pretende alavancar a quantidade de empresas exportadoras do Estado, através de consultoria, capacitação, adequação de produtos e embalagens e eventos de promoção comercial. | O segundo ciclo está em andamento com o início das tratativas operacionais para realização do projeto. Quanto a adesão 22 empresas já foram selecionadas. E o Convênio com a ASSOCIACAO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO (ASCES) está em andamento para capacitar as empresas participantes. | O projeto pretende alavancar a quantidade de empresas exportadoras do Estado, através de consultoria, capacitação, adequação de produtos e embalagens e eventos de promoção comercial. O segundo ciclo está em andamento com o início das tratativas operacionais para realização do projeto. Quanto a adesão, 22 empresas já foram selecionadas e convênio com a Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico (ASCES) está em andamento para capacitar as empresas participantes. | Atração e implantação de empreendimentos estruturadores para o Estado | Atração de Empreendimentos Estruturadores | 2582 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha | Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha | SEMAS | PROGRAMA PLANTAR JUNTOS | EM EXECUÇÃO | 2025-01-02 |  | Todo o Estado |  | O programa possui três frentes: - Unidades de Conservação: Contratação de organizações privadas para gerir, requalificar, regularizar as 90 UC’s. - PSA – Pagamento por Serviços Ambientais: Repasse pecuniário para proprietários de terra preservar as matas existentes, com foco nos indígenas e quilombolas. - Plantio de 4 milhões de árvores | O período de janeiro a abril de 2025 destaca-se pelo plantio de 125 mil mudas pela Fundação Araripe, por meio do Edital Caatinga, que visa a restauração de áreas degradadas em Unidades de Conservação e suas Zonas de Amortecimento, com a meta de plantio de 500 mil mudas de espécies nativas até o final de 2026 e investimento de R$ 16 milhões. Até o momento, já foram produzidas e adquiridas 282.357 mudas, com plantio em uma área total de 291,60 hectares, distribuídas entre o Parque Nacional do Catimbau (Ibimirim e Buíque), Floresta Nacional de Negreiros (Serrita), APA Chapada do Araripe (Araripina), Parque Estadual Mata da Pimenteira (Serra Talhada) e Parque Estadual Serra do Areal (Petrolina). Neste mesmo período, também ocorreu a produção de propágulos e sementes de mangue vermelho, branco e preto, além do plantio de 700 mudas no município de Olinda, como parte do Edital Manguezal, no valor de R$ 400 mil, que selecionou duas instituições para o plantio de aproximadamente 14 mil mudas até o final de 2025 nos municípios de Ipojuca, Paulista, Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes, abrangendo ainda ações de recuperação de áreas estuarinas na zona costeira de Pernambuco. Além dos editais, o Movimento Plantar Juntos, por meio de termos de adesão, já conta com a participação de 56 municípios e 59 empresas, tendo promovido o plantio de mais de 48 mil árvores em Pernambuco | O período de janeiro a abril de 2025 destaca-se pelo plantio de 125 mil mudas pela Fundação Araripe, por meio do Edital Caatinga, que visa a restauração de áreas degradadas em Unidades de Conservação e suas Zonas de Amortecimento, com a meta de plantio de 500 mil mudas de espécies nativas até o final de 2026 e investimento de R$ 16 milhões. Até o momento, já foram produzidas e adquiridas 282.357 mudas, com plantio em uma área total de 291,60 hectares, distribuídas entre o Parque Nacional do Catimbau (Ibimirim e Buíque), Floresta Nacional de Negreiros (Serrita), APA Chapada do Araripe (Araripina), Parque Estadual Mata da Pimenteira (Serra Talhada) e Parque Estadual Serra do Areal (Petrolina). Neste mesmo período, também ocorreu a produção de propágulos e sementes de mangue vermelho, branco e preto, além do plantio de 700 mudas no município de Olinda, como parte do Edital Manguezal, no valor de R$ 400 mil, que selecionou duas instituições para o plantio de aproximadamente 14 mil mudas até o final de 2025 nos municípios de Ipojuca, Paulista, Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes, abrangendo ainda ações de recuperação de áreas estuarinas na zona costeira de Pernambuco. Além dos editais, o Movimento Plantar Juntos, por meio de termos de adesão, já conta com a participação de 56 municípios e 59 empresas, tendo promovido o plantio de mais de 48 mil árvores em Pernambuco | Pernambuco Sustentável | Fortalecimento ambiental do estado de Pernambuco |  | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO DE CHALÉS DO CARMO EM OLINDA | EM FORMULAÇÃO |  |  |  |  | Restauro do Conjunto dos Chalés do Carmo |  |  |  |  | 3647
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO MEMORIAL ILÊ DO TERREIRO OBÁ OGUNTÉ NO SÍTIO PAI ADÃO | EM FORMULAÇÃO |  |  |  |  | Restauro do Memorial Ilê do Terreiro Obá Ogunté no Sítio do Pai Adão |  |  |  |  | 3646
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Empresa Pernambucana de Turismo | Secretaria Estadual de Turismo | SETUR | RECONECTA PE | EM EXECUÇÃO | 2024-01-10 |  | Todo o Estado |  | Garantir presença nos principais mercados internacionais, criando Novas Rotas e atraindo Turistas. Para retomada da conectividades aéreas perdidas na pandemia. Os escritórios Pernambuco irão realizar um trabalho de sensibilização de mercado, prospecção de negócios, divulgação de campanhas do turismo de Pernambuco, blitz nas agências de viagens, Fampress e Famtours e Acordos cooperados com as Operadoras de Turismo | Foram lançados os voos para os destinos Porto em Portugal pela Azul, Córdoba na Argentina pela Gol e Madri em Espanha pela Azul. | Garantir presença nos principais mercados internacionais, criando Novas Rotas e atraindo Turistas. Para retomada da conectividades aéreas perdidas na pandemia. Os escritórios Pernambuco irão realizar um trabalho de sensibilização de mercado, prospecção de negócios, divulgação de campanhas do turismo de Pernambuco, blitz nas agências de viagens, Fampress e Famtours e Acordos cooperados com as Operadoras de Turismo. Neste quadrimestre, foram lançados os voos para os destinos Porto em Portugal pela Azul, Córdoba na Argentina pela Gol e Madri em Espanha pela Azul. | DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS | FOMENTO À ATIVIDADE TURÍSTICA NO ESTADO | 3426 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | RECUPERAÇÃO DO FORTE SÃO PEDRO DO BOLDRÓ | EM LICITAÇÃO |  |  | Fernando de Noronha |  | Execução de obras e serviços de conservação e revitalização do Forte São Pedro do Boldró, em Fernando de Noronha/PE. | Em fase de licitação para contratação de empresa que irá realizar o as obras | Execução de obras e serviços de conservação e revitalização do Forte São Pedro do Boldró, em Fernando de Noronha/PE. Em fase de licitação para contratação de empresa que irá realizar as obras. | AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO | VALORIZAÇÃO, REGISTRO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO | 3614 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | SUAPE | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO PORTO DE SUAPE | EM EXECUÇÃO |  |  | Ipojuca |  | A regularização fundiária do Porto tem como objetivo a definição precisa do território de Suape, delimitando dentro da sua poligonal as áreas destinadas a atividades econômicas, sociais, culturais e ambientais, conforme as diretrizes de uso e ocupação do solo estabelecidas no Plano Diretor. |  |  | CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS NEGÓCIOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE | Obras de Implantação, ampliação e manutenção da infraestrutura Portuária e Dragagem | 3687 | Não Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | REQUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  | Recife |  | Realização de obra de conservação e manutenção visando a recuperação estrutural, restauração das cantarias, reparação dos assoalhos, das instalações hidrossanitárias, das esquadrias e, na ala norte da Casa da Cultura, implantação do elevador e do museu de imagem e som de Pernambuco.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | SDEC | REQUALIFICAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA FORTALECIMENTO DE NEGÓCIOS | EM EXECUÇÃO |  |  | Todo o Estado |  | Realização de obras de manutenção e requalificação dos polos empresariais da Adepe | Foi concluída a Reforma do Mercado Cultura e Gastronômico no município de Bezerros. Estão em andamento a Construção de Galpão no Polo Empresarial de Exu, Reforma do Mercado Publico Municipal em Canhotinho, Reforma Mercado Publico Cereais em Arcoverde, Revitalização do Mercado Público de Cortês, Reforma e Requalificação do Açougue Público Municipal de Catende e Construção do Acesso Viário ao Polo Empresarial de Palmares. | Realização de obras de manutenção e requalificação dos polos empresariais da Adepe. Foi concluída a Reforma do Mercado Cultura e Gastronômico no município de Bezerros. Estão em andamento a Construção de Galpão no Polo Empresarial de Exu, Reforma do Mercado Publico Municipal em Canhotinho, Reforma do Mercado Publico Cereais em Arcoverde, Revitalização do Mercado Público de Cortês, Reforma e Requalificação do Açougue Público Municipal de Catende e Construção do Acesso Viário ao Polo Empresarial de Palmares. | ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO | Ampliação e Qualificação da Infraestrutura para Implantação de Empreendimentos Industriais | 3414 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco | Secretaria Estadual de Cultura | SECULT | RESTAURAÇÃO DO FORTE DE SANTO ANTÔNIO | EM LICITAÇÃO |  |  | Fernando de Noronha |  | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras e serviços de conservação e revitalização do Fortes de Santo Antônio . | Em fase de licitação para contratação de empresa que irá realizar o as obras | Em andamento licitação para contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras e serviços de conservação e revitalização do Fortes de Santo Antônio. | AMPLIAÇÃO, PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO | VALORIZAÇÃO, REGISTRO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO | 3615 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO AERÓDROMO SERRA TALHADA - Lado AR | CONCLUÍDO | 2023-09-14 | 2025-01-01 | Serra Talhada | 99 | Requalificação da infraestrutura (pista), do aeródromo de Serra Talhada. Esta intervenção, juntamente com a requalificação da edificação, beneficiará, de um modo geral, a economia da região, incluindo os comerciantes, investidores, moradores e visitantes/turistas, além possibilitar a certificação do aeródromo para que possa receber vôos com aeronaves de maior porte e destinos diversos. |  |  | DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO DO ESTADO | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA | 1670 | Não Incluir | Iniciativa será repassada ao Governo Federal. Sugerido não informar no RGS
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE348 (VPE380) AFOGADOS DA INGAZEIRA - DIV. PE/PB | CONCLUÍDO | 2023-09-13 | 2025-01-02 | Afogados da Ingazeira | 100 | Implantação da PE348 (VPE380) AFOGADOS DA INGAZEIRA - DIV. PE/PB Extensão: 21,38 População beneficiada : 58.557 | Obra Concluída. | Obra de implantação de 21,38 Km na PE-380, foi finalizada. | PE NA ESTRADA | Expansão da Cobertura da Malha Viária do Estado | 1117 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE265 (DIV.PB/PE - ENTR. BR-232 - CRUZ. DO NE) | CONCLUÍDO | 2021-09-08 | 2024-12-30 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE425 CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA) | CONCLUÍDO | 2022-06-07 | 2024-05-24 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE483 ENTR. BR-232 - UMÃS | CONCLUÍDO | 2022-12-16 | 2024-06-24 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE499 TERRA NOVA – CABROBÓ | CONCLUÍDO | 2018-06-15 | 2025-01-24 | Terra Nova; Cabrobó | 100 | IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA PE-499 ENTRE TERRA NOVA E CABROBÓ (ENTR. BR-428) Extensão:31,96 Km População Beneficiada: 39.527 | Obra Concluída. | Concluída a obra de implantação da Rodovia PE- 499 com extensão de 31,96 Km entre Terra Nova e Cabrobó (entroncamento BR-428). | PE NA ESTRADA | EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 0891 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE633 PEDRA LINDA | CONCLUÍDO | 2022-09-27 | 2024-03-01 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE638 ENTR. BR-428 (KM180) - ENTR. BR-407 (BURRINHO) | CONCLUÍDO | 2022-09-27 | 2024-05-01 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE654 (VPE639) ENTR. BR-407 (BURRINHO) - ENTR. PE-647 (VILA DO NÚCLEO 5) | CONCLUÍDO | 2022-09-27 | 2024-04-01 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | APE144 - ACESSO A TACAIMBÓ | CONCLUÍDO | 2024-10-01 | 2025-01-27 | Tacaimbó | 100 | RESTAURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA APE144, ACESSO A TACAIMBÓ ENTR. BRB 232 - ENTR ACESSO A TACAIMBÓ/ ETR. PE 144 - TACAIMBÓ. EXTENSÃO: 13.608 POPULAÇÃO BENEFICIADA: 13.608 | Obra Concluída. | Concluída a restauração e implementação da APE-144, acesso a Tacaimbó entroncamento BR-232 - acesso a Tacaimbó/entrocamento PE-104 - Tacaimbó, com 13.608 de extensão. | PE NA ESTRADA | Restauração e Melhoramento da Malha Viária do Estado | 2314 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE095 LIMOEIRO – CARUARU | CONCLUÍDO | 2022-01-10 |  | Limoeiro; Passira; Cumaru; Bezerros; Riacho das Almas; Caruaru | 78,18 |  |  |  | Pernambuco no Caminho Certo | Restauração e Melhoramento da Malha Viária do Estado | 0874 | Não Incluir | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE205 (VPE205) ENTR. BR-232 (SANHARÓ) – MULUNGU | CONCLUÍDO | 2022-11-01 |  | Sanharó | 100 | IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA VPE-205 ENTRE A BR-232 (SANHARÓ) - MULUNGU EXTENSÃO: 9,67 POPULAÇÃO BENEFICIADA: 18.606 |  |  |  |  | 2238 | Não Incluir | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE112 ENTR. PE-103 (CAMOCIM DE SÃO FÉLIX) – SÃO JOAQUIM DO MONTE – ENTR. PE-109 | CONCLUÍDO | 2024-07-15 | 2025-03-31 | São Joaquim do Monte | 70,94 | RESTAURAÇÃO DA PE112 ENTR. PE-103 (CAMOCIM DE SÃO FÉLIX) – SÃO JOAQUIM DO MONTE – ENTR. PE-109 EXTENSÃO: 20,87 Km POPULAÇÃO BENEFICIADA: 20.098 | Obra Concluída. | Obra de restauração da PE-112 entroncamento PE-103 (Camocim de São Félix) - São Joaquim do Monte - entroncamento PE-109, com extensão de 20,87 Km, foi finalizada. | PE NA ESTRADA | Restauração e Melhoramento da Malha Viária do Estado | A369 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | BR232 VIADUTO SERRA DAS RUSSAS | CONCLUÍDO | 2023-12-04 | 2024-12-30 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE087 GRAVATÁ – MANDACARU | CONCLUÍDO | 2022-08-16 | 2024-12-23 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE089 ENTR. PE-074 (SIRIJI) – SÃO VICENTE FÉRRER | CONCLUÍDO | 2023-10-27 | 2024-12-24 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE132 LAGOA DOS GATOS | CONCLUÍDO | 2022-11-04 | 2024-07-23 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE145 F. NOVA - BREJO DA MADRE DE DEUS | CONCLUÍDO | 2022-01-03 | 2024-11-23 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE170 LAJEDO – CANHOTINHO | CONCLUÍDO | 2021-11-03 | 2024-04-24 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE270 ARCOVERDE – ITAÍBA | CONCLUÍDO | 2021-11-29 | 2024-11-23 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE300 (ÁGUAS BELAS - INAJÁ) | CONCLUÍDO | 2022-04-01 | 2024-11-23 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | APE062 ENTR. PE-062 (ALIANÇA) - CAUEIRAS | CONCLUÍDO | 2023-11-21 | 2024-05-24 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE009 PRAIA A VER O MAR | CONCLUÍDO | 2022-07-04 | 2024-07-24 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE064 (SIRINHAÉM – IBIRATINGA) | CONCLUÍDO | 2021-10-01 | 2024-09-24 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE075 GOIANA – IBIRANGA | CONCLUÍDO | 2021-11-16 | 2024-07-24 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE077 APOTI – GLÓRIA DO GOITÁ | CONCLUÍDO | 2021-09-14 | 2024-02-24 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE080 (VPE092) (VICÊNCIA / BORRACHA/ ENTR. PE-089) | CONCLUÍDO | 2022-07-15 | 2024-06-24 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE091 MACAPARANA – PIRAUÁ | CONCLUÍDO | 2023-11-23 | 2024-07-24 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE613 VPE-674 LAGOA DO BARRO | CONCLUÍDO | 2020-10-09 | 2023-01-01 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | APE009 ENTR. PE-009 (NOSSA SENHORA DO Ó) – MURO ALTO | CONCLUÍDO | 2023-11-24 | 2025-01-31 | Ipojuca | 100 | Restauração da Entr. PE-009 (Nossa Senhora do Ó) - Muro Alto Extensão: 5,24 Km População beneficiada: 98.762 | Obra Concluída. | Concluída a restauração da APE-009, entroncamento PE-009 (Nossa Senhora do Ó) - Muro Alto, com extensão de 5,24 Km. | PE NA ESTRADA | Restauração e Melhoramento da Malha Viária do Estado | B362 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE017 JABOATÃO – MURIBECA | CONCLUÍDO | 2021-09-01 | 2024-08-24 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE035 IGARASSU – ITAPISSUMA | CONCLUÍDO | 2022-09-12 | 2024-07-23 | [9 empty] | Concluída em 2024
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE035 - ITAPISSUMA-ITAMARACÁ (PILAR) | EM EXECUÇÃO | 2024-11-11 |  | Itapissuma; Itamaracá | 20,07 | Restauração da PE035, no trecho entre Itapissuma e Itamaracá (Pilar), num total de 9,6 km. | A obra encontra-se em andamento com 20,07% de execução. | Restauração da PE035, no trecho entre Itapissuma e Itamaracá (Pilar), num total de 9,6 km. A obra encontra-se em andamento com 20,07% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2287 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE043 ENTR. PE-044 - ENTR. PE-044 / CANAÃ (ACESSO AOS PRESÍDIOS) | EM EXECUÇÃO | 2023-12-01 |  | Araçoiaba; Igarassu | 89,44 | Implantação da PE043 entr. PE-044 - entr. PE-044 / Canaã (Acesso aos presídios) Extensão: 11Km População Beneficiada: 134.595 | A obra encontra-se em andamento com 89,44% de execução. | Implantação da PE043 entroncamento PE-044 - entroncamento PE-044 / Canaã (Acesso aos presídios), extensão total de 11Km. A obra encontra-se em andamento com 89,44% de execução. | PE NA ESTRADA | Expansão da Cobertura da Malha Viária do Estado | A062 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE001 FORTE ORANGE | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01 |  | Ilha de Itamaracá | 95,72 | Restauração da PE001 FORTE ORANGE | A obra encontra-se em andamento com 95,72% de execução. | Restauração da PE001 Forte Orange. A obra encontra-se em andamento com 95,72% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | A046 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE031 (VPE033) - SÍTIO INDUSTRIAL DE ITAPISSUMA | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01 |  | Itapissuma | 37,95 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO SÍTIO INDUSTRIAL DE ITAPISSUMA, TRECHO: SÍTIO INDUSTRIAL DE ITAPISSUMA, SUBTRECHOS: 1. VPE033 - ENTR. BR-101 - ENTR. ACESSO A FÁBRICA DA AMBEV (033APE0002) 2. PE031 - ENTR. ACESSO À FÁBRICA DA AMBEV (033APE0001) / KM 0,60 - ATUAL FINAL DA PISTA DUPLA) 1. EXTENSÃO: 3,80 KM POPULAÇÃO BENEFICIADA: 27.565 | A obra encontra-se em andamento com 37,95% de execução. | Obra de implantação e pavimentação do Sistema Viário do Sítio Industrial de Itapissuma, trecho: Sítio Industrial de Iapissuma, subtrechos: VPE-003 - entroncamento BR-101 - entroncamento acesso a fábrica da AMBEV e PE-031 - entroncamento acesso à fábrica da AMBEV, extensão total de 3,80 Km. Encontra-se em andamento com 37,95% de execução. | PE NA ESTRADA | EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | A835 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | BR232 TRIPLICAÇÃO BR-101 A BR-408 | EM EXECUÇÃO | 2022-03-01 |  | Recife; Jaboatão dos Guararapes | 82,22 | Implantação na BR-101 a BR-408. Km 4,70 ( ENTR. BR 101) ao Km 11,50 (entre BR-408). Extensão - 6,8 Km População Beneficiada - 2.148.379 | A obra encontra-se em andamento com 82,22% de execução. | Implantação da triplicação da BR-232 no trecho do Km 4,70 no entroncamento da BR-101 ao Km 11,50 no entroncamento da BR-408, com extensão de 6,8 Km. A obra encontra-se em andamento com 82,22% de execução. | PE NA ESTRADA | Expansão da Cobertura da Malha Viária do Estado | A170 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE009 ENTR. PE-038 (NOSSA SRA. DO Ó) A PE-051 (SERRAMBI) | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01 |  | Ipojuca | 44,29 | Restauração da PE-009, no trecho entre a PE-038 (Nossa Sra. do Ó) e a PE-051 (Serrambi), com 13,1 km | A obra encontra-se em andamento com 44,29% de execução. | Restauração da PE-009, no trecho entre a PE-038 (Nossa Sra. do Ó) e a PE-051 (Serrambi), com 13,1 km. A obra encontra-se em andamento com 44,29% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2310 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE014 (TRECHO ENTR. BR-101 (CRUZ DE REBOUÇAS) – NOVA CRUZ) | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01 |  | Igarassu | 96,75 | Restauração da PE014 (TRECHO ENTR. BR-101 (CRUZ DE REBOUÇAS) – NOVA CRUZ) | A obra encontra-se em andamento com 96,75% de execução. | Restauração da PE-014, trecho entroncamento BR-101 (Cruz de Rebouças - Nova Cruz). A obra encontra-se em andamento com 96,75% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2242 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE015 OLINDA –IGARASSU | EM EXECUÇÃO | 2022-09-01 |  | Igarassu; Abreu e Lima; Olinda | 64,63 | Restauração do Trecho 01: entre a estação BRT complexo salgadinho, e o terminal (TI) Abreu e Lima; Trecho 02: entre o TI Abreu e Lima, e o TI de Igarassu. Extensão - 23,69 Km População Beneficiada - 912.785 | A obra encontra-se em andamento com 64,63% de execução. | Restauração do Trecho 01 (entre a estação BRT complexo salgadinho, e o TI Abreu e Lima) e do Trecho 02 (entre o TI Abreu e Lima, e o TI de Igarassu), com extensão de 23,69 Km. A obra encontra-se em andamento com 64,63% de execução. | PE NA ESTRADA | Restauração e Melhoramento da Malha Viária do Estado | A201 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE051/ PE009 ENTR. PE-060 - ENTR. PE-009 (P/SERRAMBI) E ENTR. PE-051 - PORTO DE GALINHAS | EM EXECUÇÃO | 2024-11-01 |  | Ipojuca | 44,29 | RESTAURAÇÃO DA PE051/ PE009 ENTR. PE-060 - ENTR. PE-009 (P/SERRAMBI) E ENTR. PE-051 - PORTO DE GALINHAS EXTENSÃO: 16,70 Km POPULAÇÃO BENEFICIADA: 98.762 | A obra encontra-se em andamento com 44,29% de execução. | Restauração da PE-051/ PE-009 entroncamento PE-060 - entoncamento PE-009 (Para Serrambi) e entoncamento PE-051 - Porto de Galinhas, com extensão de 16,70 Km. A obra encontra-se em andamento com 44,29% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2318 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE060 READEQUAÇÃO FUNCIONAL PE060 - ENTR. BR101 (CABO) - DIVISA PE/AL | EM EXECUÇÃO | 2024-11-01 |  | Cabo de Santo Agostinho; Ipojuca; Sirinhaém; Rio Formoso; Tamandaré; Barreiros; São José da Coroa Grande | 15,64 | Readequação Funcional Entr. com a BR-101 (Cabo de Santo Agostinho) a divisa PE/AL. (Rejuvenescimento) Extensão - 85,96 Km População Beneficiada - 203.084 | A obra encontra-se em andamento com 15,64% de execução. | Readequação Funcional do entroncamento com a BR-101 (Cabo de Santo Agostinho) a divisa PE/AL. (Rejuvenescimento), com extensão de 85,96 Km. A obra encontra-se em andamento com 15,64% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 3446 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE062 ENTR. BR 408 (ALIANÇA) AO POVOADO DE CHÃ DO ESCONSO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-01 |  | Condado; Aliança; Goiana | 92,56 | Readequação Funcional Entr. Br 408 (Aliança) ao povoado de Chã do Esconso (estaca 1.105). Extensão - 12 Km População Beneficiada - 140.814 | A obra encontra-se em andamento com 92,56% de execução. | Readequação Funcional do entroncamento BR-408 (Aliança) ao povoado de Chã do Esconso (estaca 1.105). Extensão total de 12 Km. A obra encontra-se em andamento com 92,56% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | B373 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE072 E PE009 - TRECHO. ENTR.PE072(RIO ARIQUINDÁ) - ENTR. PE009(PONTE SOBRE O RIO ARIQUINDÁ) | EM EXECUÇÃO | 2024-09-01 |  | Rio Formoso; Tamandaré | 39,28 | RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS PE-009 /PEPE-072 ENTRE A PE-072 (RIO ARIQUINDÁ), PE-009 (PONTE SOBRE O RIO ARIQUINDÁ) | A obra encontra-se em andamento com 39,28% de execução. | Restauração das rodovias PE-009/PE-072 entre a PE-072 (Rio Arinquidá), PE-009 (ponte sobre o rio Arinquidá). A obra encontra-se em andamento com 39,28% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2311 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE061 ENTR. PE-060 (SIRINHAÉM) – ENTR. PE-009 (BARRA DE SIRINHAÉM) | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01 |  | Sirinhaém | 3,24 | Restauração das Rodovias de acesso às praias do litoral sul, LOTE 01 Extensão: 10,80 Km População Beneficiada: 37.503 | A obra encontra-se em andamento com 3,24% de execução. | Restauração das Rodovias de acesso às praias do litoral sul, Lote 01. Extensão total de 10,80 Km. A obra encontra-se em andamento com 3,24% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2239 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE045 (ESCADA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO) | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01 |  | Vitória de Santo Antão; Cabo de Santo Agostinho; Escada | 84,36 | Restauração da PE045 (Escada, Vitória de Santo Antão) Extensão: 34,40 Km População Beneficiada: 397.792 | A obra encontra-se em andamento com 84,36% de execução. | Restauração da PE-045, com extensão de34,40 Km. A obra encontra-se em andamento com 84,36% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 0513 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE096 ENTR. PE-060 (BARREIROS) AO ENTR. BR-101 (PALMARES) | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01 |  | Palmares; Barreiros | 43,59 | Restauração da PE096, no trecho entre a PE-060 (Barreiros) a e BR-101 (Palmares), num total de 49,37 km | A obra encontra-se em andamento com 43,59% de execução. | Restauração da PE-096, no trecho entre a PE-060 (Barreiros) a e BR-101 (Palmares), num total de 49,37 km. A obra encontra-se em andamento com 43,59% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | A485 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | BR232 ACESSO AO HOSPITAL EDUARDO CAMPOS | CONCLUÍDO | 2022-05-24 | 2025-02-28 | Serra Talhada | 97,37 | Pavimentação, drenagem e obras complementares do sistema viário de entorno e do acesso a BR 232 do hospital governador Eduardo Campos. Extensão - 3,254 m População Beneficiada - 91.624 | Obra Concluída. | Concluída a obra de pavimentação, drenagem e obras complementares do sistema viário de entorno e do acesso a BR 232 do hospital governador Eduardo Campos, com extensão de 3,254 m. | PE NA ESTRADA | Expansão da Cobertura da Malha Viária do Estado | 2498 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE220 ENTR. BR-232/APE-252 (ARCOVERDE) - ENTR. PE-219 (POVOADO DE IPOJUCA) | CONCLUÍDO | 2024-07-29 | 2025-04-14 | Arcoverde | 100 | RESTAURAÇÃO DA PE220 ENTR. BR-232/APE-252 (ARCOVERDE) - ENTR. PE-219 (POVOADO DE IPOJUCA) EXTENSÃO: 17,5 POPULAÇÃO BENEFICIADA : 77.660 | Obra Concluída. | Concluída a restauração da PE-220 entroncamento BR-232/APE-252 (Arcoverde) - entoncamento PE-219 (povoado de Ipojuca), com extensão de 17,5. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2315 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE263 SAO VICENTE - DIVISA PE/PB | EM EXECUÇÃO | 2024-09-01 |  | Itapetim | 99,47 | RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-263 ENTRE SÃO VICENTE E A DIVISA PE/PB EXTENSÃO: 11,70 KM POPULAÇÃO BENEFICIADA: 13.492 | A obra encontra-se em andamento com 99,47% de execução. | Restauração da rodovia PE-263 entre São Vicente e a divisa PE/PB, extensão de 11,70 Km. A obra encontra-se em andamento com 99,47% de execução. | PE NA ESTRADA | EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | B248 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE560 (ENTR. PE-545 (BODOCÓ) – SIPAÚBA) | EM EXECUÇÃO | 2024-07-01 |  | Bodocó | 50,46 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-560 EXTENSÃO: 14,42 Km POPULAÇÃO BENEFICIADA: 34.469 | A obra encontra-se em andamento com 50,46% de execução. | Execução de obras e serviços de implantação e pavimentação da rodovia PE-560, com extensão de 4,42 Km. A obra encontra-se em andamento com 50,46% de execução. | PE NA ESTRADA | EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2243 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE304 ENTR. PE-320 (TABIRA) – DIVISA PE/PB (ÁGUA BRANCA) | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01 |  | Tabira | 38,01 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE304 ENTR. PE-320 (TABIRA) – DIVISA PE/PB (ÁGUA BRANCA) EXTENSÃO : 16 km POPULAÇÃO BENEFICIADA: 27.505 | A obra encontra-se em andamento com 38,01% de execução. | Implantação e pavimentação da rodovia PE-304 entroncamento PE-320 (Tabira) - divisa PE/PB (Água Branca), extensão de 16 km. A obra encontra-se em andamento com 38,01% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2046 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE540 ENTR. PE-507 (MOREILÂNDIA) – CARIRIMIRIM | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01 |  | Moreilândia | 19,87 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-540 ENTRE MOREILÂNDIA (ENTR. PE-507) E CARIRIMIRIM EXTENSÃO: 12,44 km POPULAÇÃO BENEFICIADA: 10.503 | A obra encontra-se em andamento com 19,87% de execução. | Implantação e pavimentação da rodovia PE-540 entroncamento Moreilândia (entroncamento PE-507) e Caririmirim, extensão de 12,44 km. A obra encontra-se em andamento com 19,87% de execução. | PE NA ESTRADA | EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2293 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE275 - ENTR. PE-280 (CUSTÓDIA) A DIV.PE/PB (MP/82 - 2004) | EM EXECUÇÃO | 2020-11-13 |  |  | 0 | Restauração da PE-275, no trecho entre a PE-280 (Custòdia) e a divisa PE/PB, num total de 57,3 km. | [5 empty] | Não Incluir | Meta sem registro de informação por parte do órgão. Não registrar no RGS
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE336 (IBIMIRIM - ENTR. PE-300) | PARALISADO | 2022-09-12 |  |  |  | Restauração da PE336 (IBIMIRIM - ENTR. PE-300) |  |  |  |  | A371
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE095 LIMOEIRO – CARUARU | CONCLUÍDO | 2022-01-10 | 2025-01-31 | Limoeiro; Passira; Cumaru; Bezerros; Riacho das Almas; Caruaru | 78,18 | Restauração da Entr. PE-050 (Limoeiro) - Entr. PE-078 (P/ Gravatá) / Riacho das Almas - Entr. BR-104 (Caruaru) Extensão: 80,1 Km | Obra Concluída. | Concluída a obra de restauração do Entroncamento PE-050 (Limoeiro) - Entroncamento PE-078 (P/ Gravatá) / Riacho das Almas - Entroncamento BR-104 (Caruaru), extensão de 80,1 Km. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 0874 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE205 (VPE205) ENTR. BR-232 (SANHARÓ) – MULUNGU | CONCLUÍDO | 2022-11-01 | 2025-02-28 | Sanharó | 100 | IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA VPE-205 ENTRE A BR-232 (SANHARÓ) - MULUNGU EXTENSÃO: 9,67 POPULAÇÃO BENEFICIADA: 18.606 | Obra Concluída. | Concluída a obra de implantação da rodovia VPE-205 entre a BR-232 (Sanharó) - Mulungu, extensão de 9,67. | PE NA ESTRADA | Expansão da Cobertura da Malha Viária do Estado | 2238 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE109 ENTR. PE-103 (BONITO) / ENTR. PE-120 (P/ AGRESTINA) | EM EXECUÇÃO | 2024-08-01 |  | Bonito; São Joaquim do Monte | 52,58 | RESTAURAÇÃO DA PE 109 - ENTR. PE-103 (BONITO) / ENTR. PE-120 (P/ AGRESTINA) EXTENSÃO: 18,5 KM POPULAÇÃO BENEFICIADA: 58.051 | A obra encontra-se em andamento com 52,58% de execução. | Restauração da PE-109 - entroncamento PE-103 (Bonito) / entroncamento PE-120 (P/ Agrestina), extensão de 18,5 Km. A obra encontra-se em andamento com 52,58% de execução. | PE NA ESTRADA | Restauração e Melhoramento da Malha Viária do Estado | 2297 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE211 ENTR. PE-217 (ALAGOINHA) / PERPÉTUO SOCORRO | EM EXECUÇÃO | 2024-09-01 |  | Alagoinha | 64,09 | RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-211 ENTRE A PE-217 (ALAGOINHA) / PERPÉTUO SOCORRO EXTENSÃO: 11Km POPULAÇÃO BENEFICIADA: 13.256 | A obra encontra-se em andamento com 64,09% de execução. | lk | PE NA ESTRADA | Expansão da Cobertura da Malha Viária do Estado | A360 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE103 ENTR. BR-232 (BEZERROS) A ENTR. PE-109 (BONITO) | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01 |  | Barreiros; Bonito | 22,36 | Restauração da PE103, no trecho entre a BR-232 (Bezerros) e a PE-109 (Bonito), num total de 29,50 km. | A obra encontra-se em andamento com 22,36% de execução. | Restauração da PE-103, no trecho entre a BR-232 (Bezerros) e a PE-109 (Bonito), num total de 29,50 km. A obra encontra-se em andamento com 22,36% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 876 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE123 ENTR. PE-132 (ENTRONCAMENTO) – CUPIRA – ENTR. BR-104 | EM EXECUÇÃO | 2023-11-01 |  | Lagoa dos Gatos; Cupira | 21,73 | RESTAURAÇÃO DA PE123 ENTR. PE-132 (ENTRONCAMENTO) – CUPIRA – ENTR. BR-104 EXTENSÃO: 7,3 Km POPULAÇÃO BENEFICIADA: 37.613 | A obra encontra-se em andamento com 21,73% de execução. | Restauração da PE-123 entroncamento PE-132 - Cupira - entroncamento BR-104, extensão de 7,3 Km. A obra encontra-se em andamento com 21,73% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2305 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE087 MANDACARU - URUÇÚ - MIRIM | EM EXECUÇÃO | 2023-11-01 |  | Gravatá | 1,38 | IMPLANTAÇÃO DA PE087 MANDACARU - URUÇU - MIRIM EXTENSÃO: 11KM POPULAÇÃO BENEFICIADA: | A obra encontra-se em andamento com 1,38% de execução. | Implantação da PE-087 Mandacaru - Uruçu - Mirim, extensão de 11Km. A obra encontra-se em andamento com 1,38% de execução. | PE NA ESTRADA | EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2304 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE149 (AGRESTINA - IBIRAJUBA – LAJEDO) | EM EXECUÇÃO | 2023-11-01 |  | Ibirajuba; Lajedo; Agrestina; Altinho | 74,95 | RECUPERAÇÃO DA PE149 (AGRESTINA - IBIRAJUBA – LAJEDO) EXTENSÃO: 47,69 POPULAÇÃO BENEFICIADA : 90.959 | A obra encontra-se em andamento com 74,95% de execução. | Recuperação da PE-149 (Agrestina - Ibirajuba – Lajedo), extensão de 47,69. A obra encontra-se em andamento com 74,95% de execução. | PE NA ESTRADA | Restauração e Melhoramento da Malha Viária do Estado | 2222 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | BR104 ENTR. PE-160 (PÃO DE AÇÚCAR) – ENTR. PE-145 (P/ FAZENDA NOVA), SEGMENTO: KM 19,80 – KM 33,01 | EM EXECUÇÃO | 2023-09-01 |  | Taquaritinga do Norte; Toritama; Caruaru | 51,87 | Restauração entre Pão de Açúcar (entr. PE-160) e Fazenda Nova (entr. PE-145), segmento entre o KM 19,8 e o KM 33,01. Extensão - 13,20 Km População Beneficiada - 442.000 | A obra encontra-se em andamento com 51,87% de execução. | Restauração entre Pão de Açúcar (entroncamento PE-160) e Fazenda Nova (entroncamento PE-145), segmento entre o Km 19,8 e o Km 33,01, extensão de 13,20 Km. A obra encontra-se em andamento com 51,87% de execução. | PE NA ESTRADA | Expansão da Cobertura da Malha Viária do Estado | 88 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE223 ENTR. BR-423 - PORTAL DE SALOÁ | EM EXECUÇÃO | 2025-02-17 |  | Saloá | 4,98 | Restauração da PE-223, no trecho entre a BR-423 e o Portal de Saloá, num total de 4,4 km. | A obra encontra-se em andamento com 4,98% de execução. | Restauração da PE-223, no trecho entre a BR-423 e o Portal de Saloá, num total de 4,4 km. A obra encontra-se em andamento com 4,98% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | A837 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE250 - GUANUNBI - BUÍQUE | EM EXECUÇÃO | 2024-11-25 |  |  | 0 | Restauração da PE-250, entre Guanumbi e Bupíque, com 15,2 km. |  |  | PE NA ESTRADA | EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO |  | Não Incluir | Meta sem registro de informação por parte do órgão. Não registrar no RGS
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | APE104 ENTR. BR-232 (DUPLICADA) / BR-104 (PARA AGRESTINA) | EM EXECUÇÃO | 2024-08-01 |  | Caruaru; Agrestina | 11,71 | Duplicação e Restauração da APE 104 ENTR. BR-232 (DUPLICADA) / BR-104 (PARA AGRESTINA) Extensão: 3,5 Km | A obra encontra-se em andamento com 11,71% de execução. | Duplicação e Restauração da APE-104 entroncamento BR-232 (duplicada) / BR-104 (para Agrestina), extensão de 3,5 Km. A obra encontra-se em andamento com 11,71% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2306 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE083 CENTRO DE CUMARU - ENTR. PE-090 (SURUBIM) | EM EXECUÇÃO | 2024-07-01 |  | Surubim; Cumaru | 30,81 | Implantação da PE083 CENTRO DE CUMARU - ENTR. PE-090 (SURUBIM) | A obra encontra-se em andamento com 30,81% de execução. | Implantação da PE-083 centro de Cumaru - entroncamento PE-090 (Surubim). A obra encontra-se em andamento com 30,81% de execução. | PE NA ESTRADA | EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2285 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE085 - ENTR. BR-101/PE (RIBEIRÃO) – ENTR. PE-103 (P/ BONITO) | EM EXECUÇÃO | 2024-09-01 |  | Cortês; Joaquim Nabuco; Bonito; Barra de Guabiraba | 31,42 | RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-085 ENTRE A BR-101/PE (RIBEIRÃO) E A PE-103 (P/BONITO) EXTENSÃO: 51,70 | A obra encontra-se em andamento com 31,42% de execução. | Restauração da rodovia PE-085 entre a BR-101/PE (Ribeirão) e a PE-103 (P/Bonito), extensão de 51,70. A obra encontra-se em andamento com 31,42% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2286 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE121 ENTR. PE-090 – FREI MIGUELINHO (RESTAURAÇÃO) E FREI MIGUELINHO – ENTR. PATOS E VALDEMAR LIMA (IMPLANTAÇÃO) | EM EXECUÇÃO | 2024-10-01 |  | Frei Miguelinho; Caruaru | 62,61 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE121 ENTR. PE-090 – FREI MIGUELINHO (RESTAURAÇÃO) E FREI MIGUELINHO – ENTR. PATOS E VALDEMAR LIMA (IMPLANTAÇÃO) EXTENSÃO: 13,30 POPULAÇÃO BENEFICIADA: 391.846 | A obra encontra-se em andamento com 62,61% de execução. | Implantação e pavimentação da PE-121 entroncamento PE-090 - Frei Miguelino (restauração) e Frei Miguelini - entroncamento Patos e Valdemar Lima (implantação), extensão de 13,30. A obra encontra-se em andamento com 62,61% de execução. | PE NA ESTRADA | EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2307 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE203 ENTR. BR-424 - ENTR. PE-214 (ACESSO LAGOA DO OURO) | EM EXECUÇÃO | 2024-11-01 |  | Garanhuns; Lagoa do Ouro | 51,51 | IMPLANTAÇÃO DA PE203 ENTR. BR-424 - ENTR. PE-214 (ACESSO LAGOA DO OURO) EXTENSÃO: 14,4 Km | A obra encontra-se em andamento com 51,51% de execução. | Implantação da PE-203 entroncamento BR-424 - entroncamento PE-214 (acesso a Lagoa do Ouro), extensão de 14,4 Km. A obra encontra-se em andamento com 51,51% de execução. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | B055 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE158 ENTR. ACESSO A CALÇADO – ENTR. BR-423 (JUPI) | PARALISADO | 2013-12-05 |  |  |  | RESTAURAÇÃO DA PE158 ENTR. ACESSO A CALÇADO – ENTR. BR-423 (JUPI) EXTENSÃO: 11,6 Km POPULAÇÃO BENEFICIADA: 171.298 |  |  |  |  | 910
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE223 SALOÁ - ENTR. ENTR. PE-218 (BOM CONSELHO) / SALOÁ - ACESSO À IATECÁ | PARALISADO | 2022-05-04 |  |  |  | Restauração do Acesso à Saloá |  |  |  |  | 0900
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-232 (ARCOVERDE – SERRA TALHADA) | PROJETO EM LICITAÇÃO | 2024-04-30 |  | Serra Talhada; Flores; Sertânia; Custódia; Calumbi; Buíque; Arcoverde |  | Duplicação do Final da Travessia Urbana de Arcoverde até o final da Travessia urbana de Serra Talhada. (Km 258 – Km 414) Extensão: 156 Km | Projeto em licitação. Sessão pública realizada em janeiro de 2025. |  |  |  | 2668 |  | O escopo da meta vai até o projeto. Obra relevante. Sugerido evidenciar neste RGS
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE630 BARRA DE SÃO PEDRO - ENTR. BR-316 (TRINDADE) | LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 2024-04-05 |  | Trindade; Ouricuri | 0 | Implementação e Pavimentação da BARRA DE SÃO PEDRO - ENTR. BR-316 (TRINDADE) Extensão - 13,4 Km População Beneficiada - 95.431 | Obra com Licitação concluída. Homologada em janeiro de 2025. Em fase de contratação. | Implementação e pavimentação da PE-630 Barra de São Pedro - entroncamento BR-316 (Trindade), extensão de 13,4 Km. Obra com Licitação concluída. Homologada em janeiro de 2025. Em fase de contratação. | PE NA ESTRADA | EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2313 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE555 - PARNAMIRIM - URIMAMÃ | A LICITAR |  |  | Parnamirim; Santa Maria da Boa Vista |  | RESTAURAÇÃO DA ENTR. BR-316 (PARNAMIRIM) - ENTR. BR-550 (URIMAMÃ) EXTENSÃO: 55,30 KM POPULAÇÃO BENEFICIADA: 95.431
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE123 - BELÉM DE MARIA - ENTR. PE-132 (ENTRONCAMENTO) | LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 2025-03-31 |  | Belém de Maria |  | IMPLANTAÇÃO DA PE123, TRECHO : BELÉM DE MARIA - ENTR. PE-132 (ENTRONCAMENTO) EXTENSÃO: 9,14 KM POPULAÇÃO BENEFICIADA: | [5 empty] | Não Incluir | Objeto será relicitado. Retirar desse RGS
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE103 - VARIANTE DA BARRAGEM DA USINA SERRO AZUL | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  | Palmares |  | Restauração da PE-103, no trecho da variante de Serro Azul. Extensão: 10,21 km
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE120 ENTR. PE-126 (CATENDE) - ENTR. BR-104 (AGRESTINA) | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | RESTAURAÇÃO DA PE120, TRECHO ENTR. PE-126 (CATENDE) - ENTR. BR-104 (AGRESTINA) EXTENSÃO: 41,6 KM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE064 (SIRINHAÉM – IBIRATINGA) REMANESCENTE | A LICITAR | 2025-03-17 |  |  |  | RESTAURAÇÃO DA PE064 (SIRINHAÉM – IBIRATINGA) REMANESCENTE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE040 ENTR. BR-408 (PAUDALHO) - ENTR. PE-050 (GLÓRIA DO GOITÁ) | A LICITAR | 2024-09-20 |  | Glória do Goitá; Paudalho; Chã de Alegria |  | Restauração ENTR. BR-408 (PAUDALHO) - ENTR. PE-050 (GLÓRIA DO GOITÁ) Extensão - 21,2 Km População Beneficiada - 96.582
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE045 (ESCADA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO) REMANESCENTE | A LICITAR | 2024-11-22 |  | Vitória de Santo Antão; Cabo de Santo Agostinho; Escada |  | Restauração da ESCADA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO REMANESCENTE Extensão: 6km |  |  | Pernambuco no Caminho Certo | Restauração e Melhoramento da Malha Viária do Estado | 0513
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE073 ENTR. PE-060 (RIO FORMOSO) – ENTR. PE-070 (USINA CUCAÚ) | OBRA EM LICITAÇÃO | 2024-12-10 |  | Sirinhaém; Rio Formoso | 0 | OAE ENTR. PE-060 (RIO FORMOSO) – ENTR. PE-070 (USINA CUCAÚ) Extensão - 15 Km População Beneficiada - 57.408 | Obra em licitação. Edital publicado em abril de 2025. | Obras de artes especiais da PE-073 entroncamento PE-060 (Rio Formoso) - entroncamento PE-070 (Usina Cucaú), extensão de 15 Km. Obra em licitação. Edital publicado em abril de 2025. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 0908 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | BR232 EROSÕES DA BR-232 - COLISEUM | A LICITAR |  |  | Vitória de Santo Antão |  | Recuperação das Erosões da BR-232 – Recife – Pombos , subtrecho : Km 11,5 – Km 59 e Segmento Km 41,4. População Beneficiada - 135.182 |  |  |  |  | 2682
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE082 - ENTR. BR-408 (TIMBAÚBA) - DIV. PE/PB (IBIRANGA) | A LICITAR | 2024-12-12 |  | Timbaúba; Ferreiros; Camutanga |  | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-082, TRECHO: ENTR. BR-408 (TIMBAÚBA) - ENTR. PE-075 - IBIRANGA, INCLUINDO OS ACESSOS À FERREIROS E CAMUTANGA EXTENSÃO: 23,06 KM POPULAÇÃO BENEFICIADA:
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | APE062 CAUEIRAS - ENTR. BR-408 | PROJETO EM LICITAÇÃO |  |  | Aliança |  | Restauração de CAUEIRAS - ENTR. BR-408 População Beneficiada - 35.245 | Projeto em licitação. Edital publicado em março de 2025. |  |  |  | 3289
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE041 EROSÕES | A LICITAR | 2024-12-02 |  | Araçoiaba |  | Restauração ENTR. BR-408 (PAUDALHO) - ENTR. PE-050 (GLÓRIA DO GOITÁ) População Beneficiada - 19.314
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | BR232 PASSARELA | A LICITAR | 2024-03-04 |  | Recife |  | Implantação de Passarela metálica em frente ao hospital Pelópidas Silveira - da 232 Tipo de Obra : OAE População Beneficiada - 1.494.586
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE033 ENTR. ACESSO A MERCÊS (POLO UNIVERSITÁRIO) LOTE 02 | A LICITAR | 2024-08-23 |  | Cabo de Santo Agostinho |  | Implantação ENTR. ACESSO A MERCÊS (POLO UNIVERSITÁRIO) LOTE 02 Extensão - 1,52 Km População Beneficiada - 203.084 |  |  |  |  | 3442
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE008 TODA EXTENSÃO DO TÚNEL FELIPE CAMARÃO | OBRA EM LICITAÇÃO | 2024-09-17 |  | Recife | 0 | Recuperação e Reforço de Toda extensão do Túnel Felipe Camarão. Extensão - 0,3 Km População Beneficiada - 1.479.586 | Obra em licitação. Edital publicado em abril de 2025. | Recuperação e reforço de toda extensão do túnel Felipe Camarão, extensão de 0,3 Km. Obra em licitação. Edital publicado em abril de 2025. | PE NA ESTRADA | EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 3444 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE033 EROSÕES DA PE-033 | A LICITAR | 2024-11-25 |  | Cabo de Santo Agostinho |  | Implantação das EROSÕES DA PE-033 - Recuperação da PE033 próximo ao campus da UFRPE e IFPE. Tipo de Obra: Recuperação População Beneficiada - 203.084 |  |  |  |  | 3079
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | BR232 PATO: BR-408 (VIADUTO DE ITAPACURA) MORENO | LICITAÇÃO CONCLUÍDA | 2024-02-12 |  | Recife; Jaboatão dos Guararapes; Moreno; Vitória de Santo Antão | 0 | Rejuvenescimento entr. BR-408 (viaduto de Itapacura) – entr. PE-050/trav. Urbana de vitória de sto. Antão, segmento: km 11,50 ao km 37,00 Extensão - 25,5 km. População Beneficiada - 2.338.198 | Obra com Licitação concluída. Em fase de contratação. | Rejuvenescimento do trecho entroncamento BR-408 (viaduto de Itapacura) - entroncamento PE-050/trav. urbana de Vitória de Santo Antão, segmento: km 11,50 ao km 37,00, extensão de 25,5 km. Obra com Licitação concluída. Em fase de contratação. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 3443 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | IMPLANTAR ARCO METROPOLITANO SUL – SEGMENTO 2 (BR-232 À BR-101 SUL) | OBRA EM LICITAÇÃO | 2024-08-28 |  | Paudalho; São Lourenço da Mata; Camaragibe; Recife | 0 | Implantação do segmento 2 do trecho Sul do Arco Metropolitano vai da BR 232 a BR 101 Sul. Ligação viária expressa entre a BR-101 Norte e a BR-101 Sul, sem atravessar a área urbana. Extensão - 45,3 Km População Beneficiada - 1.479.586 | Obra em licitação. Sessão Pública realizada em março de 2025. | Implantação do segmento 2 do trecho Sul do Arco Metropolitano vai da BR 232 a BR 101 Sul. Ligação viária expressa entre a BR-101 Norte e a BR-101 Sul, sem atravessar a área urbana, extensão de 45,3 Km. Obra em licitação, sessão pública realizada em março de 2025. | PE NA ESTRADA | EXPANSÃO DA COBERTURA DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2431 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE027 ENTR. PE-005 (CAMAR.) - ENTR. PE-018 (P/ PAULISTA)-CEMINIC | OBRA EM LICITAÇÃO | 2024-10-08 |  | Paudalho; Camaragibe; Araçoiaba; São Lourenço da Mata | 0 | Restauração ENTR. PE-005 (CAMAR.) - ENTR. PE-018 (P/ PAULISTA)-CEMINIC Extensão - 37,5 Km População Beneficiada - 332.063 | Obra em licitação. Edital publicado em abril de 2025. | Restauração do trecho entroncamento PE-005 (Camaragibe) - EntroncamentoPE-018 (P/ Paulista)-Ceminic, extensão de 37,5 Km. Obra em licitação, edital publicado em abril de 2025. | PE NA ESTRADA | RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO | 2681 | Incluir
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PAVIMENTAÇÃO DE 59 ESTRADAS VICINAIS DE FERNANDO DE NORONHA | EM FORMULAÇÃO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE160 KM 8,6 - DIVISA PE/PB | A LICITAR |  |  |  | 0 | RESTAURAÇÃO DA PE-160, ENTRE O KM 8,6, EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, E A DIVISA PE/PB EXTENSÃO: 46,4 KM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | APE141 BR-232 - MURICI | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  |  | 0 | RESTAURAÇÃO DA APE-141, ENTRE A BR-232 E A LOCALIDADE DE MURICI (CARUARU). EXTENSÃO: 4,54 KM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | BR232 - ÁREA DE ESCAPE (KM 60 E 63) | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | RESTAURAÇÃO DA ÁREA DE ESCAPE DA BR-232, NOS KM 60 E 63. EXTENSÃO: 0,15 KM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA BR-232 (MORENO-SÃO CAETANO) | PROJETO EM LICITAÇÃO | 2024-10-25 |  | Bezerros; Caruaru; Pombos; São Caetano; Gravatá; Sairé; Moreno; Vitória de Santo Antão |  | Restauração de Moreno - São Caetano. | Projeto em licitação. Sessão pública realizada em fevereiro de 2025. | [5 empty] | O escopo da meta vai até o projeto. Obra relevante. Sugerido evidenciar neste RGS
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-232 (SÃO CAETANO – ARCOVERDE) | PROJETO EM LICITAÇÃO | 2024-04-26 |  | São Caetano; Tacaimbó; Belo Jardim; Sanharó; Pesqueira; Arcoverde |  | Duplicação da BR-232 (São Caetano - Arcoverde) | Projeto em licitação. Sessão pública realizada em janeiro de 2025. |  |  |  | 2668 |  | O escopo da meta vai até o projeto. Obra relevante. Sugerido evidenciar neste RGS
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE089 ENTR. PE-074 (SIRIJI) – SÃO VICENTE FÉRRER REMANESCENTE | A LICITAR | 2024-12-09 |  | São Vicente Férrer |  | Restauração ENTR. PE-074 (SIRIJI) – SÃO VICENTE FÉRRER REMANESCENTE Extensão - 10 Km População Beneficiada - 16.331
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE088 - ENTR. PE090 - DIVISA PE/PB (UMBURETAMA) | A LICITAR | 2024-12-12 |  | Orobó |  | RESTAURAÇÃO DA PE088 - ENTR. PE090 - DIVISA PE/PB (UMBURETAMA) EXTENSÃO: 22,3 KM POPULAÇÃO BENEFICIADA:
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE050 FEIRA NOVA - LIMOEIRO (ELEVAÇÃO DO GREIDE DA PONTE SOBRE RIO COTUNGUBA) | PROJETO EM LICITAÇÃO | 13/12/2024 |  | Feira Nova; Limoeiro |  | OAE FEIRA NOVA - LIMOEIRO (ELEVAÇÃO DO GREIDE DA PONTE SOBRE RIO COTUNGUBA) Extensão - 2 Km População Beneficiada - 77.279 | Projeto em licitação. Edital publicado em março de 2025. | [5 empty] | A obra ainda será licitada. Sugerido informar a meta apenas quando da licitação desta.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE095 DUPLICAÇÃO - ENTR. BR-104 (CARUARU) - VPE-140 | PROJETO EM LICITAÇÃO | 2024-03-04 |  | Caruaru |  | Restauração da DUPLICAÇÃO - ENTR. BR-104 (CARUARU) - VPE-140 Extensão - 5 Km População Beneficiada - 378.180 | Projeto com licitação concluída. Homologada em abril de 2025. Em fase de contratação. |  |  |  | 2680
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE071 - ENTR. BR-232 GRAVATÁ - CHÃ GRANDE | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  | Gravatá; Chã Grande |  | RESTAURAÇÃO DA PE071 - ENTR. BR-232 GRAVATÁ - CHÃ GRANDE EXTENSÃO: 7,82 KM POPULAÇÃO BENEFICIADA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | PE180 ENTR. BR-232 (BELO JARDIM) ENTR. PE-193 (SÃO BENTO DO UNA) | EM ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  |  | 0 | RESTAURAÇÃO DA PE180, ENTR. BR-232 (BELO JARDIM) - ENTR. PE-193 (SÃO BENTO DO UNA). EXTENSÃO: 21,82 KM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Departamento de Estradas e Rodagens | Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | SEMOBI | SINALIZAÇÃO DAS RODOVIAIS TURÍSTICAS | EM FORMULAÇÃO
Gestão, Transparência e Participação | CONDEPE | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | PLANEJAMENTO E GESTÃO INTEGRADA DOS MUNICÍPIOS DA RMR
Gestão, Transparência e Participação | CONDEPE | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | PORTAL PERNAMBUCANO DE DADOS SOCIOECONÔMICOS E ESPACIAIS
Gestão, Transparência e Participação | CONDEPE | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO NOROESTE PERNAMBUCO
Gestão, Transparência e Participação | CONDEPE | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | SEDUH | FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL INTEGRADO DA RMR
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | CASA DO GOVERNADOR
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | HOSPITAL DA CRIANÇA
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | DRAGAGEM EXTERNA SUAPE
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | CENTRO DO IDOSO
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | REGULARIDADE DA SITUAÇÃO FISCAL-FINANCEIRA DO ESTADO
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | CENTRO DE CONVENÇÕES
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | MURO PONTAL MARACAÍPE
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | HOSPITAL ALFA
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | IPA ESTRADAS VICINAIS
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | DESAPROPRIAÇÃO DA CENTRAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | PERSE
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | ARBITRAGEM ARENA PERNAMBUCO
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | PISO PROFESSORES
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | REINTEGRAÇÃO PERITO CASO BEATRIZ
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | CONCURSO SDS
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | CESSÕES MUNICIPAIS
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | SINAENCO - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | CORREDOR ECOLÓGICO APA ALDEIA-BEBERIBE
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | AMERICANO BATISTA
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | INTERPRETAÇÃO DA TRANSIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO TCE 249/2024 – REGRAS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | VIDEOMONITORAMENTO
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | CONTRATAÇÃO CONSULTORIA DO ALBERT EINSTEIN
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | CONSTRUÇÃO DE CRECHES
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | PROGRAMA CARRETAS DA MULHER PERNAMBUCANA
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | PPP DE AUTO GERAÇÃO DE ENERGIA
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | PPP DO PAIVA
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI N.14.133/2021
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | CONSULTORIA FGV
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | LEI DE DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA EXTINÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA DA DÍVIDA ATIVA PELO TCE
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | PROJETO DE LEI DE PARCELAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | PROPOSITURA DE NOVO LIMITE MÍNIMO DE AJUIZAMENTO DE AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | CUMPRIMENTO SENTENÇA SINTEPE REFERENTE A DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SUBSTITUÍDOS
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELA AMUPE QUESTIONANDO O REPASSE CONSTITUCIONAL DE 25% DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A TÍTULO DE FEEF
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DA AMBEV REFERENTE A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DO IMPEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE INCENTIVO DO PRODEPE
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | DÉBITOS DA PETROBRÁS
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | LEI DE TRANSAÇÃO-LEI COMPLEMENTAR 546/24
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | ATO DE COOPERAÇÃO INTERESTITUCIONAL DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2023
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA ATÉ JULHO DE 2024
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | PROTESTO DE CDAS EM 2023
Gestão, Transparência e Participação | Procuradoria Geral do Estado | Procuradoria Geral do Estado | PGE | PROTESTO DE CDAS ATÉ JULHO DE 2024
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Administração | Secretaria de Administração | SAD | PROMOVER MAIOR EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Administração | Secretaria de Administração | SAD | AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PERNAMBUCO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Administração | Secretaria de Administração | SAD | AMPLIAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO PROGRAMA EXPRESSO CIDADÃO |  | 2024-08-05 |  | Recife, Olinda, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhus, Salgueiro, Petrolina, e seus municípios circunvizunhos. |  | Expansão dos serviços oferecidos nas unidades do Expresso Cidadão digitalmente e presencialmente. |  |  | Implantação de Políticas de Atenção e Estímulo ao Cidadão | Manutenção das Ações de Atendimento no Expresso Cidadão
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Administração | Secretaria de Administração | SAD | IMPLANTAR POLÍTICA DE BIOCOMBUSTÍVEIS NA FROTA VEICULAR DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Administração | Secretaria de Administração | SAD | AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Administração | Secretaria de Administração | SAD | DEFINIR A POLÍTICA DE GESTÃO IMOBILIÁRIA NO ESTADO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Administração | Secretaria de Administração | SAD | IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NO GOVERNO DO ESTADO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Administração | Secretaria de Administração | SAD | APRIMORAR A POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Administração | Secretaria de Administração | SAD | APRIMORAR A EDUCAÇÃO CORPORATIVA DO ESTADO
Gestão, Transparência e Participação | ATI | Secretaria de Administração | SAD | REALIZAR AS NOVAS CONTRATAÇÕES PARA REDE DE TELEMÁTICA DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
Gestão, Transparência e Participação | ATI | Secretaria de Administração | SAD | PROGRAMA PERNAMBUCO DIGITAL
Gestão, Transparência e Participação | IASSEPE | Secretaria de Administração |  | ADEQUAR O MODELO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DO IASSEPE
Gestão, Transparência e Participação | IASSEPE | Secretaria de Administração |  | EXPANDIR E QUALIFICAR OS SERVIÇOS MÉDICOS DO HSE
Gestão, Transparência e Participação | IASSEPE | Secretaria de Administração |  | IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTÃO DO IASSEPE
Gestão, Transparência e Participação | IASSEPE | Secretaria de Administração |  | CRIAR CENTRAL DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO IASSEPE
Gestão, Transparência e Participação | IASSEPE | Secretaria de Administração |  | EXPANDIR E QUALIFICAR A REDE CREDENCIADA
Gestão, Transparência e Participação | FUNAPE | Secretaria de Administração |  | UNIFICAR A GESTÃO DO RPPS
Gestão, Transparência e Participação | FUNAPE | Secretaria de Administração |  | ATUALIZAR AS REGRAS DE PENSÃO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria da Controladoria Geral do Estado | Secretaria da Controladoria Geral do Estado | SCGE | PROGRAMA TRANSPARÊNCIA PERNAMBUCO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria da Controladoria Geral do Estado | Secretaria da Controladoria Geral do Estado | SCGE | PROGRAMA PERNAMBUCO MAIS ÍNTEGRO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria da Controladoria Geral do Estado | Secretaria da Controladoria Geral do Estado | SCGE | PROGRAMA CONFORMIDADE DE PERNAMBUCO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria da Controladoria Geral do Estado | Secretaria da Controladoria Geral do Estado | SCGE | MONITORAMENTO DE AUDITORIAS
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria da Controladoria Geral do Estado | Secretaria da Controladoria Geral do Estado | SCGE | FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria da Fazenda | Secretaria da Fazenda | SEFAZ | MELHORIA DA GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria da Fazenda | Secretaria da Fazenda | SEFAZ | SISTEMATIZAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria da Fazenda | Secretaria da Fazenda | SEFAZ | REFORMULAÇÃO DO ICD
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria da Fazenda | Secretaria da Fazenda | SEFAZ | NOVO PERC
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria da Fazenda | Secretaria da Fazenda | SEFAZ | PAINEL DE INFORMAÇÕES FISCAIS PARA O NÚCLEO DE GESTÃO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria da Fazenda | Secretaria da Fazenda | SEFAZ | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria da Fazenda | Secretaria da Fazenda | SEFAZ | PROJETOS PROFISCO II
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria da Fazenda | Secretaria da Fazenda | SEFAZ | PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO FISCAL (PROJETO FIPE)
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Projetos Especiais | Secretaria de Projetos Especiais | SEPE | NOVAS CONCESSÕES E PPP’s | [5 empty] | CONCESSÃO DO SANEAMENTO BÁSICO; CONCESSÃO DO METRÔ DO RECIFE; SANEAMENT0 – PRODUÇÃO DE ÁGUA – ENGENHO MARANHÃO; PONTOS DE ÔNIBUS (RMR) - LOTE 2; LOTERIAS; ILUMINAÇÃO PÚBLICA; HABITAÇÃO; ENERGIA - MÉDIA/BAIXA TENSÃO; NOVOS CORREDORES DE TRANSPORTE (MÉDIA E ALTA CAPACIDADE); HOSPITAL BATA BRANCA/HOSPITAL BATA CINZA/DIAGNÓSTICO DE IMAGEM; RESÍDUOS SÓLIDOS.
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Projetos Especiais | Secretaria de Projetos Especiais | SEPE | MONITORAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Projetos Especiais | Secretaria de Projetos Especiais | SEPE | GESTÃO DAS CONCESSÕES e PPP’s FIRMADAS
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | SEPLAG | PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA |  |  |  | 95 municípios |  | Reuniões e visitas a campo (sindicatos, colônias e associações), para posterior realização do cadastramento dos trabalhadores, cruzamentos de dados e geração da folha. |  |  | Ampliação da proteção a pessoais em situação de vulnerabilidade social - Programa Chapéu de Palha | Chapéu de Palha - Ampliação e Qualificação do Atendimento aos Trabalhadores no Período da Entressafra
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | SEPLAG | AMPLIAR A ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA MONITOR DE JUSTIÇA
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | SEPLAG | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APOIO AOS MUNICÍPIOS VIA EXECUÇÃO DIRETA
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | SEPLAG | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLE O DE GOVERNANÇA MUNICIPAL
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | SEPLAG | CAPTAÇÃO DE RECURSOS VOLTADOS PARA OS INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | SEPLAG | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | SEPLAG | INSCREVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE PERNAMBUCO EM CONGRESSOS INTERNACIONAIS E NACIONAIS
Gestão, Transparência e Participação | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional | SEPLAG | AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEPLAG E CONDEPE/FIDEM
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência | Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência | SJDH | PE CONDUZ | EM EXECUÇÃO | 2023-02-01 |  | Em todo estado | 0,0 | Ampliação no número de vans para atendimento ao Programa PE Conduz. Serão adquiridos 08 vans para atender mais 176 pessoas por mês com ampliação da regionalização e criação de novos pólos nos municípios de Limoeiro e Afogados da Ingazeira. Esses novos municípios recebrão 01 van. As outras 06 vans serão destinadas aos pólos de Recife (05) e Petrolina (01) em atendimento à demanda reprimida dos pólos. Atualmente o Programa conta com 35 vans distribuídas em 7 polos (21 municípios) que atendem usuários residentes em um raio de até 50km. | No quadrimeste, foi realizada a assinatura do contrato de ampliação das vans para o Programa PE Conduz. As vans serão entregues no mês de julho. Atualmente 35 vans realizam o serviço, atendendo em média 445 usuários. | Ampliação no número de vans para atendimento ao Programa PE Conduz. Serão adquiridos 08 vans para atender mais 176 pessoas por mês com ampliação da regionalização e criação de novos pólos nos municípios de Limoeiro e Afogados da Ingazeira. Esses novos municípios recebrão 01 van. As outras 06 vans serão destinadas aos pólos de Recife (05) e Petrolina (01) em atendimento à demanda reprimida dos pólos. Atualmente o Programa conta com 35 vans distribuídas em 7 polos (21 municípios) que atendem em média 445 usuários residentes em um raio de até 50km. No quadrimeste, foi realizada a assinatura do contrato de ampliação das vans para o Programa PE Conduz. As vans serão entregues no mês de julho. | APOIO E FORTALECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS | Operacionalização e Expansão da Rede de Atenção e Apoio à Pessoa com Deficiência | A826 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência | Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência | SJDH | PPCAAM - PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE | EM EXECUÇÃO | 2023-02-01 |  | Em todo estado | - |  | No trimestre foram atendidas 34 pessoas no serviço de proteção, incluindo ameaçados seus familiares. |  |  |  |  | Não incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência | Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência | SJDH | PE ACESSÍVEL - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL | EM EXECUÇÃO | 2025-02-01 |  | Em todo estado | - | A proposta visa lançar 01 chamamento público a cada ano, disponibilizando R$ 6 mi para os projetos apoiados. Linhas de ação do edital: a) Habilitação, promoção e fortalecimento dos vínculos comunitários das pessoas com deficiência, buscando sua integração à vida familiar e comunitária, fomentando sua autonomia e acesso a direitos; b) Prevenção de situações de violência e violação de direitos envolvendo crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência, juntamente com seus familiares através de ações conjuntas e articuladas com a rede de proteção; c) Promoção de ações de atenção às redes de apoio e suporte aos familiares e cuidadores de pessoas com deficiência; d) Fortalecimento da rede de cuidados à pessoa com deficiência. | No quadrmestre, foi lançado o chamamento público para celebração de parcerias com organizações da sociedade civil, através do qual há previsão da destinação de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para os projetos inscritos. | A proposta visa lançar 01 chamamento público a cada ano, disponibilizando R$ 6 mi para os projetos apoiados. Linhas de ação do edital: a) Habilitação, promoção e fortalecimento dos vínculos comunitários das pessoas com deficiência, buscando sua integração à vida familiar e comunitária, fomentando sua autonomia e acesso a direitos; b) Prevenção de situações de violência e violação de direitos envolvendo crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência, juntamente com seus familiares através de ações conjuntas e articuladas com a rede de proteção; c) Promoção de ações de atenção às redes de apoio e suporte aos familiares e cuidadores de pessoas com deficiência; d) Fortalecimento da rede de cuidados à pessoa com deficiência. No quadrmestre, foi lançado o chamamento público para celebração de parcerias com organizações da sociedade civil. | APOIO E FORTALECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS | Operacionalização e Expansão da Rede de Atenção e Apoio à Pessoa com Deficiência | 3634 | Incluir
SEGURANÇA E CIDADANIA | Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência | Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência | SJDH | JUNTOS PELA CIDADANIA | EM EXECUÇÃO | 31/09/2024 |  | Em todo estado | - | O programa visa oferecer serviços de acesso à cidadania para a população, por meio de diversas ações integradas entre o governo estadual e o município.Ele também promove a integração intersetorial entre redes de prevenção social, com a execução de ações estratégicas para a garantia do acesso a direitos e, consequentemente, redução do crime e violências. | No quardrimestre foram realizadas 04 edições do programa nos municípios de Petrolina, Vicência e Caruaru e 02 edições especiais, o Juntos pela Cidadania Prisional, realizado no Presídio de Igarassu (PI), na Região Metropolitana do Recife e o Juntos pela Cidadania em comemoração aos 12 anos da Arena de Pernambuco, localizada no bairro do Penedo, em São Lourenço da Mata, também na RMR. Foram realizados serviços de cidadania, como emissão de documentos, cadastramento em programas sociais, orientações jurídicas e de saúde totalizando 6.865 atendimento à população. | O programa visa oferecer serviços de acesso à cidadania para a população, por meio de diversas ações integradas entre o governo estadual e o município. Ele também promove a integração intersetorial entre redes de prevenção social, com a execução de ações estratégicas para a garantia do acesso a direitos e, consequentemente, redução do crime e violências. No quardrimestre foram realizadas 04 edições do programa nos municípios de Petrolina, Vicência e Caruaru e 02 edições especiais, o Juntos pela Cidadania Prisional, realizado no Presídio de Igarassu e o Juntos pela Cidadania em comemoração aos 12 anos da Arena de Pernambuco. Foram realizados serviços de cidadania, como emissão de documentos, cadastramento em programas sociais, orientações jurídicas e de saúde totalizando 6.865 atendimento à população. | juntos pela segurança | Operacionalização do Juntos pela Cidadania | 0 | incluir